## executie proiecte semnificative
Anexa nr. 3
Lista proiectelor de investiții publice semnificative noi și în continuare
ale Ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, incluse la finantare în anul 2021
situatie la 31.12.2021
mii lei
Nr crt | Nr crt | OPC | Cod fișă | Denumirea proiectului | Program actualizat 2021 | [8 empty] | Plati cumulate la 31 DECEMBRIE 2021 | [8 empty] | Stadiu
[5 empty] | TOTAL din care | [8 empty] | Total | [8 empty] | Fizic la 31.03 cf. raportare OPC % | Valoric la 31.03 cf raportare OPC %
[6 empty] | Buget de Stat | [6 empty] | Alte surse |  | Buget de Stat | [6 empty] | Alte surse
[6 empty] | Total Buget de Stat | Transferuri între unit. ale adm publice - 51 | Active nefinanciare - 71 | Alte transferuri - 55 | Fonduri externe nerambursabile post aderare (tit.56) | Fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2014-2020 (tit.58) | Fonduri externe rambursabile (tit.65) |  |  | Total, din care | Transferuri între unit. ale adm publice - 51 | Active nefinanciare - 71 | Alte transferuri - 55 | Fonduri externe nerambursabile post aderare (tit.56) | Fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2014-2020 (tit.58) | Fonduri externe rambursabile (tit.65) |  |  |  |  | program initial 2021
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [6 empty] | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 10 | 11 | 12
|  | TOTAL | 117 |  | 10562334 | 8261790 | 171039 | 96964 | 266095 | 603979 | 7089578 | 34135 | 2300544 | 7998744 | 7903246 | 19617 | 96590 | 265995 | 591706 | 6895265 | 34073 | 95498
1 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1265 | Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria, componentã a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Brasov-Sighisoara | 1974886 | 0 | [6 empty] | 1974886 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.14 | 3.5 |  | 1974886
2 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1191 | Reabilitarea liniei C.F. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada - Simeria | 1581407 | 1581407 |  |  |  |  | 1581407 |  |  | 1581335 | 1581335 |  |  |  |  | 1581335 |  |  | 41.91 | 41.03 |  | 1881229
3 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1188 | Drum expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente | 1220001 | 1220001 |  |  |  |  | 1220001 |  |  | 1219997 | 1219997 |  |  |  |  | 1219997 |  |  | 25.81 | 15.75 |  | 763481
4 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 415 | AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA | 647183 | 647183 |  |  | 81798 |  | 565385 |  |  | 647166 | 647166 |  |  | 81797 |  | 565369 |  |  | 55 | 26.22 |  | 894519
5 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 372 | AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI - SECTOR CENTURA SUD KM.52+700 - KM 100+900 | 619113 | 619113 |  |  |  |  | 619113 |  |  | 619111 | 619111 |  |  |  |  | 619111 |  |  | 3 | 7.77 |  | 515530
6 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1217 | Pod suspendat peste Dunare in zona Braila | 559993 | 559993 |  |  |  |  | 559993 |  |  | 559992 | 559992 |  |  |  |  | 559992 |  |  | 36.36 | 35.07 |  | 419947
7 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1081 | Autostrada Sebes Turda | 452940 | 452940 |  |  |  | 179561 | 273379 |  |  | 452855 | 452855 |  |  |  | 179561 | 273294 |  |  | 92 | 52.64 |  | 209622
8 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 1185 | Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) | 382583 | 382583 |  |  |  |  | 382583 |  |  | 293953 | 293953 |  |  |  |  | 293953 |  |  | 5.5 | 3 |  | 476961
9 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1218 | Autostrada Sibiu - Pitesti | 362099 | 362099 |  |  |  |  | 362099 |  |  | 362095 | 362095 |  |  |  |  | 362095 |  |  | 35.01 | 1.63 |  | 124019
10 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 988 | Autostrada Lugoj-Deva | 265660 | 179226 |  |  |  | 177847 | 1379 |  | 86434 | 179222 | 179222 |  |  |  | 177845 | 1377 |  | 0 | 86.5 | 47.56 |  | 145735
11 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1086 | Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea km 0+000 - km 184+390 | 138311 | 138311 |  |  |  | 304 | 138007 |  |  | 138307 | 138307 |  |  |  | 304 | 138003 |  |  | 79.94 | 84.02 |  | 121752
12 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1329 | Modernizarea liniei C.F. Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera. Lotul 1 : Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod, peste raul Arges intre Vidra si Comana | 137362 | 137362 |  |  |  |  | 137362 |  |  | 117249 | 117249 |  |  |  |  | 117249 |  |  | 2.26 | 0 |  | 137264
13 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1277 | Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti - Faza I: Racord cf la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti | 137264 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 137264 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 99.95 | 64.9 |  | 352525
14 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 828 | Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni | 135037 | 135037 | 134832 |  |  |  | 205 |  |  | 403 | 403 | 199 |  |  |  | 204 |  |  | 0 | 2.11 |  | 84246
15 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 909 | VARIANTA OCOLITOARE A ORASULUI BACAU PE DN 2 - ETAPA I | 129788 | 129788 |  |  |  |  | 129788 |  |  | 129786 | 129786 |  |  |  |  | 129786 |  |  | 96.84 | 72.35 |  | 91078
16 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 383 | LARGIRE LA 4 BENZI CENTURA BUCURESTI SUD INTRE A2 KM.23+600 SI A1 KM.55+520 | 101924 | 101924 |  |  |  |  | 101924 |  |  | 101922 | 101922 |  |  |  |  | 101922 |  |  | 0 | 7.43 |  | 112536
17 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1041 | Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare | 99641 | 99641 |  |  |  |  | 99641 |  |  | 99637 | 99637 |  |  |  |  | 99637 |  |  | 60 | 37.53 |  | 90433
18 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 375 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea liniei CF Bucuresti - Constanta | 90433 | 90433 |  |  | 90433 |  |  |  |  | 90433 | 90433 |  |  | 90433 |  |  |  |  | 100 | 92.56 |  | 89718
19 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1256 | Drum de legatura DN 5 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400 | 85070 | 85070 |  |  |  |  | 85070 |  |  | 85065 | 85065 |  |  |  |  | 85065 |  |  | 9.66 | 16.41 |  | 75475
20 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 718 | VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD | 82504 | 82504 |  |  |  |  | 82504 |  |  | 82499 | 82499 |  |  |  |  | 82499 |  |  | 24.4 | 24.17 |  | 45249
21 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1107 | Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti “Valentin Stanescu” | 81515 | 3535 |  |  | 3535 |  |  |  | 77980 | 81515 | 3535 |  |  | 3535 |  |  |  | 77980 | 95 | 61 |  | 129112
22 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 371 | AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTOR CENTURA NORD KM.0+000 - 52+700 | 69691 | 69691 |  |  |  |  | 69691 |  |  | 69690 | 69690 |  |  |  |  | 69690 |  |  | 0 | 0.75 |  | 91429
23 | 1 | Ministerul Apararii Nationale | 1228 | Lucrari de infrastructura necesare Colegiului National Militar <<Tudor Vladimirescu>> in cazarma 878 Craiova | 67791 | 67791 |  | 67791 | [5 empty] | 67791 | 67791 |  | 67791 | [5 empty] | 57.71 | 55.94 |  | 65590
24 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1122 | Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti Domnesti | 66319 | 66319 |  |  |  |  | 66319 |  |  | 66319 | 66319 |  |  |  |  | 66319 |  |  | 21.34 | 19.81 |  | 40000
25 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1115 | Reabilitare DN 14 Sibiu-Medias-Sighisoara km 0+000-km 51+100 si km 57+500-km 89+400 | 59499 | 59499 |  |  |  | 59499 |  |  |  | 59499 | 59499 |  |  |  | 59499 |  |  |  | 100 | 83.9 |  | 62349
26 | 1 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | 1125 | Ro - NET - construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale | 57187 | 57187 |  |  |  |  | 57187 |  |  | 14992 | 14992 |  |  |  |  | 14992 |  |  | 97.7 | 92.8 |  | 57939
27 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1003 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria | 52782 | 52782 |  |  |  | 15157 | 37625 |  |  | 52771 | 52771 |  |  |  | 15156 | 37615 |  |  | 98 | 85.09 |  | 57187
28 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1292 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon | 51987 | 51987 | 13941 |  |  |  | 38046 |  |  | 38044 | 38044 |  |  |  |  | 38044 |  |  | 45 | 32.42 |  | 76729
29 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 353 | AUTOSTRADA BUCURESTI-BRASOV, Km 0+000 - 173+300 | 49657 | 49657 |  |  | 5526 |  | 44131 |  |  | 49651 | 49651 |  |  | 5525 |  | 44126 |  |  | 55 | 34.91 |  | 53768
30 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1297 | Modernizare DN 29D Botosani - Stefanesti, km 2+800 - km 18+500 si km 21+800 - km 48+146 | 48573 | 48573 |  |  | 661 |  | 47912 |  |  | 48566 | 48566 |  |  | 660 |  | 47906 |  |  | 0 | 0 |  | 59342
31 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 400 | REABILITAREA SECTIUNII DROBETA TURNU SEVERIN - LUGOJ KM 332+150 - KM 495+800 | 42463 | 42463 |  |  | 42463 |  |  |  |  | 42460 | 42460 |  |  | 42460 |  |  |  |  | 100 | 97.88 |  | 50823
32 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1295 | Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor semalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta | 41414 | 41414 |  |  |  |  | 41414 |  |  | 41412 | 41412 |  |  |  |  | 41412 |  |  | 87.08 | 20.54 |  | 30437
33 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1042 | Varianta de ocolire Targu Jiu | 38509 | 38509 |  |  |  | 7718 | 30791 |  |  | 38504 | 38504 |  |  |  | 7716 | 30788 |  |  | 40 | 20.86 |  | 43476
34 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1002 | Reabilitarea liniei c.f. Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean pentru circulaþia trenurilor cu vitezã maxima de 160 km/h, sectiunea: Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1) | 37511 | 37511 |  |  |  | 37511 |  |  |  | 27007 | 27007 |  |  |  | 27007 |  |  |  | 99 | 78.28 |  | 8000
35 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1004 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componena a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaþia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Sighisoara | 36644 | 36644 |  |  |  |  | 36644 |  |  | 36639 | 36639 |  |  |  |  | 36639 |  |  | 99.55 | 59.5 |  | 91170
36 | 1 | Serviciul de Protectie si Paza | 13441 | Sistem integrat de pregatire pentru interventia la dezastre, Urgente si Crize | 36277 | 36277 |  |  |  |  | 36277 |  |  | 36277 | 36277 |  |  |  |  | 36277 |  |  | 0 | 0.87 |  | 99540
37 | 1 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | 1031 | EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP) | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  |  | 89 | 92.4 |  | 41667
38 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 991 | Autostrada Nadlac-Arad | 33728 | 33728 |  |  |  | 33728 |  |  |  | 33727 | 33727 |  |  |  | 33727 |  |  |  | 100 | 86.72 |  | 14996
39 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1055 | Finalizarea Digului de Larg in Portul Constanta | 33677 | 33677 |  |  |  | 33677 |  |  |  | 33677 | 33677 |  |  |  | 33677 |  |  |  | 100 | 89.09 |  | 35000
40 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1306 | Reabilitarea podului de la Borcea, A2, km 149+680 | 28307 | 28307 |  |  |  |  | 28307 |  |  | 28302 | 28302 |  |  |  |  | 28302 |  |  | 0 | 0 |  | 33731
41 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1225 | Modernizare DN 28B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758 | 25209 | 25209 |  |  |  |  | 25209 |  |  | 25208 | 25208 |  |  |  |  | 25208 |  |  | 0 | 8.78 |  | 33700
42 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 277 | ACUMULARE RUNCU | 24474 | 24474 | [5 empty] | 24474 |  | 24433 | 24433 | [5 empty] | 24433 |  | 77 | 73 |  | 37725
43 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1163 | Varianta de ocolire a Municipiului Barlad | 23070 | 23070 |  |  |  |  | 23070 |  |  | 23067 | 23067 |  |  |  |  | 23067 |  |  | 14.5 | 7.27 |  | 61874
44 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 411 | AUTOSTRADA ARAD - TIMISOARA SI BY-PASS ARAD | 20677 | 20677 |  |  |  | 20677 |  |  |  | 20676 | 20676 |  |  |  | 20676 |  |  |  | 100 | 97.52 |  | 30940
45 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1107 | Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa | 19068 | 1751 |  |  | 1751 |  |  |  | 17317 | 19068 | 1751 |  |  | 1751 |  |  |  | 17317 | 48 | 8 |  | 30562
46 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 424 | LINIE NOUA DE CALE FERATA VALCELE-RAMNICU VALCEA | 18127 | 18127 |  |  | 18127 |  |  |  |  | 18127 | 18127 |  |  | 18127 |  |  |  |  | 3 | 21.54 |  | 5000
47 | 1 | Ministerul Sanatatii | 1315 | Spital Regional de Urgenta Craiova | 17747 | 17747 |  |  |  |  | 17747 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 28230
48 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 278 | ACUMULARE MIHAILENI | 17600 | 17600 |  | 17600 | [5 empty] | 17429 | 17429 |  | 17429 | [5 empty] | 69 | 69.01 |  | 24481
49 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 349 | FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DN1 INTRE KM 8+100-17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI - OB.7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins intre DN 7 - DN 1A | 15959 | 15959 |  |  | 873 |  | 15086 |  |  | 15958 | 15958 |  |  | 873 |  | 15085 |  |  | 76.4 | 64.69 |  | 23592
50 | 1 | Ministerul Sanatatii | 1113 | Extinderea sectiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologica - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | 15796 | 15796 | 15796 | [6 empty] | 15796 | 15796 | 15796 | [6 empty] | 60 | 16.15 |  | 20000
51 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 397 | REABILITARE DN6 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN KM 233+200 - KM 332+150 | 13011 | 13011 |  |  | 13011 |  |  |  |  | 12949 | 12949 |  |  | 12949 |  |  |  |  | 100 | 84.14 |  | 22500
52 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 814 | Centura municipiului Radauti | 12215 | 12215 |  |  |  |  | 12215 |  |  | 12211 | 12211 |  |  |  |  | 12211 |  |  | 100 | 73.06 |  | 3385
53 | 1 | Ministerul Sanatatii | 1314 | Spital Regional de Urgenta Iasi | 11622 | 11622 |  |  |  |  | 11622 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20080
54 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 982 | Reabilitare DN 1H Zalau-Alesd (km 0+000 - km 69+334) | 10566 | 10566 |  |  |  | 10566 |  |  |  | 10566 | 10566 |  |  |  | 10566 |  |  |  | 100 | 72.3 |  | 19078
55 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1001 | Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in satele lineare si puncte negre | 10507 | 10507 |  |  |  |  | 10507 |  |  | 10505 | 10505 |  |  |  |  | 10505 |  |  | 60 | 3.59 |  | 18564
56 | 1 | Ministerul Justitiei | 55 | PALATUL DE JUSTITIE PRAHOVA | 10436 | 10436 |  | 10215 |  |  |  | 221 |  | 10320 | 10320 |  | 10120 |  |  |  | 200 |  | 99.5 | 62.47 |  | 11143
57 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1085 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000 | 10406 | 10406 |  |  |  |  | 10406 |  |  | 10386 | 10386 |  |  |  |  | 10386 |  |  | 100 | 52.32 |  | 10000
58 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1174 | Reabilitare DN 1C Dej - Baia Mare km 61+500 - km 147+990 | 10153 | 10153 |  |  |  | 10153 |  |  |  | 10152 | 10152 |  |  |  | 10152 |  |  |  | 100 | 118.81 |  | 0
59 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 369 | MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI DN 2 - A2 | 8789 | 8789 |  |  |  |  | 8789 |  |  | 8782 | 8782 |  |  |  |  | 8782 |  |  | 24.89 | 32.42 |  | 17747
60 | 1 | Ministerul Sanatatii | 1313 | Spital Regional de Urgenta Cluj | 8041 | 8041 |  |  |  |  | 8041 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15352
61 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1322 | Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500 | 6593 | 6593 |  |  |  |  | 6593 |  |  | 6592 | 6592 |  |  |  |  | 6592 |  |  | 0 | 0 |  | 14511
62 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1237 | Consolidare si amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 - 71+100 | 5976 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 5914 | 61 | 61 |  |  | 61 |  |  |  |  | 76 | 47.21 |  | 14348
63 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1304 | Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, intre DN 1F, km 79+625 - DJ 191C | 5695 | 5695 |  |  |  |  | 5695 |  |  | 5694 | 5694 |  |  |  |  | 5694 |  |  | 0.16 | 14.04 |  | 14311
64 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 985 | Modernizare DN5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220 | 5470 | 5470 |  |  |  | 11 | 5459 |  |  | 5468 | 5468 |  |  |  | 10 | 5458 |  |  | 97 | 59.55 |  | 13970
65 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 975 | Pod rutier la KM 0+540 al Canalului Dunare-Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces | 5404 | 5404 |  |  |  | 5404 |  |  |  | 4698 | 4698 |  |  |  | 4698 |  |  |  | 100 | 96.74 |  | 11622
66 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1366 | Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri | 5390 | 5390 |  |  |  |  | 5390 |  |  | 4544 | 4544 |  |  |  |  | 4544 |  |  | 0 | 0.07 |  | 11228
67 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 418 | Reabilitare DN 19 Lim. Jud. Bihor – Satu Mare, km 75+896 - 128+057 | 5028 | 5028 | [5 empty] | 5028 |  | 5028 | 5028 | [5 empty] | 5028 |  | 100 | 59.04 |  | 11225
68 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 413 | VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA | 4578 | 4578 |  |  |  | 4578 |  |  |  | 4577 | 4577 |  |  |  | 4577 |  |  |  | 99.5 | 123.22 |  | 11000
69 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 418 | DN 18 Moisei – Iacobeni, km 131+627- km 220+088 | 4339 | 4339 |  |  | 0 |  |  | 4339 |  | 4339 | 4339 | [5 empty] | 4339 |  | 100 | 72.24 |  | 11000
70 | 1 | Ministerul Apararii Nationale | 1376 | Lucrari de investitii si interventiii in cazarma 705 Pitesti | 3716 | 3716 | 3716 | [6 empty] | 3400 | 3400 | 3400 | [6 empty] | 70 | 23 |  | 10000
71 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1296 | Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala | 3208 | 3208 |  |  |  |  | 3208 |  |  | 3207 | 3207 |  |  |  |  | 3207 |  |  | 0.23 | 0.05 |  | 10225
72 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 873 | VARIANTA DE OCOLIRE CRAIOVA SUD | 3091 | 3091 |  |  |  | 3091 |  |  |  | 3090 | 3090 |  |  |  | 3090 |  |  |  | 99.9 | 72.66 |  | 10000
73 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1288 | Drum de legatura autostrada A1 Arad - Timisoara - DN69, judetul Timis | 2743 | 2743 |  |  |  |  | 2743 |  |  | 2704 | 2704 |  |  |  |  | 2704 |  |  | 0 | 3.34 |  | 900
74 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 989 | Autostrada Orastie-Sibiu, kilometrul 0 + 000 - 82 + 200 | 2686 | 2686 |  |  |  | 2686 |  |  |  | 2686 | 2686 |  |  |  | 2686 |  |  |  | 98.92 | 79.53 |  | 8106
75 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1368 | Terminal plecari curse externe la Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia | 2613 | 2613 |  |  |  |  | 2613 |  |  | 217 | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  | 0 | 0 |  | 8041
76 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1107 | Extindere si etajare Corp C1, conversie functionala in Academia de Muzica, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj | 2057 | 2057 |  |  | 2057 |  |  |  |  | 2057 | 2057 |  |  | 2057 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5354
77 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 399 | CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE A ORASULUI SIBIU | 1534 | 1534 |  |  | 1534 |  |  |  |  | 1533 | 1533 |  |  | 1533 |  |  |  |  | 100 | 85.13 |  | 6697
78 | 1 | Ministerul Apararii Nationale | 1375 | Realizare Pavilion nou medicina operationala-politrauma D+P+4E, drum acces si retele in cazarma 646 Brasov | 1500 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 70 | 23 |  | 3115
79 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 816 | Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250 | 1463 | 1463 |  |  |  |  | 1463 |  |  | 1460 | 1460 |  |  |  |  | 1460 |  |  | 49.82 | 32.51 |  | 5976
80 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 384 | MAGISTRALA IV - METROU | 1254 | 1254 | 1254 | [6 empty] | 222 | 222 | 222 | [6 empty] | 98 | 92.74 |  | 5368
81 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 1280 | Amenajare complexa rau Barzava si afluenti pe sectorul Bocsa-Gataia-Denta, judetul Caras-Severin si judetul Timis | 1191 | 1191 |  |  |  |  | 1191 |  |  | 214 | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  | 0 | 0.4 |  | 5199
82 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 1279 | Marirea gradului de siguranta a Acumularii Colibita, judetul Bistrita-Nasaud | 1160 | 1160 |  |  |  |  | 1160 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.7 |  | 5199
83 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 364 | VARIANTA DE OCOLIRE SUCEAVA | 1153 | 1153 |  |  | 1153 |  |  |  |  | 1152 | 1152 |  |  | 1152 |  |  |  |  | 80 | 85.09 |  | 5028
84 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 370 | LUCRARI DE IMBUNATATIRE A CONDITIILOR DE NAVIGATIE PE DUNARE SECTORUL CALARASI - BRAILA SI STUDII ADIACENTE | 1050 | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91.67 | 96.92 |  | 4126
85 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1253 | Consolidare si protectie versanti DN 7A km 63+200 - km 86+601 | 1010 | 1010 |  |  | 1010 |  |  |  |  | 1009 | 1009 |  |  | 1009 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4332
86 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 393 | LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE DN5 BUCURESTI - GIURGIU KM 23+200 - KM 59+100 | 864 | 864 |  |  | 864 |  |  |  |  | 839 | 839 |  |  | 839 |  |  |  |  | 100 | 65.92 |  | 3846
87 | 1 | Ministerul Sanatatii | 1139 | Institutul Regional de Oncologie Timisoara | 707 | 707 |  | 707 | [5 empty] | 607 | 607 |  | 607 | [5 empty] | 0 | 0.09 |  | 0 | introdus in PIP LA 30.09
88 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 983 | Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183 | 704 | 704 |  |  |  | 704 | 0 |  |  | 703 | 703 |  |  |  | 703 |  |  |  | 71.29 | 44.68 |  | 3000
89 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 818 | Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000-39+071, jud. Suceava si jud. Botosani | 682 | 682 |  |  | 682 |  |  |  |  | 682 | 682 |  |  | 682 |  |  |  |  | 100 | 1.33 |  | 2984
90 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 272 | AMENAJAREA RAULUI SASAR IN MUNICIPIUL BAIA MARE | 630 | 630 |  | 630 | [5 empty] | 623 | 623 |  | 623 | [5 empty] | 31 | 24 |  | 2726
91 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 998 | Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures pe DN 13 si DN 15 | 568 | 568 |  |  |  |  | 568 |  |  | 564 | 564 |  |  |  |  | 564 |  |  | 34.26 | 21.47 |  | 2613
92 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1083 | Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500,Rovinari-Bumbesti Jiu | 535 | 535 |  |  |  |  | 535 |  |  | 532 | 532 |  |  |  |  | 532 |  |  | 100 | 43.86 |  | 917
93 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 283 | AMENAJARI HIDROTEHNICE IN BH NIRAJ | 380 | 0 | [6 empty] | 380 | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 99 |  | 8000
94 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 298 | SISTEM INFORMATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR | 369 | 0 | [6 empty] | 369 | 201 | 0 | [6 empty] | 201 | 50.7 | 50.7 |  | 2074
95 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1324 | Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | 290 | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  | 288 | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  | 0 | 0 |  | 2000
96 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1363 | Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Medgidia | 232 | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2000
97 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 977 | Varianta de ocolire a municipiului Caracal | 222 | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  | 219 | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  | 100 | 43.49 |  | 2000
98 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1121 | Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Magurele, km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | 217 | 217 |  |  | 191 |  | 26 |  |  | 215 | 215 |  |  | 191 |  | 24 |  |  | 0 | 1.15 |  | 1960
99 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 362 | Varianta de ocolire Cluj Est | 127 | 127 |  |  | 127 |  |  |  |  | 126 | 126 |  |  | 126 |  |  |  |  | 100 | 90.5 |  | 1818
100 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1082 | Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020 | 108 | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  | 106 | 106 |  |  |  |  | 106 |  |  | 100 | 50.82 |  | 1742
101 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1079 | Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 79 | 79 |  |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 0.09 |  | 18414
102 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 363 | VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI IASI ETAPA I - VARIANTA SUD | 77 | 77 |  |  | 77 |  |  |  |  | 77 | 77 |  |  | 77 |  |  |  |  | 42.6 | 38.65 |  | 3510
103 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1325 | Varianta de ocolire Galati | 74 | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  | 74 | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1524
104 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1285 | Drum expres Braila - Galati | 74 | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 0.59 |  | 0 | introdus in PIP la 30.09
105 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 418 | DN 18 - Baia Mare – Sighetul Marmatiei, km 3+522- km 62+234 | 73 | 73 |  |  | 0 |  |  | 73 |  | 73 | 73 | [5 empty] | 73 |  | 99.7 | 71.32 |  | 1365
106 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 996 | Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1 | 54 | 54 |  |  |  | 12 | 42 |  |  | 52 | 52 |  |  |  | 11 | 41 |  |  | 100 | 78.01 |  | 300
107 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 401 | CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE A ORASELOR DEVA - ORASTIE LA STANDARD DE AUTOSTRADA | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 100 | 74.08 |  | 1334
108 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 412 | AUTOSTRADA CERNAVODA-CONSTANTA | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 100 | 198 |  | 0
109 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1107 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  | 2 | 2.3 |  | 1200
110 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 282 | AMENAJARE RAU JIJIA PENTRU COMBATEREA INUNDATIILOR IN JUD. BOTOSANI SI IASI | 21 | 21 |  | 21 | [5 empty] | 20 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 34.2 | 9 |  | 215
111 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 361 | FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DN1 INTRE KM 8+100 - 17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 99 | 84.25 |  | 0
112 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 820 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.78 |  | 1050
113 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 990 | Autostrada Timisoara-Lugoj | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 100 | 62.35 |  | 0
114 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 16702 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi (finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020 și surse private) | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.79
115 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 348 | FLUIDIZAREA TRAFICULUI PE DN1 INTRE KM 8+100-17+100 SI CENTURA RUTIERA IN ZONA DE NORD A MUN. BUCURESTI - OB.6 - Continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 99 | 83.59 |  | 0
116 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1317 | Varianta Ocolitoare Sfantu Gheorghe | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.32 |  | 415
117 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 872 | CENTURA DE OCOLIRE CRAIOVA VARIANTA SUD DN 56 - DN 55 - DN 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.92 |  | 387
118 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 11177 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia, HG nr. 285/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
119 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 11176 | DANUBE - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu, HG nr. 284/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 349
120 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1242 | Modernizare DN 2L Soveja - Lepsa km 60+145 - km 76+277 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 300
121 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 390 | MODERNIZAREA INSTALATIILOR PE MAGISTRALELE I, II, III SI TL DE METROU | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 36.55 | 36.63 |  | 300
122 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1287 | Modernizare DN 71 Baldana-Targoviste-Sinaia, km 0+000 - 44+130 largire la patru benzi de circulatie si km 51+041 - 109+905 drum de doua benzi | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.01 |  | 0
123 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1080 | Varianta de ocolire Stei | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.55 |  | 100
124 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 826 | Zona de acces a navelor pe Canalul Dunare - Marea Neagra | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 40.51 | 39.31 |  | 80
125 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 421 | ELECTRIFICARE LINIE DE CALE FERATA DOAGA-TECUCI-BARBOSI INCLUSIV DISPECER FEROVIAR GALATI | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 83 | 79.61 |  | 50
126 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 714 | MODERNIZARE DN 67 B SCOARTA-PITESTI KM.0+000 - 188+200 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.31 |  | 4050
127 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1123 | Modernizare DN 56C km 0+000 - km 60+375 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
128 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 376 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea liniei CF Campina - Predeal | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 99.5 | 99.93 |  | 350
129 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 347 | APARARI DE MALURI PE CANALUL SULINA | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 98.08 |  | 28
130 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 417 | Reabilitare DN 1 , Limita jud. Brasov/Sibiu - Veștem km 261+130 - 296+300 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100 | 102.65 |  | 8
131 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 417 | Reabilitare DN 1 , Sercaia - Limita jud. Brasov/Sibiu km 220+000 - 261+130** | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 96.11 |  | 5
132 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 413 | Proiect de constructie a variantei de ocolire a Municipiului Constanta BERD 33391 - componenta poduri dobrogene si calamitati | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 28.16 |  | 2
133 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 287 | AMENAJARE COMPLEXA VARFUL CAMPULUI | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 81 | 79 |  | 1
134 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 365 | DRUM DE CENTURA IN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | 80.62 |  | 1
135 | 1 | Ministerul Justitiei | 859 | Palatul de Justitie Neamt | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 11.74 |  | 1
136 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1107 | Construire Camin Studentesc Universitatea de Vest Timisoara | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
137 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1108 | Complex multifunctional sala polivalenta Brasov, Mun. Brasov, jud. Brasov | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
138 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1108 | Reabilitare si Extindere Asezamant Spitalicesc PRECISTA'' | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 600
139 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1108 | “Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
140 | 1 | Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei | 1108 | Sala Polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
141 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 418 | Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+150 ÷ km 107+745 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 98 | 64.92 |  | 0
142 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 418 | Reabilitare DN 19 Oradea – Lim. Jud. Bihor, km 5+853 - 75+896 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 63.85 |  | 0
143 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 418 | DN 18 Sighetul Marmatiei - Moisei, km 62+234- km 131+627 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 45.76 |  | 0
144 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 416 | Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 91.38 |  | 0
145 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 416 | Reabilitare DN 66 Petrosani - Simeria, km 136+000 - km 210+516 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 331.25 |  | 0
146 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 416 | Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 69.59 |  | 0
147 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 343 | CANAL NAVIGABIL DUNARE - MAREA NEAGRA | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 82 | 7.32 |  | 0
148 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 344 | CANAL NAVIGABIL POARTA ALBA - MIDIA NAVODARI | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 60 | 0.98 |  | 0
149 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 354 | REABILITARE DN 2D FOCSANI - OJDULA KM 0+000- 118+873 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 96.39 |  | 0
150 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 395 | CONSTRUCTIA SI REABILITAREA SECTIUNILOR 4 SI 5 ALE AUTOSTRAZII BUCURESTI - CERNAVODA KM 97+300 - KM151+480 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 64.03 |  | 0
151 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 409 | VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI PITESTI | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 22.08 |  | 0
152 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1173 | Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot E Reabilitare DN15 km 69+500 - km 109+940 Targu Mures - Reghin si DN 15A km 0+000 - km 46+597 Reghin - Saratel | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 102.73 |  | 0
153 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1254 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
154 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 385 | MODERNIZARE DN 72 GAESTI - PLOIESTI KM.0+000 - 76+180 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 84 | 67.03 |  | 0
155 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1267 | Varianta de ocolire Falticeni | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
156 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1268 | Varianta de ocolire Targu Frumos | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
157 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1175 | Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - 200+170; DN 19 Satu Mare - Livada, km 135+000 - 150+000; reabilitare DN 1C Livada - Halmeu, km 200+170 - 216+630 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 |  | 0
158 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1165 | Reabilitare DN 1H, Km 75+446 - Km 128+823, Zalau - Rastoci | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 111.24 |  | 0
159 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1258 | Varianta de ocolire Dej | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
160 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1189 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0.06 |  | 0
161 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 352 | SPORIRE CAPACITATE DE CIRCULATIE PE CENTURA PLOIESTI VEST KM 0+000 - 12+850 (DN1 km 53+650 - 66+500) | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 93.63 |  | 0
162 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1226 | Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
163 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 367 | LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE A DN 73 INTRE KM.7+000 - 11+100 SI DRUM DE LEGATURA CU DN 73D | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 | 56.2 |  | 0
164 | 1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 1356 | Varianta de ocolire Buftea | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
165 | 1 | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor | 286 | ACUMULARE OGREZENI | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 70 | 23 |  | 0
117
48
[6 empty] | procent |  | 75.73%
proiecte cu finantare
[25 empty] | procent realizat |  | procent diferenta
|  | MTI |  | 92 | 9765433 | 7560935 | 150027 | 0 | 258719 | 603979 | 6538770 | 9440 | 2204498 | 7375015 | 7375015 | 421 | 0 | 258619 | 591706 | 6514829 | 9440 | 0 | 5210.59 | 4056.88 | 0 | 9359254
|  | MS |  | 5 | 53913 | 53913 | 15796 | 707 | 0 | 0 | 37410 | 0 | 0 | 16403 | 16403 | 15796 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16.24 | 0 | 83662
|  | MLPDA |  | 4 | 102673 | 7376 | 0 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 95297 | 102673 | 7376 | 0 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 95297 | 146 | 72.3 | 0 | 166830
|  | MMAP |  | 9 | 428408 | 427659 | 0 | 18251 | 0 | 0 | 384934 | 24474 | 749 | 336873 | 336672 | 0 | 18072 | 0 | 0 | 294167 | 24433 | 201 | 367.4 | 328.81 | 0 | 562580
|  | MJ |  | 1 | 10436 | 10436 | 0 | 10215 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 10320 | 10320 | 0 | 10120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 99.5 | 62.47 | 0 | 11143
|  | MCID |  | 2 | 92187 | 92187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92187 | 0 | 0 | 49992 | 49992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49992 | 0 | 0 | 186.7 | 185.2 | 0 | 99606
|  | MAPN |  | 3 | 73007 | 73007 | 5216 | 67791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71191 | 71191 | 3400 | 67791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.71 | 101.94 | 0 | 78705
|  | SPP |  | 1 | 36277 | 36277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 0 | 0 | 36277 | 36277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 99540
|  | TOTAL | 117 |  | 10562334 | 8261790 | 171039 | 96964 | 266095 | 603979 | 7089578 | 34135 | 2300544 | 7998744 | 7903246 |  | 96590 | 265995 | 591706 | 6895265 | 34073 | 95498 |  |  | 75.73% | 10461320 |  | 101014 | 0.91183
|  | NR PROIECTE | [10 empty] | plati 2021 | 7235884
[13 empty] | diferenta | 762860
10.54%
proiecte semnificative incluse in PIP dar nu sunt transmise la prioritizare
1 |  | 339 - Constructia infrastructurii de acces rutiera si feroviara la cel de-al doilea Pod Calafat Vidin | MTI | din anul 2019 nu a mai venit la prioritizare | 4000 | 4000 |  |  | 4000
2 |  | 377 - Reabilitarae liniei de cale ferata curtici-simeria | MTI | nu a fost transmis la prioritizare 2017-2020 | 0
3 |  | 378 - Reabilitarea liniei de cf bucuresti constanta jbic rom p3 | MTI | nu a fost transmis la prioritizare 2019-2021 | 0
4 |  | 1373 - Reabilitarea liniei de cale ferata Bucuresti-Constanta, componenta a Coridorului IV Pan -European pentru viteza de maxim 160km - Lucrari in statiile c.f. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta | MTI
5 |  | 1371 - Autostrada Ploiesti-Buzau | MTI
6 |  | 391 - Facilitati pentru accesul persoanelor cu handicap in reteaua de metrou Bucuresti | MTI |  | 0
7 |  | 419 - Proiect de restructurare in domeniul transporturilor etapa III | MTI
8 |  | 420 - Proiect de reabilitare a drumurilor etapa a III a | MTI |  | 10 | 10 |  |  | 10
9 |  | 1011 Magistrala II Metrou | MTI |  | 0 | 0
10 |  | 735 - Constructie noua spital clinic de urgenta militar central Dr. Carol Davila | MAPN
11 |  | Reconstructie ecologica pe terenuri degradate si terenuri forestiere
proiecte in prioritizare 2021 dar nu au cod fisa
1 |  | Pius Branzeu - Timisoara | MS
2 |  | Grigore Alexandrescu Bucuresti | MS
3 |  | VO GIURGIU | MTI
4 |  | Pod Peste Tisa | MTI
5 |  | Port Constanta - Electrificare | MTI
6 |  | P47 Berceni | MJ
7 |  | P48 Unguriu | MJ
8 |  | VO HUSI | MTI
9 |  | Drum de legatura DN 66 A Campul lui Neag Cerna | MTI
10 |  | DN 1 S | MTI
11 |  | VO IASI ETAPA II - VARIANTA NORD | MTI
PROIECTE CU COD FISA LA PRIORITIZARE 2021 DAR CARE NU SUNT IN PIP 2021
1 |  | 1286 - Legãturã Centurã Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia), județul Bihor | MTI
Note on D31: LUCIAN BLAGA: Nu este în PIP
Note on D34: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D58: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D80: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D82: LUCIAN BLAGA: Fisa globală în PIP
Note on D89: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D118: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D122: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D127: LUCIAN BLAGA: Nu este în PIP
Note on D131: LUCIAN BLAGA: Nu este în PIP
Note on D132: LUCIAN BLAGA: Nu este în PIP
Note on D143: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D144: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D149: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D150: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D151: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D152: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D153: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D154: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D155: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D156: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D157: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D158: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP
Note on D159: LUCIAN BLAGA: Fișă globală în PIP