## centralizare
Anexa 1 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) |  |  | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului (incepand cu anul 2020) -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[9 empty] | buget 2019 (mii lei) | val pag 2 PIP |  |  |  | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020) | MMAP | ANAR | PC | 1185 | 101 | 0% | 0% |  |  | 3404223 | 3404223 | 2024 | 573891887
2 | Spital Regional de Urgenţă Craiova | MS | MS | PN | - | 100 | 0% | 0% |  |  | 2850508 | 2850508 | 2027 | 2359281000
3 | Spital Regional de Urgenţă Cluj | MS | MS | PN | - | 100 | 0% | 0% |  |  | 2568751 | 2568751 | 2027 | 2211885000
4 | Spital Regional de Urgență Iași | MS | MS | PN | - | 100 | 0% | 0% |  |  | 2382970 | 2382970 | 2027 | 2143122000
5 | Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internașional Henri Coandă București - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București | MTIC | CFR | PC | 1277 | 100 | 61.49% | 22.99% |  |  | 583802 | 457700 | 2020 | 38858222 | `
6 | Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 100 | 0% | 0.5% |  |  | 202457 | 201378 | 2024 | 13700895.2083
7 | Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 100 | 0% | 0.7% |  |  | 234864 | 233206 | 2024 | 7736041.6667
8 | Sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize | SPP | SPP | PN | 13441 | 99.25 | 0% | 0.34% |  |  | 237420 | 236607 | decembrie 2023 | 31784664
9 | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) | MEC | MEC | PC | 1031 | 98.5 | 89% | 81.8% |  |  | 1739734 | 316982 | 30.06.2023 | 117113838
10 | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara Finantat din fonduri CEF și buget de stat | MTIC | CFR | PC | 1265 | 98 | 0% | 0.2% |  |  | 8446112 | 8429153 | 2024 | 5090879000
11 | Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905 | MTIC | CNAIR | PN | 1287 | 98 | 0% | 0% |  |  | 2136328 | 2136328 | trim III 2022 | 2644000000
12 | Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69, judeţul Timiş | MTIC | CNAIR | PN | 1288 | 98 | 0% | 0% |  |  | 259880 | 259880 | 2023 | 313728175
13 | Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTIC | CNAIR | PN | - | 98 | 0% | 0% |  |  | 1221323 | 1221323 | 2024 | 273480000
14 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi (finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020 și surse private) | MTIC | NAVAL | PN | 16702 | 98 | 0% | 1.86% |  |  | 455120 | 446652 | 2022 | 102225311.25
15 | Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C | MTIC | CNAIR | PN | - | 98 | 0% | 0% |  |  | 241983 | 241983 | 2023 | 40947732
16 | Drum expres Brăila - Galaţi | MTIC | CNAIR | PN | 1285 | 98 | 0% | 0% |  |  | 883896 | 883870 | 2023 | 40106366
17 | Constructia Variantei de Ocolire Caracal | MTIC | CNAIR | PC | 977 | 98 | 100% | 43.49% | 1109 | 73834 | 151647 | 85695 | 2020 | 38320000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
18 | Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși | MS | MS | PN | - | 98 | 0% | 0% |  |  | 250782 | 250782 | 2024 | 33299000
19 | Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071, Jud. Suceava si Jud. Botosani | MTIC | CNAIR | PC | 818 | 98 | 100% | 55.65% | 0 | 147419 | 157648 | 69912 | 2015 | 21548000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
20 | Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTIC | NAVAL | PN | 16370 | 98 | 0% | 0% |  |  | 102316 | 102316 | 2023 | 19298142
21 | Extindere si etajare Corp C1, conversie functionala in Academia de Muzica, extindere corp C2 si conversie functionala in ateliere de intretinere pentru cladirea principala, extindere si amenajare sala de sport in corp C4, str.Bucium FN, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Cluj dupa finalizare | PN | 1108 | 97 | 0% | 0% |  |  | 176488 | 176488 | 2022 | 36768324.2771
22 | Reabilitarea liniei de c.f. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune) | MTIC | CFR | PC | 1002 | 96.5 | 98.99% | 87.11% |  |  | 1556121 | 355484 | 2021 | 287152291.6667 | In nov. 2019 a avut loc receptia la terminarea lucrarilor in cadrul proiectului. In cadrul proiectului mai sunt necesare efectuarea de remedieri. In prezent, proiectul este in perioada de garantie de 2 ani, perioada in care se vor efectua cheltuielile finale.
23 | Reabilitarea liniei de de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, sectiunea Sighișoara - Coşlariu (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTIC | CFR | PC | 1004 | 96.5 | 98.2% | 82.07% |  |  | 4817771 | 2025100 | 2022 | 186327961.0417
24 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov- Simeria, componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTIC | CFR | PC | 1003 | 96.5 | 95.04% | 85.5% |  |  | 3415247 | 784581 | 2022 | 78006582.0833
25 | Complex Sportiv de Natatie - Otopeni, jud Ilfov | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Otopeni dupa finalizare | PC | 1107 | 95 | 99% | 98.5% |  |  | 170800 | 21272 | 2020 | 15724231.5688 | Lucrarile de executie au fost sistate prin ordinul de sistare nr 89 din 06.11.2019 , inregistrat la CNI SA cu numarul 20788 din 12.11.2019, ordin transmis de catre firma care asigura serviciile de dirigentie, SC Simbol Expert SRL, avand in vedere faptul ca lucrarile ramase de executat, aferente contractului nr.492 din 16.11.2009, incheiat intre CNI SA si MBS GROUP SRL, erau conditionate de lucrarile de amenajare exterioara, lucrari care sunt finantate de catre UAT Otopeni. In data de 23.04.2020 a fost emis de catre Primaria Orasului Otopeni, ordinul de incepere a lucrarilor nr.11250/23.04.2020, pentru executia lucrarilor „Amenajari exterioare Complex Sportiv de Natatie OTOPENI”, iar in urma acestui ordin de incepere, CNI SA a transmis ordinul de reluare a lucrarilor nr 37 din 24.04.2020.
26 | Legãturã Centurã Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia), județul Bihor | MTIC | CNAIR | PC | 1286 | 94 | 0% | 3,10% |  |  | 719516 | 697220 | 2023 | 1169334696
27 | Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi a bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa (Finanțat din titlul 58.01 - Programul Operational Infrastructura Mare) | MTIC | NAVAL | PC | 11174 | 93 | 37.8% | 33.85% |  |  | 227834 | 181085 | 2021 | 343613420
28 | Stadionul National de Rugby “Arcul de Triumf” | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv M.T.S după finalizare | PC | 1107 | 93 | 55% | 31% |  |  | 174738 | 136344 | 2020 | 32092975.5625
29 | Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti “Valentin Stanescu” | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței SI M.T. prin C.S. Rapid după finalizare | PC | 1107 | 93 | 35% | 34% |  |  | 186911 | 147093 | 2020 | 7244287.2917
30 | Autostrada Sibiu-Pitesti | MTIC | CNAIR | PC | 1218 | 92.5 | 0% | 0.1% | 110170 | 3175694 | 18590529 | 18571490 | 2027 | 108200000
31 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 :km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria (punctaj) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTIC | CFR | PC | 1191 | 92 | 32.29% | 33.23% |  |  | 10907080 | 7980448 | 2023 | 2034988000
32 | ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largire la 4 benzi a DN 5, Adunatii Copaceni - Giurgiu | MTIC | CNAIR | PC | 393 | 91.5 | 100% | 65.92% | 25795 | 433376 | 398982.123 | 135983 | 2012 | 226396642 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
33 | Reabilitare DN24 limita de judet Galati-Vaslui pana la Crasna si DN 24 B Crasna-Albita | MTIC | CNAIR | PC | 981 | 91.5 | 100% | 50.26% | 0 | 286119 | 507672 | 252519 | 2012 | 88140000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
34 | Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa - (clădire S + P + 1E + M, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă) | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Constanța dupa finalizare | PC | 1108 | 91 | 1% | 0% |  |  | 111554 | 111554 | 2022 | 23999455.0167
35 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Tulceaa dupa finalizare | PC | 1108 | 91 | 0% | 0% |  |  | 119130 | 118855 | 2022 | 1628125
36 | Podul suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea | MTIC | CNAIR | PC | 1217 | 91 | 15,58% | 21.84% | 589841 | 2588891 | 2593744 | 2027234 | 2021 | 477530000
37 | Varianta de ocolire Timisoara Sud | MTIC | CNAIR | PC | 718 | 90.5 | 0% | 7.61% | 62767 | 454363 | 522449 | 482684 | 2022 | 478345930
38 | Constructia Variantei de ocolire Targu Jiu | MTIC | CNAIR | PC | 1042 | 90.5 | 40% | 20.29% | 1256 | 236213 | 453532 | 361496 | 2022 | 167688000 | procedura de achizitie publica ce are ca scop finalizarea lucrarilor este in perioada de contestatie ca urmare a anularii acesteia
39 | Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai -Otopeni) (Finantat prin Acordul de imprumut semnat cu JICA - Propus la finantare prin programul de finantare nerambursabila al uniunii europene 2014-2020)* | MTIC | METROREX | PC | 828 | 90 | 0% | 2.3% |  |  | 5899073 | 5763404 | 2023 | 1463830000
40 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Nord km 0+000 - 52+700 | MTIC | CNAIR | PC | 371 | 89.5 | 0% | 0.03% | 62845 | 2256954 | 4238477 | 4237175 | 2022 | 124590000
41 | Varianta de ocolire Suceava 0+000 - 13+172 | MTIC | CNAIR | PC | 364 | 89 | 70% | 83.92% | 61097 | 399935 | 399935 | 64305 | 2022 | 539237000 | (contract reziliat)
42 | Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758 | MTIC | CNAIR | PC | 1225 | 89 | 0% | 0% | 1500 | 365956 | 365956 | 365956 | 2022 | 2866695
43 | Drum expres Craiova-Pitesti și legaturile la drumurile existente | MTIC | CNAIR | PC | 1188 | 89 | 4.16% | 2.44% | 248175 | 4972635 | 4972635 | 4851070 | 2021 | 10.6
44 | Constructia Variantei de ocolire Stei | MTIC | CNAIR | PC | 1080 | 88.5 | 0% | 0.52% |  |  | 597014 | 593886 | 2025 | 178620000
45 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 – km 175 (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune, dini 84.01.55.01 -Transferuri interne, respectiv din 84.01.55.01.28 - Chelt. neeligibile ISPA - Fonduri nerambursabile si din 84.08.55.01.09 - Programe ISPA) | MTIC | NAVAL | PC | 370 | 88,50 | 100% | 98.25% |  |  | 219983 | 19260 | 2020 | 160000000
46 | ”Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” | MTIC | MTIC | PC | 1125 | 88.5 | 96.2% | 86.8% |  |  | 377838 | 119075 | 30.09.2020 | 36235436 | procesele verbale la terminarea lucrărilor, încheiate pentru lucrările executate și finalizate până la 31.03.2020 vor fi transmise ulterior. Mentionam ca perioada de implemenatre a proiectului a fost prelungita in baza Actului aditional nr 7/ nr. OIPSI 4977/30.06.2020, la contractul de finantare nr. 919/16.11.2016
47 | Proiectare si executie Drum de legatura DN5 - km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400 | MTIC | CNAIR | PC | 1256 | 88 | 0% | 0% | 2858 | 198327 | 198327 | 198327 | 2021 | 164689083
48 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală (Finanțat din titlul 58.03 - Programe din Fond de Coeziune POIM 2014-2020) | MTIC | NAVAL | PC | 12086 | 88 | 0.05% | 0.05% |  |  | 374047 | 373874 | 2023 | 82740000
49 | Amenajări hidrotehnice în b.h. Niraj, jud. Mureș | MMAP | ANAR | PC | 283 | 88 | 100% | 99% |  |  | 233538 | 102343 | 2023 | 30300420 | Lucrare finalizata. PVRTL nr. 17514/30.12.2015 In derulare asistenta juridica pentru expropriere terenuri, suma ramasa de finantat este pentru finalizarea exproprierilor. Stadiul fizic al lucrarilor este de 100%. Vom solicita la MFP modificarea fisei 283 pe coloana cheltuieli preliminate 2019 la nivelul platilor efectuate la 31.12.2019 conform monitorizarii transmise pentru luna decembrie. In lege 5/2020 la aceasta fisa a ramas valoarea programata in an conform instructiunilor de constructie a proiectului de buget.
50 | „Drum TransRegio (TR ISTER) Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu, Etapa 1- Pasaj denivelat pe DN21, km 105+500 | MTIC | CNAIR | PN | - | 88 | 0% | 0% |  |  | 133429 | 133429 | 2022 | 14431666.6667
51 | Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500,Rovinari-Bumbesti Jiu | MTIC | CNAIR | PC | 1083 | 87.5 | 100% | 43.57% | 1124 | 160341 | 321838 | 181604 | 2017 | 52940000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
52 | Constructia Autostrazii Sebes - Turda, km 0+000 - km 70+000 | MTIC | CNAIR | PC | 1081 | 86.5 | 80% | 45.47% | 338000 | 2558807 | 3914761 | 2134893 | Lot 1: 2020 Lot 2: 2020 Lot 3: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 Lot 4: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 nod rutier Dumbrava 2022 | 1547642182
53 | Constructia Autostrazii Lugoj - Deva | MTIC | CNAIR | PC | 988 | 86.5 | 85% | 46.15% | 265000 | 4222097 | 5556723 | 2992504 | Lot 1: Receptionat final in noiembrie 2018 Lot 2: 1. Receptie la Terminarea Lucrarilor Sectiunile A, B, C si Nod Rutier Margina (km 27+620 - km 43+060) - 03.03.2017; 2. Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - km 56+220 Sectiunea E si finalizare Sectiunea D- decembrie 2023; Lot 3: Reziliat la data de 27.08.2019; deschidere trafic 23.12.2019 Lot 4: Receptie la terminarea lucrarilor 12.08.2019 | 627340000
54 | Reabilitare DN 76 (E79) Deva - Oradea, km. 0+000 - km. 184+390 | MTIC | CNAIR | PC | 1086 | 86.5 | 76.04% | 63.46% |  |  | 914752 | 334291 | trim IV 2022 | 539237000
55 | Reabilitare DN 56 Craiova-Calafat, km. 0+000 - km. 84+020 | MTIC | CNAIR | PC | 1082 | 86.5 | 99% | 50.11% |  |  | 461513 | 230249 | trim II 2020 | 162664000
56 | Extinderea sectiei de oncologie cu compartiment de radioterapie oncologica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | MS | MS | PC | 1113 | 86.5 | 1.58% | 0.41% |  |  | 150224 | 142825 | 2023 | 53957120.8333
57 | Apărări de maluri pe canalul Sulina şi sistem de măsurători topohidrografice şi de semnalizare pe Dunăre | MTIC | NAVAL | PC | 347 | 86.5 | 100% | 98.25% |  |  | 177506 | 3415 | 2021 | 32870000 | Proiectul a fost finalizat și recepționat în anul 2016. Finanțarea prevăzută pentru anii ulteriori reprezintă costuri aferente procedurii DAB; termen finalizare DAB martie 2021 (• Prin sentința pronunțată în data de 07.06.2018 în dosarul nr.5972/2/2017 de către Curtea de Apel București, aceasta a respins acțiunea în anulare formulată de Reinhold Meister Wasserbau GmbH împotriva Sentinței arbitrale. Reinhold Meister Wasserbau GmbH mai are deschisă calea recursului de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție. • În data de 07.09.2018, Reinhold Meister Wasserbau GmbH a depus recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța a dispus termenul pe data de 04.03.2021.)
58 | WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor | MMAP | ANAR | PC | 298 | 86.5 | 50.7% | 50.7% |  |  | 765166 | 377036 | 2024 | 429604
59 | Acumulare Runcu-jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 277 | 86.5 | 77% | 72% |  |  | 460589 | 140030 | 2024 | N/A
60 | Constructia variantei de ocolire Barlad | MTIC | CNAIR | PC | 1163 | 85.5 | 0% | 1.21% | 20000 | 223674 | 202712 | 200251 | 2021 | 102170000
61 | Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre | MTIC | CNAIR | PC | 1001 | 84.5 | 60% | 3.52% |  |  | 198921 | 191923 | LOT 5 decembrie 2020 LOT 7 - noiembrie 2020 | 851789240
62 | Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | MS | PC | 1139 | 84.5 | 0% | 0.014% |  |  | 511628 | 511525 | 2023 | 641976402.0833
63 | Finalizare digului de larg în Portul Constanţa (Finanțat din titlul 56.01 - Programe din Fond de Dezv. Regionala., POST) | MTIC | NAVAL | PC | 1055 | 84.5 | 100% | 89.09% |  |  | 784588 | 88231 | 2016 | 608800000 | Deși proiectul a fost finalizat din punct de vedere al execuției lucrărilor, urmare a procedurii de arbitraj și a contestării acesteia de către ambele parți, există posibilitatea ca CN APM SA Constanța să plătească anumite sume suplimentare către Antreprenorul General.
64 | Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova | MTIC | CNAIR | PC | 983 | 84.5 | 71.29% | 44.59% |  |  | 873848 | 484214 | trim II 2023 | 156750000
65 | DN 18 Moisei – Iacobeni, km 131+627- km 220+088 | MTIC | CNAIR | PC | 418 | 84.5 | 99% | 67.24% |  |  | 520618 | 170529 | 2020 | 93770000
66 | Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 | MTIC | CNAIR | PC | 416 | 84.5 | 100% | 91.38% | 0 | N/A | 1497133 | 129064 | 2013 | 74221288.5417 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile. Proiect implementat pe baza legii de ratificare a acordului de imprumut, Legea nr. 527/2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
67 | Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+150 ÷ km 107+745 | MTIC | CNAIR | PC | 418 | 84.5 | 98% | 64.92% |  |  | 637104 | 223481 | 2021 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
68 | Modernizare centura rutiera a municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 | MTIC | CNAIR | PC | 369 | 84.5 | A1 - DN7 -86.5 % DN 2 - A2 - 5 % (contract reziliat) DN 2 - A2 - 0% contract nou | 24.89% |  |  | 760792 | 571458 | A1-DN7: oct 2022 DN2-A2: aug 2021 | VENA A1-DN7= 41.906.102 VENA DN2-A2= 73.969.186
69 | Autostrada Brasov- Cluj - Bors | MTIC | CNAIR | PC | 415 | 84.5 | 30% | 27.94% | 702424 | 12757929 | 29536341 | 21283963 | Tg. Mures - Ogra Lot 1: 2021 Tg. Mures - Ogra Lot 2: finalizat decembrie 2018 Ogra - Campia Turzii Lot 1: finalizat decembrie 2018 Ogra - Campia Turzii Lot 2: 2020 Ogra - Campia Turzii Lot 3: 2020 Campia Turzii - Gilau: 2010 Pod Somes: 2018 Gilau - Nadaselu:2017 Nadaselu-Mihaesti:2023 Mihaesti- Suplacu de Barcau: 2023 Suplacu de Barcau - Bors: 2022 | 15.7
70 | Autostrada Bucuresti - Brasov, km 0+000 -173+300 | MTIC | CNAIR | PC | 353 | 84.5 | 40% | 32.87% | 139307 | 8262919 | 8262919 | 5546526 | Bucuresti - Ploiesti : 2018, RTL - 2019 Ploiesti - Comarnic: NA Comarnic - Brasov: NA (Predeal - Cristian, lot 2: 2021) Parcari Bucuresti - Ploiesti: 2020 | 15
71 | Constructia Variantei de Ocolire Bacau | MTIC | CNAIR | PC | 909 | 83.5 | 47.5% | 27.35% |  |  | 1174445 | 853241 | trim I 2022 | 60571000
72 | Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTIC | CNAIR | PN | - | 83,50 | 0% | 0% |  |  | 307506 | 307506 | 2024 | 2002.2917
73 | Canal navigabil Dunare-Marea Neagra; DCS 300/1978; TITLUL 55 (1.184.661 mii lei) | MTIC | NAVAL | PC | 343 | 83.5 | 82% | 82% |  |  | 1184661 | 1097958 | 2030 | N/A | Proiectul a fost finalizat și recepționat în anul 2016. Finanțarea prevăzută pentru anii ulteriori reprezintă costuri aferente procedurii DAB; termen finalizare DAB martie 2021 (• Prin sentința pronunțată în data de 07.06.2018 în dosarul nr.5972/2/2017 de către Curtea de Apel București, aceasta a respins acțiunea în anulare formulată de Reinhold Meister Wasserbau GmbH împotriva Sentinței arbitrale. Reinhold Meister Wasserbau GmbH mai are deschisă calea recursului de competența Înaltei Curți de Casație și Justiție. • În data de 07.09.2018, Reinhold Meister Wasserbau GmbH a depus recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța a dispus termenul pe data de 04.03.2021.)
74 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Sibiu la standard de autostrada | MTIC | CNAIR | PC | 399 | 83 | 100% | 85.23% | 39634 | 887402 | 819040.6759 | 121002 | Lot 1: 2010 Lot 2: 2010 | 136300000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
75 | Constructia Variantei de Ocolire Deva-Orastie la standard de autostrada | MTIC | CNAIR | PC | 401 | 83 | 100% | 78.33% | 268 | 1716099 | 1552862.191 | 336539 | 2013 | 96000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
76 | Modernizare DN 29D Botoşani–Ştefăneşti, km 2+800 - km 18+500 şi km 21+800 - km 48+146, judeţul Botoşani | MTIC | CNAIR | PN | 1297 | 83 | 0% | 0% |  |  | 261075 | 261075 | 2024 | 12135864
77 | Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTIC | CNAIR | PN | - | 83 | 0% | 0% |  |  | 145202 | 145202 | 2023 | 6645983.3333
78 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea liniei CF Campina - Predeal | MTIC | CFR | PC | 376 | 83 | 99.5% | 99.94% |  |  | 1828085 | 1070 | 2020 | 3.62 | Pentru acest an se estimeaza efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru ultimul obiectiv al investitiei.
79 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea liniei CF Bucuresti - Constanta | MTIC | CFR | PC | 375 | 83 | 100% | 99.66% |  |  | 1919626 | 6552 | 2020 | 3.62 | Lucrarile au fost finalizate si efectuate receptii finale in anul 2019. Mai sunt cheltuieli pentru plata litigiilor aflate in derulare si pentru care nu au fost emise sentinte finale.
80 | Modernizare DN 5 sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni | MTIC | CNAIR | PC | 985 | 82.5 | 85% | 49.53% | 34809 | 143537 | 211002 | 106485 | trim IV 2020 | 101307000
81 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900 | MTIC | CNAIR | PC | 372 | 82.5 | 0% | 0.9% |  |  | 3955030 | 3919632 | trim III 2022 | 101080000
82 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350, Jud. Dambovita | MTIC | CNAIR | PC | 820 | 82.5 | 0% | 0.58% |  |  | 273486 | 271897 | trim II 2023 | 32810486
83 | Constructia Autostrazii Orastie - Sibiu, km 0+000 - km 82+070 | MTIC | CNAIR | PC | 989 | 81.5 | 98.92% | 79.35% |  |  | 3489319 | 720611 | Lot 1: Recptie finala 2018 Lot 2: Receptie finala - noiembrie 2018 Lot 3: in circulatie Lot 4: RTL 2014 | 2091930000 | Urmare a rezilierii lotului 3 o parte din lucrari nu au mai fost executate (de ex. spatiile de servicii). Totusi, si in acest caz lotul 3 este functional.
84 | Constructia Autostrazii Arad-Timisoara (inclusiv varianta de ocolire Arad), km 0+000 - km 44+500 | MTIC | CNAIR | PC | 411 | 81.5 | 100% | 97.52% | 0 | 1901675 | 1932217 | 47886 | Receptie finala Arad-Timisoara: decembrie 2018 Receptie finala VO Arad - august 2017 | 1192250000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
85 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Brasov | MTIC | CNAIR | PC | 996 | 81.5 | 100% | 76.26% | 1769 | 403393 | 531394 | 126150 | 2019 | 904153000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
86 | Constructia autostrazii Timisoara – Lugoj si variantei de ocolire a orasului Timisoara la standard de autostrada, km 44+500 - km 79+625 | MTIC | CNAIR | PC | 990 | 81.5 | 100% | 62.35% |  |  | 1397821 | 526290 | Lot 1: Receptie Finala octombrie 2016 Lot 2: Receptie Finala decembrie 2019 | 755742000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc.
87 | Constructia Autostrazii Nadlac – Arad, km 0+000 - km 38+882 | MTIC | CNAIR | PC | 991 | 81.5 | 100% | 82.33% | 36 | 1081146 | 1302478 | 230120 | Lot 1: RTL - 2015 Lot 2: RTL - 2015 | 219600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
88 | ISPA/2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN 6, sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin | MTIC | CNAIR | PC | 397 | 81.5 | 100% | 79.5% | 90281 | 775042 | 706470 | 144849 | 2016 | 169000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
89 | Constructie Autostrada Cernavoda-Constanta tronsoanele Cernavoda-Medgidia km 151+300- km 171+791 si Medgidia-Constanta km 170+750-km 201+570 | MTIC | CNAIR | PC | 412 | 81.5 | 100% | 96.04% | 0 | 1719530 | 1763194 | 69829 | Cernavoda - Medgidia: Receptia finala din data de 28.06.2017 Medgidia - Constanta: Receptie Finala in data de 08.12.2015 | 130260000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
90 | ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitare DN 6, Drobeta Turnu Severin - Lugoj | MTIC | CNAIR | PC | 400 | 81.5 | 100% | 90.66% | 70540 | 1455077 | 1405079 | 131275 | 2014 | 104000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
91 | Reabilitare DN1H Zalau Alesd | MTIC | CNAIR | PC | 982 | 81.5 | 100% | 70% | 0 | 256425 | 416658 | 125003 | 2015 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
92 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000, Bumbesti Jiu - Petrosani | MTIC | CNAIR | PC | 1085 | 81.5 | 100% | 52.19% | 5200 | 206970 | 348744 | 166736 | 2019 | 46280000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
93 | Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara | MMAP | ANAR | PC | 278 | 81.5 | 61% | 61.5% |  |  | 162843 | 64239 | 2024 | N/A
94 | Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodari; DCS 409/1983; TITLUL 55 (1.083.338 mii lei) | MTIC | NAVAL | PC | 344 | 81.5 | 60% | 60% |  |  | 1083338 | 1072766 | 2030 | N/A
95 | Amenajarea complexa Vf. Câmpului, jud. Suceava și Botoșani | MMAP | ANAR | PC | 287 | 81.5 | 81% | 81% |  |  | 168734 | 38516 | 2024 | N/A
96 | Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare - Marea Neagra şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Port Constanţa (Finantat din titlul 56.01 - Programe din Fond de Dezv. Regionala) | MTIC | NAVAL | PC | 975 | 81 | 100% | 96.7% |  |  | 221594 | 7308 | 2019 | 163300000 | Obiectiv de investiții finalizat în anul 2019 (recepție finală); Cu toate că proiectul este finalizat din punct de vedere al execuției lucrărilor, urmează a se deconta trei certificate intermediare de plată, două certificate finale de plată și consultanța aferentă, reprezentând lucrari executate și servicii prestate care fac obiectul unor litigii în instanță. Plațile urmează a se efectua după ramânerea definitivă a hotarârii de instanță sau încheierea unor tranzacții extrajudiciare între parți.
97 | Modernizare DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250 | MTIC | CNAIR | PC | 816 | 81 | 43.42% | 30.45% |  |  | 540988 | 376279 | trim IV 2021 | 113984129
98 | Modernizare DN52 Alexandria - T. Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | MTIC | CNAIR | PC | 1121 | 80.5 | 0% | 0% |  |  | 237442 | 237442 | 2022 | 22.990.000
99 | Stadion Steaua | MLPDA | MLPDA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv M.Ap.N. dupa finalizare | PC | 1107 | 80 | 80% | 58% |  |  | 447988 | 254819 | 2020 | nu au fost calculati
100 | Reabilitare DN1C/19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19 Satu-Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000 | MTIC | CNAIR | PC | 1175 | 79.5 | 100% | 98.28% | 11 | 230178 | 234187 | 4029 | 2019 | 178620000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
101 | Reabilitare DN 19 Lim. Jud. Bihor – Satu Mare, km 75+896 - 128+057 | MTIC | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 59.04% | 0 | n/a | 282039 | 115519 | 2011 | 150349000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
102 | Reabilitare DN 19 Oradea – Lim. Jud. Bihor, km 5+853 - 75+896 | MTIC | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 63.85% | 0 | n/a | 373866 | 135158 | 2012 | 88140000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
103 | DN 18 Sighetul Marmatiei - Moisei, km 62+234- km 131+627 | MTIC | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 45.76% | 0 | n/a | 334360 | 181347 | 2014 | 61101000 | Proiect finalizat, restul de executat reprezinta diferenta intre HG-ITE si realizari
104 | DN 18 - Baia Mare – Sighetul Marmatiei, km 3+522- km 62+234 | MTIC | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 99.7% | 70.23% |  |  | 285931 | 85110 | 2020 | 45736000
105 | Reabilitare DN 1 , Sercaia - Limita jud. Brasov/Sibiu km 220+000 - 261+130 | MTIC | CNAIR | PC | 417 | 79.5 | 100% | 96.11% | 9939 | n/a | 115885 | 4511 | 2012 | 22990000 | Valoarea actualizata a proiectului s-a majorat cu valoarea din Decizia Arbitrala ICC Case 18851/GZ/GFG/FS/09.11.2017
106 | Reabilitare DN 15 Tg. Mures– Reghin, km 69+500- km 109+940 si DN15A Reghin – Saratel km 0+000 - km 46+597 | MTIC | CNAIR | PC | 1173 | 79.5 | 100% | 102.7% | 0 | 275910 | 269440 | -7312 | 2015 | 37370000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici.
107 | Centura municipiului Rădăuti, jud. Suceava | MTIC | CNAIR | PC | 814 | 79.5 | 60% | 27.61% |  |  | 189341 | 137071 | 2020 | 17.25
108 | Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTIC | CNAIR | PC | 1226 | 79 | 0% | 0% |  |  | 160646 | 160646 | 2023 | 31728388
109 | Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny si tronsonul II Gara de Nord 2 - Basarab - Laminorului - Lac Straulesti (Finantat prin programul sectorial Transporturi 2007-2013) | MTIC | METROREX | PC | 384 | 79 | 98% | 91.59% |  |  | 2023407 | 170137 | 2018 | 15800000 | Deși lucrarea s-a finalizat, obiectivul de investiții nu s-a finalizat
110 | Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 | MTIC | CNAIR | PC | 383 | 79 | 0% | 3.3% |  |  | 1962299 | 1897481 | 2022 | 29.23
111 | Constructia variantei de ocolire Alesd | MTIC | CNAIR | PC | 1079 | 78.5 | 0% | 0.09% |  |  | 404939 | 404584 | 2024 | 113070000
112 | Pasaj suprateran DJ602 centura Bucuresti-Domnesti | MTIC | CNAIR | PC | 1122 | 78.5 | 2.08% | 15.96% |  |  | 248894 | 209176 | 2022 | 6732291.6667
113 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Constanta la standard de autostrada, km 0+000 - km 21+775 | MTIC | CNAIR | PC | 413 | 78 | 98,5% | 120,81% |  |  | 1132285 | -247838 | 2011 - 8.6 km 2012 - 11.2 km 2013 - 1.975 km Estimare finalizare 2020 | 145600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate intermediare de plata, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc.
114 | Reabilitare DN 14 Sibiu - Medias - Sighisoara, km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400 | MTIC | CNAIR | PC | 1115 | 78 | 100% | 83.88% | 0 | 273666 | 322976 | 52064 | 2015 | 46170000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
115 | ISPA 2005/RO/16/P/PT/001 - Constructia variantei de ocolire Lugoj | MTIC | CNAIR | PC | 386 | 78 | 100% | 78.76% | 0 | 215488 | 188294 | 40000 | 2012 | 9920000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
116 | Largire la 4 benzi de circulatie DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D | MTIC | CNAIR | PC | 367 | 78 | 100% | 56.2% | 0 | 154690 | 275523 | 120686 | 2013 | 2379943.3333 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
117 | Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu | MMAP | ANAR | PC | 286 | 78 | 70% | 22.3% |  |  | 204991 | 159132 | 2024 | 14072
118 | Constructia Variantei de ocolire Craiova Sud | MTIC | CNAIR | PC | 873 | 77.5 | 100% | 72,62% | 1 | 53524 | 102108 | 27956 | 2019 | 55938510 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
119 | Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 | MTIC | CNAIR | PC | 872 | 77.5 | 0% | 0.27% |  |  | 199675 | 199127 | 2024 | 62681.04
120 | Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 272 | 77.5 | 31% | 36% |  |  | 132482 | 100828 | 2024 | N/A
121 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. (Imprumut BEI, Programul Operational Sectorial Transporturi 2007-2013, Programul Operațional Infrastructură Mare aferent cadrului financiar 2014-2020) | MTIC | METROREX | PC | 1292 | 77 | 45% | 30% |  |  | 9161319 | 6396033 | 2030 | 1588320000 | Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon Se execută lucrări pe Secțiunea 1: Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Galeria de legătură, Stația și Depoul Valea Ialomiței 10 statii + 1 depou termen PIF: septembrie 2020 Sectiunea 2: Eroilor-Iancului - se află in desfăsurare procedura de achiziție servicii de proiectare si monitorizare Secțiunea 3: Iancului -Pantelimon: în pregătire
122 | Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare | MTIC | CNAIR | PC | 1041 | 77 | 43.63% | 28.41% |  |  | 730401 | 522882 | 2021 | 157424000
123 | Constructia Variantei de Ocolire Targu Mures | MTIC | CNAIR | PC | 998 | 77 | 34.26% | 21.24% | 237 | 432333 | 393072 | 309595 | 2023 | 150349000 | contract reziliat in data de 29.12.2017 reluare licitatie 2020
124 | Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare, km 61+500 - km 147+990 | MTIC | CNAIR | PC | 1174 | 76 | 100% | 118.8% | 0 | 391173 | 329248 | -61940 | 2013 | 539237000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici.
125 | Reabilitare DN1H Zalau - Rastoci, km 75+446 - km 128+823 | MTIC | CNAIR | PC | 1165 | 76 | 100% | 111.2% | 0 | 227059 | 204118 | -22939 | 2014 | 162664000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici.
126 | Reabilitare DN 66 Petrosani - Simeria, km 136+000 - km 210+516 | MTIC | CNAIR | PC | 416 | 76 | 100% | 331.2% | 1644 | n/a | 144433 | -334005 | 2014 | 78639355.7417 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici.
127 | Varianta de ocolire Dej | MTIC | CNAIR | PC | 1258 | 76 | 0% | 0% |  |  | 146845 | 146845 | 2023 | 23634791.6667
128 | Reabilitare DN 1 , Limita jud. Brasov/Sibiu - Veștem km 261+130 - 296+300 | MTIC | CNAIR | PC | 417 | 76 | 100% | 102.6% | 15991 | n/a | 105746 | -2805 | 2013 | 22990000 | Valoarea actualizata a proiectului s-a majorat cu valoarea din Decizia Arbitrala ICC Case 18851/GZ/GFG/FS/09.11.2017
129 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | MMAP | ANAR | PC | 282 | 76 | 34.2% | 9% |  |  | 634468 | 576946 | 2024 | 19697490
130 | Constructia si Reabilitarea sectiunilor 4 Si 5 ale Autostrazii Bucuresti - Cernavoda Km 97+300 - Km151+480 | MTIC | CNAIR | PC | 395 | 76 | 100% | 53.04% | 0 | 656040 | 785961 | 369079 | Sectorul 4: Drajna–Fetesti: 2007 Sectorul 5 Fetesti-Cernavoda: 2006 | 45442 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
131 | Electrificare linie de cale ferata Doaga - Tecuci - Barbosi, inclusiv dispecer feroviar Galati | MTIC | CFR | PC | 421 | 75 | 82% | 78% |  |  | 340508 | 74632 | 2023 | 21.47
132 | Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277 | MTIC | CNAIR | PC | 1242 | 74 | 0% | 0% |  |  | 115114 | 115114 | 2022 | 97009404
133 | Varianta de ocolire Cluj Est | MTIC | CNAIR | PC | 362 | 73 | 100% | 90.44% | 100 | 701672 | 701672 | 67106 | 2017 | 17 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
134 | Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula intre km 0+000- km 118+873 | MTIC | CNAIR | PC | 354 | 73 | 100% | 96.39% | 13 | 1069643 | 1069643 | 38616 | 2017 | 11.2 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
135 | Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3, si Tronsonul de Legatura (Propus la finantare prin POS-T 2007-2013 si programul de finantare nerambursabila al uniunii europene 2014-2020) | MTIC | METROREX | PC | 390 | 72 | 36.55% | 36.63% |  |  | 1538459 | 974920 | 2024 | 22805188.9479
136 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” în cazarma 878 Craiova | MApN | MApN | PC | 1228 | 72 | 21.43% | 35.21% |  |  | 132741 | 86002 | 2021 | nu au fost calculati
137 | Drum de centura in municipiul Oradea - Etapa a II-a | MTIC | CNAIR | PC | 365 | 71.5 | 100% | 80.61% | 54 | 228803 | 228803 | 44356 | 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
138 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 7 | MTIC | CNAIR | PC | 349 | 71.5 | 76.4% | 58.25% |  |  | 234745 | 98015 | 2020 | nu au fost calculati
139 | Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud | MTIC | CNAIR | PC | 363 | 71 | 42.6% | 38.64% |  |  | 804868 | 493870 | ob 1- 2017 ob 2-2024 ob 3- lansare licitatie 2020 ob4-2024 | 7.32
140 | Linie noua de cale ferata Valcele - Ramnicu - Valcea | MTIC | CFR | PC | 424 | 69 | 3% | 22% |  |  | 2077510 | 1630090 | 2030 | 432814517.7083
141 | „ Menținerea siguranței în exploatare și alinierea la exigențele actuale aferente funcționării instituțiilor publice centrale, a imobilului din București, Calea Victoriei, nr. 152 – sediul Ministerului Economiei și Comerțului” | MEEMA | ME | PC | 754 | 67.5 | 55% | 34% |  |  | 142022 | 94469 | 2023 | nu au fost calculati
142 | Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200 | MTIC | CNAIR | PC | 714 | 67.5 | 0.4% | 0.27% |  |  | 662844 | 661049 | 2024 | nu au fost calculati
143 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTIC | CNAIR | PC | 1189 | 66 | 0% | 0% |  |  | 168141 | 168141 | 2022 | 14220160
144 | Varianta de ocolire Fălticeni | MTIC | CNAIR | PC | 1267 | 66 | 0% | 0% |  |  | 238697 | 238697 | 2023 | 210663
145 | Varianta de ocolire Targu Frumos | MTIC | CNAIR | PC | 1268 | 64 | 0% | 0% |  |  | 236673 | 236673 | 2023 | 37971
146 | Palatul de Justiţie Prahova | MJ | MJ | PC | 55 | 63 | 93% | 75% |  |  | 118799 | 62094 | 2021 | nu au fost calculati
147 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 5a | MTIC | CNAIR | PC | 361 | 61.5 | 100% | 84.25% |  |  | 660813 | 104075 | 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
148 | Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - 17+100 si centura Rutiera in zona de nord a Municipiului Bucuresti - Ob.6 | MTIC | CNAIR | PC | 348 | 61.5 | 100% | 83.58% |  |  | 139677 | 22941 | 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
149 | Proiect de constructie a variantei de ocolire a Municipiului Constanta BERD 33391 - componenta poduri dobrogene si calamitati | MTIC | CNAIR | PC | 413 | 61 | 100% | 28.16% | 4012 | n/a | 730162 | 524581 | 2018 | 75855760 | Pentru ca nu exista HG pentru componenta calamitati s-au trecut valorile fara componenta calamitati. Valoarea initiala aprobata a proiectului (co. 7) reprezinta valoarea HG-urilor pentru toate cele 10 poduri. Din cele 10 poduri a existat finantare si ca urmare s-au facut plati numai pentru 3 poduri (Giurgeni, Agigea si Podul peste canal navigabil Cernavoda pe DN 22 C km 1+978). Celelalte 7 poduri au incetat de drept din lipsa de finantare. Pentru ele s-au efectuat plati la nivel de SF si PT (Studiu de fezabilitate si proiect tehnic) care sunt incluse in totalul cheltuielor (col. 10). Pentru cele 3 poduri stadiul fizic este 100%, iar stadiul valoric este 91.8%, calculat ca raport intre valoarea cheltuielilor efectuate si valoarea actualizata a HG-urilor. Stadiul valoric pentru toate cele 10 poduri este de 46.42% si reprezinta raportul dintre valoarea cheltuielilor efectuate si valoarea actualizata a HG-urilor pentru toate cele 10 poduri.
150 | Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 | MTIC | CNAIR | PC | 416 | 59.5 | 100% | 69.59% | 0 | n/a | 424873 | 129209 | 2013 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile. Proiect implementat pe baza legii de ratificare a acordului de imprumut, Legea nr. 527/2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
151 | Aparare si Consolidare DN 57 Orșova Pojejena si DN 57A Pojejena - Socol necesare pentru regimul definitiv de exploatare al sistemului hidroenergetic | MTIC | CNAIR | PC | 356 | 59 | 70% | 68.4% |  |  | 763327 | 241185 | 2020 | nu au fost calculati
152 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTIC | CNAIR | PC | 1254 | 59 | 0% | 0% |  |  | 307454 | 307454 | 2023 | nu au fost calculati
153 | Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180 | MTIC | CNAIR | PC | 385 | 58 | 84% | 67.03% |  |  | 303482 | 100045 | 2020 | nu au fost calculati
154 | Sporire capacitate de circulatie pe centura Ploiesti Vest Km 0+000 - 12+850 | MTIC | CNAIR | PC | 352 | 58 | 100% | 93.63% | 0 | 161835 | 161835 | 10302 | 2016 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
155 | Palatul de Justiție Neamţ | MJ | MJ | PC | 859 | 54.5 | 12% | 12.3% |  |  | 102062 | 90378 | 2025 | nu au fost calculati | Obiectivul va fi preluat de MDLPA - CNI SA pentru finalizare. Estimăm ca finalizarea va avea loc în anul 2025.
156 | Consolidare și protecție versanți DN 7A km 63+200 - km 86+601, judeţul Vâlcea | MTIC | CNAIR | PC | 1253 | 51.5 | 18.32% | 46.9% |  |  | 124823 | 66278 | 2023 | N/A
157 | Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTIC | CNAIR | PC | 1123 | 47.5 | 0% | 0% |  |  | 163036 | 163036 | 2023 | nu au fost calculati
158 | Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400 - 71 + 100, judeţul Dolj | MTIC | CNAIR | PC | 1237 | 43.5 | 73.23% | 45.97% |  |  | 116779 | 63096 | 2021 | N/A
159 | Port Constanţa Sud - Zona de acces a navelor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, TITLUL 55, (241.595 mii lei) | MTIC | NAVAL | PC | 826 | 33 | 40.51% | 40.51% |  |  | 281159 | 170642 | 2030 | nu au fost calculati
160 | Restructurare Sector de Drum si Varianta de Ocolire a Municipiului Pitesti/Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Pitesti cu profil de autostrada | MTIC | CNAIR | PC | 409 | 11 | 100% | 22.04% | 300 | 601928 | 2627503 | 2048398 | 2007 | N/A | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
Total |  | 160 | [8 empty] | 216267514.9899 | 146850109
”Notă: Separat de proiectele de investiții publice semnificative prioritizate comunicate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în procesul de prioritizare și incluse în prezenta anexă, o prioritate o reprezintă și realizarea proiectelor: - Autostrada A7, cu aliniamentul Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani - Autostrada A8, cu aliniamentul Târgu Mureș – Târgu Neamț – Iași – Ungheni, proiecte aflate la acest moment în diferite etape de pregătire (procedura de licitație pentru atribuirea unor contracte de proiectare sau în etapa de proiectare), premergătoare etapelor de aprobare și prioritizare prevăzute de legislația în vigoare”
146850109
[11 empty] | 216267514.9899 | 0
0
Note on L79: User: doar Buc-Ploiesti este 3.393.812mii lei cf HG 737/2008
Note on M107: User: Executie + supervizare. Alesd Sud si Nord.