## anexa memo
| MINISTERUL FINANȚELOR | [14 empty] | Anexa 1 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020 | Plati la 31.03.2021 | Buget alocat 2021 | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[15 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 12
1 | Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020) | MMAP | ANAR | PC | 1185 | 101 | 5.5% | 3% | 3404223 | 90467 |  | 124019 | 3189737 | 2025 | 573891887
2 | Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi a bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa (Finanțat din titlul 58.01 - Programul Operational Infrastructura Mare) | MTI | NAVAL | PC | 1295 | 100 | 87.08% | 63.04% | 227628 | 137507 |  | 32725 | 57396 | 2023 | 343613420 | Din punct de vedere fizic proiectul se finalizează în anul 2021; Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnat între CN APM SA Constanța DGOIT (POIM 2014 - 2020)
3 | Modernizarea linie CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră"-Lotul 1: Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana | MTI | CFR | PN | 1329 | 100 | 2.26% | 15% | 655187 | 0 |  | 121752 | 533435 | 2022 | 99220408.1633 | Stadiul financiar de 15%, reprezinta avansul acordat antreprenorului conform prevederilor contractuale.
4 | Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 100 | 0% | 0.4% | 202457 | 861 |  | 215 | 201381 | 2025 | 13700895.2083
5 | Construire Terminal Plecari Curse Externe | MTI | S.N. Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” S.A. | PN | 1368 | 100 | 0% | 0.2% | 184506 | 377 |  | 2613 | 181516 | 31.12.2023 | 9940061.2245 | Proiectul se află în etapa de achiziție a proiectării și execuției lucrărilor de construire
6 | Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 100 | 0% | 0.7% | 234864 | 1657 |  | 0 | 233207 | 2025 | 7736041.6667
7 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia, HG nr. 285/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PN | 11177 | 99 | 0% | 0% | 146168 | 0 |  | 24481 | 121687 | 2023 | 47377743
8 | Reabilitarea podului de la Borcea, A2, km 149+680 | MTI | CNAIR | PC | 1306 | 99 | 0% | 0.07% | 117949 | 77 |  | 28230 | 89642 | 2024 | 16377854
9 | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) | MCID | MCID | PC | 1031 | 98.5 | 89% | 92.4% | 1739734 | 1607556 |  | 35000 | 97178 | 30.06.2023 | 117113838 | Având în vedere termenul de finalizare aprobat prin Actul aditional nr. 3/115.05.2019 la Contractul de finantare 1/07.07.2016 se va solicita prorogarea termenului din HG 918/15.11.2018
10 | Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși | MS | Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara | PN | - | 98 | 0% | 0% | 250782 | 0 |  | 0 | 250782 | 2024 | 33299000000
11 | Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti | MS | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti" | PN | - | 98 | 0% | 0% | 371213 | 0 |  | 0 | 371213 | 2024 | 15188000000
12 | Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905 | MTI | CNAIR | PC | 1287 | 98 | 0% | 0.01% | 2136328 | 132 |  | 6697 | 2129499 | trim III 2022 | 2644000000
13 | Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTI | CNAIR | PN | 1325 | 98 | 0% | 0% | 1221323 | 0 |  | 11000 | 1210323 | 2024 | 273480000
14 | Extindere si etajare Corp C1, conversie functionala in Academia de Muzica, extindere corp C2 si conversie functionala in ateliere de intretinere pentru cladirea principala, extindere si amenajare sala de sport in corp C4, str.Bucium FN, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Cluj dupa finalizare | PC | 1107 | 98 | 1% | 1% | 176488 | 1500 |  | 60600 | 114388 | 2022 | 36768324.2771
15 | Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTI | NAVAL | PN | 1363 | 98 | 0% | 0% | 102316 | 0 |  | 3846 | 98470 | 2023 | 19298142
16 | „Drum TransRegio (TR ISTER) Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu, Etapa 1- Pasaj denivelat pe DN21, km 105+500 | MTI | CNAIR | PN | 1322 | 98 | 0% | 0% | 133429 | 0 |  | 14311 | 119118 | 2023 | 14431666.6667
17 | Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 894/2020) | MTI | NAVAL | PN | 1366 | 98 | 0% | 0.16% | 121165 | 188 |  | 11764 | 109213 | 2023 | 7430999 | Conform Formular F 01 comunicat de Organismul Intermediar pentru Transport pentru anul 2021
18 | Varianta Ocolitoare Sfantu Gheorghe | MTI | CNAIR | PN | 1317 | 97.25 | 0% | 0.32% | 355432 | 1131 |  | 2726 | 351575 | 2023 | 105098000
19 | Varianta ocolitoare Giurgiu | MTI | CNAIR | PN | - | 97.25 | 0% | 0% | 407532 | 0 |  | 0 | 407532 | contractele de executie lucrari sunt in faza de licitatie | 2553792
20 | Spital Regional de Urgenţă Craiova | MS | MS | PC | 1315 | 97 | 0% | 0% | 2850508 | 0 |  | 17747 | 2832761 | 2027 | 2359281000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 786/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2847126 mii lei.
21 | Spital Regional de Urgenţă Cluj | MS | MS | PC | 1313 | 97 | 0% | 0% | 2568751 | 0 |  | 8041 | 2560710 | 2027 | 2211885000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 667/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2565357 mii lei.
22 | Spital Regional de Urgență Iași | MS | MS | PC | 1314 | 97 | 0% | 0% | 2382970 | 0 |  | 11622 | 2371348 | 2027 | 2143122000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 290/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2379575 mii lei.
23 | Reabilitare si Extindere Asezamant Spitalicesc PRECISTA | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, dupa realizarea investitiei | PN | 1108 | 97 | 0% | 0% | 175646 | 0 |  | 0 | 175646 | 2023 | 24138775.5102 | Creditele bugetare vor fi solicitate corelat cu valoare contractata.
24 | Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei | MTI | CNAIR | PN | - | 97 | 0% | 0% | 168726 | 0 |  | 0 | 168726 | contractele de executie lucrari sunt in faza de licitatie | 16377854
25 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța; HG nr. 413 /2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PN | - | 97 | 0% | 0% | 113390 | 0 |  | 0 | 113390 | 2024 | 1790720 | Se va depune cerere de finanțare pe POIM și proiectul va fi introdus in bugetul anului 2021
26 | Reabilitarea liniei de c.f. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune) | MTI | CFR | PC | 1002 | 96.5 | 99% | 88.38% | 1556121 | 1218156 |  | 14996 | 322969 | 2021 | 287152291.6667
27 | Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | MTI | CNAIR | PN | 1324 | 96.5 | 0% | 0% | 161633 | 0 |  | 13970 | 147663 | 2023 | 239179000
28 | Reabilitarea liniei de de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, sectiunea Sighișoara - Coşlariu (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1004 | 96.5 | 99.55% | 84.02% | 4817771 | 2866698 |  | 97170 | 1853903 | 2021 | 186327961.0417
29 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov- Simeria, componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1003 | 96.5 | 98% | 86.01% | 3415247 | 2905983 |  | 129112 | 380152 | 2021 | 78006582.0833
30 | Sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize | SPP | SPP | PC | 13441 | 96 | 0% | 0.87% | 237420 | 2060 |  | 99628 | 135732 | decembrie 2023 | 31784664
31 | Construire Camin Studentesc Universitatea de Vest Timisoara | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de Vest din Timisoara dupa finalizarea investitiei | PC | 1107 | 96 | 0% | 0% | 138041 | 124 |  | 1 | 137916 | 2022 | 14689481.6327 | Creditele bugetare vor fi solicitate corelat cu valoare contractata.
32 | DANUBE - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu, HG nr. 284/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PN | 11176 | 96 | 0% | 0% | 113933 | 0 |  | 23592 | 90341 | 2023 | 12387727.9592
33 | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara Finantat din fonduri CEF și buget de stat | MTI | CFR | PC | 1265 | 95 | 1.14% | 2.44% | 8446112 | 295972 |  | 1974886 | 6175254 | 2024 | 5090879000 | Valoarea de 295.972 mii lei din coloana 10 reprezinta cheltuielile real realizate. Valoarea de 765.380 mii lei prezentata ca si cheltuieli preliminate reprezinta valoarea din formularele F12 aprobate la finalul anului 2020 de catre MIPE.
34 | Complex Multifunctional Sala Polivalenta Brasov, Municipiul Brasov, judet Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Municipiul Brasov dupa finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 404557 | 0 |  | 1 | 404556 | 2023 | 96474869.0122 | Creditele bugetare vor fi solicitate corelat cu valoare contractata.
35 | “Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Consiliul Judetean Giugiu dupa finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 130205 | 0 |  | 0 | 130205 | 2022 | 8153878.5714 | Creditele bugetare vor fi solicitate corelat cu valoare contractata.
36 | Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești | MApN | MApN | PN | - | 95 | 0% | 0% | 111119 | 213 |  | 3716 | 107190 | 2024 | 2954672.8184
37 | Sala Polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Suceava dupa finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 185263 | 0 |  | 0 | 185263 | 2023 | 44285.89 | Creditele bugetare vor fi solicitate corelat cu valoare contractata.
38 | Autostrada Sibiu-Pitesti | MTI | CNAIR | PC | 1218 | 94.5 | 35.01% | 1.82% | 18590529 | 303440 |  | 476961 | 17810128 | 2027 | 4553071362
39 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 :km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria (punctaj) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1191 | 94.5 | 48.91% | 48.46% | 10907080 | 4475295 |  | 1881229 | 4550556 | 2023 | 2034988000
40 | Legãturã Centurã Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia), județul Bihor | MTI | CNAIR | PC | 1286 | 94 | 0% | 3,10% | 719516 | 22296 |  | 0 | 697220 | 2023 | 1169334696 | Avand in vedere ca la momentul prezentei acesta face parte din cererea de finantare aferenta perioadei de programare POIM 2014-2020 pentru proiectul “Autostrada Transilvania, secțiunea Nusfalau - Biharia, inclusiv drum de legatură cu municipiul Oradea”, necesarul din 2021 pentru acest proiect a fost introdus in obiectivul Autostrada Brasov- Cluj - Bors cu cod fisa 415. Totusi, tinand cont ca indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect au fost aprobati prin HG nr.387/2019, la proxima recitificare bugetara CNAIR va intreprinde demersurile in vederea intocmirii unei fise investitii distincte.
41 | Proiectare si executie Drum de legatura DN5 - km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400 | MTI | CNAIR | PC | 1256 | 94 | 9.66% | 19.3% | 198327 | 32541 |  | 41667 | 124119 | 2022 | 164689083
42 | Drum expres Brăila - Galaţi | MTI | CNAIR | PC | 1285 | 94 | 0% | 0.59% | 883896 | 5202 |  | 8106 | 870588 | 2023 | 40106366
43 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 – km 175 (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune, dini 84.01.55.01 -Transferuri interne, respectiv din 84.01.55.01.28 - Chelt. neeligibile ISPA - Fonduri nerambursabile si din 84.08.55.01.09 - Programe ISPA) | MTI | NAVAL | PC | 370 | 93.5 | 91,67% | 96.92% | 219983 | 213217 |  | 1050 | 5716 | 2021 | 160000000 | Stadiul de implementare: - În prezent se derulează procedura de obtinere a Acordului de mediu si Agentia de Protectia Mediului Calarasi, la care s-a depus documentatia a solicitat obtinerea Avizului de gospodarire a apelor. Pentru obtinerea acestui aviz, a fost necesara elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpului de Apa (SEICA). Consultantul EGIS EAU împreună cu expertul de mediu din cadrul UIP au elaborat Studiul SEICA, care a fost deja depus la Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita. - Având in vedere starea de urgență declarată la nivel național, estimăm că termenele de răspuns prevăzute în legislația specifică, se vor decala.
44 | Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internașional Henri Coandă București - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București | MTI | CFR | PC | 1277 | 93.5 | 99.95% | 83.88% | 583802 | 378878 |  | 137264 | 67660 | 2021 | 38858222
45 | Podul suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea | MTI | CNAIR | PC | 1217 | 93 | 36.36% | 36.53% | 2593744 | 909516 |  | 419947 | 1264281 | 2023 | 477530000
46 | Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69, judeţul Timiş | MTI | CNAIR | PC | 1288 | 93 | 0% | 3.34% | 259880 | 8689 |  | 18564 | 232627 | 2023 | 313728175
47 | Varianta de ocolire Buftea | MTI | CNAIR | PN | 1356 | 93 | 0% | 0% | 183114 | 0 |  | 0 | 183114 | 2023 | 179983040
48 | Realizare pavilion nou medicina operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov | MApN | MApN | PN | - | 93 | 0% | 0% | 134846 | 298 |  | 1500 | 133048 | 2025 | 51459177.9592
49 | Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C | MTI | CNAIR | PC | 1304 | 93 | 0.16% | 14.04% | 241983 | 33980 |  | 30940 | 177063 | 2023 | 40947732
50 | Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa - (clădire S + P + 1E + M, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă) | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Constanța dupa finalizare | PC | 1107 | 93 | 45% | 8% | 111554 | 8830 |  | 41439 | 61285 | 2022 | 2399944.6 | Pentru diferenta intre stadiul fizic si cel valoric, Antreprenorul nu a inaintat inca situatiile de lucrari necesare intocmirii Certificatelor de Plata. Intarzierea aparuta la nivelul intocmirii situatiilor de plata este cauzata, cu precadere, de asezarea cantitatilor rezultate in urma elaborarii Proiectului Tehnic de Executie in conformitate cu oferta financiara (liniile din Graficul de Esalonare a Pretului). Trebuie mentionat ca lucrarile la prezentul obiectiv de investitii se realizeaza in baza unui Contract de Proiectare si Executie al carui continut cadru este in conformitate cu prevedrile HG 1/2018. Prin urmare, Contractul este unul in suma forfetara, iar platile se fac in baza Graficului de Plati inclus in oferta financiara. Pe masura ce se va definitiva corespondenta intre listele de cantitati din Proiectul Tehnic de Executie si preturile ofertate in Graficul de Esalonare a Pretului, se vor putea definitiva situatiile de lucrari si inainta catre verificare si intocmire Certificat de Plata .
51 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Tulceaa dupa finalizare | PC | 1107 | 93 | 2% | 2.3% | 119130 | 2498 |  | 22500 | 94132 | 2022 | 1628125
52 | Varianta de ocolire Timisoara Sud | MTI | CNAIR | PC | 718 | 90.5 | 24.4% | 25.88% | 522449 | 126252 |  | 89718 | 306479 | 2022 | 478345930
53 | Constructia Variantei de ocolire Targu Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1042 | 90.5 | 40% | 21.2% | 453532 | 94625 |  | 59342 | 299565 | estimat 2022 | 167688000
54 | Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai -Otopeni) (Finantat prin Acordul de imprumut semnat cu JICA - Propus la finantare prin programul de finantare nerambursabila al uniunii europene 2014-2020)* | MTI | METROREX | PC | 828 | 90 | 0% | 2.3% | 6433979 | 135901 |  | 352525 | 5945553 | 2025 | 1463830000
55 | P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti – judeţul Prahova | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PN | - | 90 | 0% | 0.23% | 635000 | 1486 |  | 11884 | 621630 | 2025 | 18098381.8367 | Proiectul de investiții nu a fost introdus în Programul de investiții publice al Ministerului Justiției pe anul 2021 și nu a fost alocat un cod de fișă.
56 | P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis” – Penitenciarul Focșani, jud. Buzău | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PN | - | 90 | 0% | 0.45% | 234601 | 1063 |  | 7107 | 226431 | 2025 | 1756591.6327 | Proiectul de investiții nu a fost introdus în Programul de investiții publice al Ministerului Justiției pe anul 2021 și nu a fost alocat un cod de fișă.
57 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Nord km 0+000 - 52+700 | MTI | CNAIR | PC | 371 | 89.5 | 0% | 2.39% | 4238477 | 31844 |  | 91429 | 4115204 | 2023 | 124590000 | Valoarea inscrisa în PIP (Anexa 3/24/29) este conforma cu valoarea din cadrul Formularului cod 1 aprobat (anexat) ce a fost emis in vederea aprobarii de catre MTI a cererii de finantare si ulterior a semnarii contractului de finantare in cadrul POIM 2014-2020. Cererea de finantare se afla la momentul prezentei in analiza la nivelul MTI si conform discutiilor purtate cu reprezentantii MTI, aceasta va fi supusa modificarii prin diminuarea valorii de proiect pana la concurenta sumei aprobate conform Ordinului MT nr.764/2017. Ulterior revizuirii si aprobarii Formularului cod 1in conformitate cu art. 11, alin. (21) din cadrul OUG 17/2018 de modificare și completare a OUG 40/2015 și art. XV din OUG 7/16.03.2016, CNAIR SA va proceda la modificarea valorii inscrisa în PIP (Anexa 3/24/29)
58 | Varianta de ocolire Husi | MTI | CNAIR | PN | - | 89.25 | 0% | 0% | 366008 | 0 |  | 0 | 366008 | 2024 | 146600
59 | Constructia Variantei de Ocolire Bacau | MTI | CNAIR | PC | 909 | 89 | 96.84% | 76.86% | 1174445 | 849718 |  | 84246 | 240481 | trim I 2022 | 60571000 | Valoare actualizata din anexa 3/24/29 de la legea bugetului de stat reprezinta valoarea de implementare a proiectului, conform contractelor semnat, respectiv estimate a fi semnate in perioada urmatoare
60 | Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758 | MTI | CNAIR | PC | 1225 | 89 | 0% | 17.56% | 365956 | 32131 |  | 61874 | 271951 | 2023 | 2866695
61 | Drum expres Craiova-Pitesti și legaturile la drumurile existente | MTI | CNAIR | PC | 1188 | 89 | 25.81% | 17.03% | 4972635 | 783364 |  | 763481 | 3425790 | 2023 | 10.6
62 | ”Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” | MCID | MCID | PC | 1125 | 88.5 | 97.7% | 92.8% | 334226 | 276909 |  | 57187 | 130 | 31.12.2021 | 36235436 | A fost încheiat Actul Adițional nr. 9 la Ordinul de finanțare nr.919/2016, prin care s-a prevăzut prelungirea termenului de finalizare pentru data de 31.12.2021, precum și actualizarea valorii proiectului la suma de 334.226 mii lei
63 | Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti “Valentin Stanescu” | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței SI M.T. prin C.S. Rapid după finalizare | PC | 1107 | 88.5 | 90% | 61% | 186911 | 104414 |  | 48889 | 33608 | 2021 | 7244287.2917 | `
64 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală (Finanțat din titlul 58.03 - Programe din Fond de Coeziune POIM 2014-2020) | MTI | NAVAL | PC | 1296 | 88 | 0.23% | 0.23% | 374047 | 630 |  | 19078 | 354339 | 2025 | 82740000
65 | Modernizare DN 29D Botoşani–Ştefăneşti, km 2+800 - km 18+500 şi km 21+800 - km 48+146, judeţul Botoşani | MTI | CNAIR | PC | 1297 | 88 | 0% | 0% | 261075 | 0 |  | 8000 | 253075 | 2024 | 12135864
66 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi (finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020 și surse private) | MTI | NAVAL | PC | 16702 | 87.5 | 0% | 2.27% | 455120 | 10340 |  | 20961 | 423819 | 2024 | 102225311.25 | In conformitate cu Decizia de reziliere a Acordului de finantare incheiat cu INEA - Termination Letter No. 2015-RO-TM-0275-W, rezilierea a intrat in vigoare incepand cu data de 26.02.2021, data de la care avem la dispozitie 60 de zile calendaristice pentru prezentarea unei Cereri de plata finala. In prezent, se afla in derulare activitatea de audit financiar a cererii finale, cu Delloite.
67 | WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor | MMAP | ANAR | PC | 298 | 86.5 | 50.7% | 50.7% | 765166 | 388099 |  | 0 | 377067 | 2025 | 429604
68 | Acumulare Runcu-jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 277 | 86.5 | 77% | 73% | 460589 | 337397 |  | 20000 | 103192 | 2025 | N/A
69 | Constructia variantei de ocolire Barlad | MTI | CNAIR | PC | 1163 | 85.5 | 14.5% | 9.1% | 202712 | 14734 |  | 53768 | 134210 | 2023 | 102170000
70 | Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre | MTI | CNAIR | PC | 1001 | 84.5 | 60% | 3.66% | 198921 | 7138 |  | 15352 | 176431 | LOT 5 decembrie 2021 LOT 7 - noiembrie 2021 | 851789240 | Confirma ca stadiul fizic este de 60%, platile urmand a fi efectuate in perioada urmatoare, tinand cont de faptul ca pentru indeplinirea conditiilor de plata a fost necesara o perioada mai mare de timp pentru colectarea documentelor justificative
71 | Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova | MTI | CNAIR | PC | 983 | 84.5 | 71.29% | 44.76% | 873848 | 390404 |  | 18414 | 465030 | trim II 2023 | 156750000
72 | Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+150 ÷ km 107+745 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 84.5 | 98% | 64.92% | 637104 | 413623 |  | 0 | 223481 | trim III 2021 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
73 | Modernizare centura rutiera a municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 | MTI | CNAIR | PC | 369 | 84.5 | 24.89% | 35.39% | 698153 | 246632 |  | 62349 | 389172 | A1-DN7: oct 2022 DN2-A2: aug 2021 | VENA A1-DN7= 41.906.102 VENA DN2-A2= 73.969.186 | Termenele de finalizare sunt inscrise in conformitate cu prevederile contractuale urmand a fi actualizate ulterior aditionarii contractelor de executie lucrari
74 | Autostrada Brasov- Cluj - Bors | MTI | CNAIR | PC | 415 | 84.5 | 55% | 26.72% | 29536341 | 7745711 |  | 894519 | 20896111 | Tg. Mures - Ogra Lot 1: 2021 Tg. Mures - Ogra Lot 2: finalizat decembrie 2018 Ogra - Campia Turzii Lot 1: finalizat decembrie 2018 Ogra - Campia Turzii Lot 2: 2020 Ogra - Campia Turzii Lot 3: 2021 Campia Turzii - Gilau: finalizat 2010 Pod Somes: finalizat 2018 Gilau - Nadaselu: 2017 Nadaselu-Mihaesti: 2023 Mihaesti- Suplacu de Barcau: 2023 Suplacu de Barcau - Bors: 2022 | 15.7
75 | Autostrada Bucuresti - Brasov, km 0+000 -173+300 | MTI | CNAIR | PC | 353 | 84.5 | 55% | 35.12% | 8262919 | 2884651 |  | 30437 | 5347831 | Bucuresti - Ploiesti : 2018, RTL - 2019 Ploiesti - Comarnic: NA Comarnic - Brasov: NA (Predeal - Cristian, lot 2: 2021) Parcari Bucuresti - Ploiesti: 2021 | 15 | Avand in vedere ca la momentul prezentei, pentru sectiunile Ploiesti-Comarnic si Comarnic -Brasov nu au fost inca initiata procedura de licitatie, nu se poate estima un termen de finalizare
76 | Extinderea sectiei de oncologie cu compartiment de radioterapie oncologica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | MS | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | PC | 1113 | 83.5 | 60% | 50.02% | 150224 | 24265 |  | 50823 | 75136 | 2021 | 53957120.8333
77 | Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTI | CNAIR | PN | - | 83.5 | 0% | 0% | 307506 | 0 |  | 0 | 307506 | 2024 | 2002.2917
78 | Canal navigabil Dunare-Marea Neagra; DCS 300/1978; TITLUL 55 (1.184.661 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 343 | 83.5 | 82% | 82% | 1184661 | 87553 |  | 0 | 1097108 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
79 | Reabilitare DN 76 (E79) Deva - Oradea, km. 0+000 - km. 184+390 | MTI | CNAIR | PC | 1086 | 83 | 79.94% | 69.19% | 1137629 | 768585 |  | 45249 | 323795 | trim IV 2022 | 539237000 | Valoarea totala de proiect inscrisa in Anexa 3 a fost actualizata conform valorii din cadrul Ordinului MTI 928/15.11.2011
80 | Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTI | CNAIR | PN | - | 83 | 0% | 0% | 145202 | 0 |  | 0 | 145202 | 2023 | 6645983.3333
81 | Modernizare DN 5 sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni | MTI | CNAIR | PC | 985 | 82.5 | 97% | 59.57% | 211002 | 125656 |  | 5354 | 79992 | trim III 2021 | 101307000
82 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900 | MTI | CNAIR | PC | 372 | 82.5 | 3% | 12.17% | 3955030 | 307127 |  | 515530 | 3132373 | trim IV 2023 | 101080000
83 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350, Jud. Dambovita | MTI | CNAIR | PC | 820 | 82.5 | 0% | 0.7% | 305908 | 2121 |  | 2074 | 301713 | trim II 2025 | 32810486 | A fost modificata valoarea din Anexa 3 conform Ordinului MTIC nr. 1032/2020
84 | Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu | MMAP | ANAR | PC | 286 | 82 | 70% | 23% | 204991 | 46078 |  | 0 | 158913 | 2025 | 14072 | Este necesara actualizarea documentatiei care va decide stoparea sau continuarea obiectivului de investiii. Bugetarea se va face ulterior aprobarii, dupa caz. Costul total aprobat inițial actualizat a fost depășit dar costul total al proiectului aprobat prin HG 67/2014, actualizat atât cu indicii de prețuri cât și datorită lucrărilor suplimentare apărute ca urmare a efectelor viiturilor înregistrate, nu a fost depășit.
85 | Constructia Autostrazii Orastie - Sibiu, km 0+000 - km 82+070 | MTI | CNAIR | PC | 989 | 81.5 | 98.92% | 79.53% | 3489319 | 2775185 |  | 10000 | 704134 | Lot 1: Receptie finala 2018 Lot 2: Receptie finala - noiembrie 2018 Lot 3: in circulatie, finalizat Lot 4: RTL 2014 | 2091930000 | Urmare a rezilierii lotului 3 o parte din lucrari nu au mai fost executate (de ex. spatiile de servicii). Totusi, si in acest caz lotul 3 este functional.
86 | Constructia Autostrazii Sebes - Turda, km 0+000 - km 70+000 | MTI | CNAIR | PC | 1081 | 81.5 | 92% | 53.27% | 3914761 | 2060886 |  | 209622 | 1644253 | Lot 1: 2021 Lot 2: 2021 Lot 3: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 Lot 4: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 nod rutier Dumbrava 2022 | 1547642182
87 | Constructia Autostrazii Lugoj - Deva | MTI | CNAIR | PC | 988 | 81.5 | 86.5% | 47.73% | 5556723 | 2642774 |  | 145735 | 2768214 | Lot 1: Receptionat final in noiembrie 2018 Lot 2: 1. Receptie la Terminarea Lucrarilor Sectiunile A, B, C si Nod Rutier Margina (km 27+620 - km 43+060) - 03.03.2017; 2. Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - km 56+220 Sectiunea E si finalizare Sectiunea D- decembrie 2023; Lot 3: Reziliat la data de 27.08.2019; deschidere trafic 23.12.2019 Lot 4: Receptie la terminarea lucrarilor 12.08.2019 | 627340000
88 | Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara | MMAP | ANAR | PC | 278 | 81.5 | 69% | 69.1% | 167881 | 116085 |  | 10000 | 41796 | 2024 | N/A
89 | Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodari; DCS 409/1983; TITLUL 55 (1.083.338 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 344 | 81.5 | 60% | 60% | 1083338 | 10572 |  | 0 | 1072766 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
90 | Amenajarea complexa Vf. Câmpului, jud. Suceava și Botoșani | MMAP | ANAR | PC | 287 | 81.5 | 81% | 79% | 168734 | 133647 |  | 100 | 34987 | 2025 | N/A
91 | Modernizare DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250 | MTI | CNAIR | PC | 816 | 81 | 49.82% | 32.51% | 540988 | 175878 |  | 20080 | 345030 | trim IV 2021 | 113984129 | In vederea justificarii valorii inscrise in coloana 8 – Valoarea actualizata a proiectului, va transmitem anexat Avizul MTI 25/23/2010, cu mentiunea ca termenul de finalizare este inscris in conformitate cu prevederile contractuale, urmand a fi actualizat ulterior aditionarii contractului de executie lucrari
92 | Modernizare DN52 Alexandria - T. Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | MTI | CNAIR | PC | 1121 | 80.5 | 0% | 1.23% | 237442 | 2729 |  | 5000 | 229713 | 2022 | 22.990.000
93 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | MMAP | ANAR | PC | 282 | 80 | 34.2% | 9% | 634468 | 57560 |  | 350 | 576558 | 2025 | 19697490 | Costul total aprobat inițial actualizat a fost depășit dar costul total al proiectului aprobat prin HG 621/2016, actualizat atât cu indicii de prețuri cât și datorită apariției unor lucrări suplimentare generate de noile condiții apărute, precum și ca urmare a necesității adoptării soluțiilor la acestea, nu a fost depășit.
94 | Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | DSP Timisoara | PC | 1139 | 79.5 | 0% | 0.026% | 511628 | 133 |  | 1524 | 509971 | 2025 | 641976402.0833
95 | Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTI | CNAIR | PC | 1226 | 79 | 0% | 0% | 160646 | 0 |  | 0 | 160646 | 2023 | 31728388
96 | Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 | MTI | CNAIR | PC | 383 | 79 | 0% | 8.09% | 1962299 | 145782 |  | 91078 | 1725439 | 2022 | 29.23 | Exista in curs de desfasurare la momentul prezentei procedura de licitatie aferenta contractului Proiectare si Executie "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN5 (km 40+000" LOT II Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre km 54+700 I si DN 5 (km 40+000), ce se estimeaza a se finaliza in Trimestrul IV 2021. Astfel, pentru acest proiect la momentul intocmirii proiectului de Buget de Stat aferent anului 2021, nu a putut fi intocmit un necesar aferent perioadei de executie. Mentionam ca in vederea semnarii acestui contract, in anul 2021 au fost alocate credite de angajament in valoare de 1.138.109 mii lei
97 | Constructia Variantei de ocolire Stei | MTI | CNAIR | PC | 1080 | 78.5 | 0% | 0.55% | 597014 | 3298 |  | 5199 | 588517 | 2025 | 178620000
98 | Constructia variantei de ocolire Alesd | MTI | CNAIR | PC | 1079 | 78.5 | 0% | 0.09% | 404939 | 358 |  | 5199 | 399382 | 2024 | 113070000
99 | Pasaj suprateran DJ602 centura Bucuresti-Domnesti | MTI | CNAIR | PC | 1122 | 78.5 | 21.34% | 27.92% | 248894 | 49299 |  | 68590 | 131005 | 2022 | 6732291.6667
100 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Constanta la standard de autostrada, km 0+000 - km 21+775 | MTI | CNAIR | PC | 413 | 78 | 99.5% | 95.3% | 1132285 | 1078977 |  | 4126 | 49182 | PVRTL 10.05.2021 | 145600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, lucrari execute, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc. - Valoarea totala de proiect in cuantum de 1.721.099 mii lei, introdusa în PIP (Anexa 3/24/29), cuprinde atat sumele aferente proiectului Constructia Variantei de Ocolire a Municiupiului Constanta la standard de autostrada, cat si componenta aferenta podurilor dobrogene si calamitati. In Anexa 3 la coloana 8 „Valoare actualizata a proiectului”, valoarea cumulata din fisa de investitii pentru proiectul cod 413 se va calcula insumand valoarea proiectului inscris la pozitia 8 (1.132.285 mii lei), cu valoarea proiectului inscris la pozitia 44 (730.162 mii lei), rezultand o valoare total de 1.862.447 mii lei. Astfel se observa faptul ca valoarea din Anexa 3 este mai mare decat cea inscrisa in în PIP (Anexa 3/24/29). Totodata, precizam ca a fost actualizata coloana 10 „Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2020”.
101 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea liniei CF Campina - Predeal | MTI | CFR | PC | 376 | 78 | 99.5% | 99.94% | 1828350 | 1827016 |  | 1334 | 0 | 2021 | 3.62 | a mai ramas de efectuat receptia pentru substatia electronica din Predeal.
102 | Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 | MTI | CNAIR | PC | 872 | 77.5 | 0% | 0.92% | 199675 | 1832 |  | 2000 | 195843 | 2024 | 62681.04
103 | Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 272 | 77.5 | 31% | 24% | 132482 | 31484 |  | 700 | 100298 | 2025 | N/A
104 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. (Imprumut BEI, Programul Operational Sectorial Transporturi 2007-2013, Programul Operațional Infrastructură Mare aferent cadrului financiar 2014-2020) | MTI | METROREX | PC | 1292 | 77 | 45% | 32.4% | 9161319 | 2970041 |  | 75475 | 6115803 | 2030 | 1588320000 | Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon Se execută lucrări pe Secțiunea 1: Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Galeria de legătură, Stația și Depoul Valea Ialomiței 10 statii + 1 depou PIF:septembrie 2020 Sectiunea 2: Eroilor-Iancului - se află in desfăsurare procedura de achiziție servicii de proiectare si monitorizare Secțiunea 3: Iancului -Pantelimon: în pregătire
105 | Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare | MTI | CNAIR | PC | 1041 | 77 | 60% | 38.13% | 730401 | 274145 |  | 112536 | 343720 | trim IV 2023 | 157424000
106 | Constructia Variantei de Ocolire Targu Mures | MTI | CNAIR | PC | 998 | 77 | 34.26% | 21.5% | 393072 | 84374 |  | 917 | 307781 | 2023 | 150349000 | (contract reziliat in data de 29.12.2017) Reluare licitatie 2021 In cadrul proiectului sus mentionat, in data de 29.12.2017, în baza prevederilor art. 1321 din Codul Civil, a fost încheiat Acordul de voință al Părților nr. 92/101332 privind încetarea contractului de execuție nr. 92/38100/30.06.2014 “Construcția variantei de ocolire Târgu Mureș”. In vederea lansarii procedurii de licitatie pentru restul lucrarilor ramase de executat au fost cuprinse în PIP (Anexa 3/24/29) credite de angajament si bugetare aferente valorii estimate pentru nou contract ce se va semna. In consecinta, la nivelul CNAIR SA a fost demarata procedura de actualizare a indicatorilor tehnico-economici.
107 | Varianta de ocolire Dej | MTI | CNAIR | PC | 1258 | 77 | 0% | 0% | 146845 | 0 |  | 0 | 146845 | 2023 | 23634791.6667
108 | Varianta de ocolire Iasi - etapa 2- Varianta Nord | MTI | CNAIR | PN | - | 77 | 0% | 0% | 392160 | 0 |  | 0 | 392160 | 2024 | 181207
109 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 7 | MTI | CNAIR | PC | 349 | 76.5 | 76.4% | 64.69% | 234745 | 151854 |  | 14348 | 68543 | 2021 | nu au fost calculati | Termenul de finalizare este inscris in conformitate cu prevederile contractuale, urmand a fi actualizat ulterior aditionarii contractului de executie lucrari
110 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTI | CNAIR | PC | 1189 | 76 | 0% | 0.06% | 168141 | 102 |  | 0 | 168039 | 2025 | 14220160
111 | Electrificare linie de cale ferata Doaga - Tecuci - Barbosi, inclusiv dispecer feroviar Galati | MTI | CFR | PC | 421 | 75 | 83% | 79.61% | 340508 | 271068 |  | 8000 | 61440 | 2026 | 21.47 | Referitor la col.8: Valoarea proiectulului a fost actualizata în anul 2013 și este de 340.508 mii lei.
112 | Varianta de ocolire Suceava 0+000 - 13+172 | MTI | CNAIR | PC | 364 | 74 | 80% | 85.09% | 399935 | 340310 |  | 2000 | 57625 | 2022 | 539237000 | contract reziliat
113 | Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277 | MTI | CNAIR | PC | 1242 | 74 | 0% | 0% | 129599 | 0 |  | 11000 | 118599 | 2022 | 97009404 | A fost modificata valoarea actualizata de proiect (coloana 8) in conformitate cu Ordinul MTI nr.1070/2020 (anexat). Termenul de finalizare este conform contractului de lucrari, insa la data prezentei pentru acesta nu a fost emisa Autorizatia de Constructie
114 | Linie noua de cale ferata Valcele - Ramnicu - Valcea | MTI | CFR | PC | 424 | 72.5 | 3% | 22% | 2077510 | 447420 |  | 0 | 1630090 | 2035 | 432814517.7083 | - Proiectul NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate. Referitor la cheltuielile estimate pt. anul curent (col.11), facem precizarea ca pe parcursul anului 2021 vor interveni modificări in funcție de sentințele de la Curtea de arbitraj.
115 | Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3, si Tronsonul de Legatura (Propus la finantare prin POS-T 2007-2013 si programul de finantare nerambursabila al uniunii europene 2014-2020) | MTI | METROREX | PC | 390 | 72 | 36.55% | 36.64% | 1538459 | 563750 |  | 10000 | 964709 | 2025 | 22805188.9479
116 | Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud | MTI | CNAIR | PC | 363 | 71 | 42.6% | 38.65% | 804868 | 311118 |  | 300 | 493450 | ob 1- finalizat 2017 ob 2-2024 ob 3- lansare licitatie 2020 ob4-2024 | 7.32
117 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” în cazarma 878 Craiova | MApN | MApN | PC | 1228 | 69 | 57.71% | 53.1% | 144528 | 76737 |  | 40000 | 27791 | 2023 | nu au fost calculati
118 | Varianta de ocolire Fălticeni | MTI | CNAIR | PC | 1267 | 66 | 0% | 0% | 238697 | 0 |  | 0 | 238697 | 2023 | 210663
119 | Varianta de ocolire Targu Frumos | MTI | CNAIR | PC | 1268 | 64 | 0% | 0% | 236673 | 0 |  | 0 | 236673 | 2023 | 37971
120 | Palatul de Justiţie Prahova | MJ | Curtea de Apel Ploiești și Tribunalul Prahova | PC | 55 | 63 | 99.5% | 62.47% | 118799 | 74211 | 2675 | 11143 | 33445 | 2021 | nu au fost calculati
121 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 5a | MTI | CNAIR | PC | 361 | 61.5 | 99% | 84.25% | 660813 | 556738 |  | 8 | 104067 | finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea totala a proiectului inscrisa in PIP (Anexa 3/24/29) reprezinta valoarea de executie a proiectului asa cum au fost semnate si implementate contractele de achizitie publica pentru toate obiectivele, respectiv 1A, 1B, 1C, 1D, 2,3,4, 5A si 5B. Mentionam ca stadiul fizic este 99% deoarece pentru obiectivul 5A a fost realizata Receptia la Terminarea Lucrarilor, urmand ca pe perioada de garantie sa fie efectuate lucrarile ramase de executat. Pentru toate celelalte obiective a fost efectuata inclusiv Receptia Finala
122 | Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - 17+100 si centura Rutiera in zona de nord a Municipiului Bucuresti - Ob.6 | MTI | CNAIR | PC | 348 | 61.5 | 99% | 83.61% | 139677 | 116759 |  | 2 | 22916 | finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Pentru acest proiect a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrarilor, in perioada de garaintie Antreprenorul avand de efectuat lucrari pentru marcaje rutiere si parapeti
123 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTI | CNAIR | PC | 1254 | 59 | 0% | 0% | 307454 | 0 |  | 0 | 307454 | 2023 | nu au fost calculati
124 | Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180 | MTI | CNAIR | PC | 385 | 58 | 84% | 67.03% | 303482 | 203437 |  | 0 | 100045 | 2021 | nu au fost calculati | Termenul de finalizare este inscris in conformitate cu prevederile contractuale, urmand a fi actualizat ulterior aditionarii contractului de executie lucrari
125 | Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200 | MTI | CNAIR | PC | 714 | 57.5 | 0.4% | 0.31% | 662844 | 2078 |  | 2000 | 658766 | 2024 | nu au fost calculati
126 | Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTI | CNAIR | PC | 1123 | 57.5 | 0% | 0% | 163036 | 0 |  | 1365 | 161671 | 2023 | nu au fost calculati
127 | Palatul de Justiție Neamţ | MJ | Tribunalul Neamț și Judecătoria Piatra Neamț | PC | 859 | 54.5 | 12% | 11.74% | 102062 | 11979 | 0 | 50 | 90033 | 2025 | nu au fost calculati | Obiectivul va fi preluat de MDLPA - CNI SA pentru finalizare. Estimăm ca finalizarea va avea loc în anul 2025.
128 | Consolidare și protecție versanți DN 7A km 63+200 - km 86+601, judeţul Vâlcea | MTI | CNAIR | PC | 1253 | 51.5 | 23.4% | 46.95% | 124823 | 58595 |  | 2984 | 63244 | 2023 | N/A
129 | Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400 - 71 + 100, judeţul Dolj | MTI | CNAIR | PC | 1237 | 45.5 | 76% | 47.26% | 116779 | 55128 |  | 5976 | 55675 | 2021 | N/A
130 | Port Constanţa Sud - Zona de acces a navelor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, TITLUL 55, (241.595 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 826 | 28 | 39.31% | 39.31% | 281159 | 110518 |  | 3000 | 167641 | 2030 | nu au fost calculati
Total |  | 130 | [6 empty] | 189250142 | 49557647 | 2675 | 10226959 | 129465536
Nota: | CNAIR
** Informatiile prezentate pentru data programata a terminarii constituie, de asemenea, cele mai recente estimari; proiectele pentru care sunt indicate date anterioare anului 2017 sunt proiecte finalizate / receptionate si date in folosinta
*** Coloanele 5 si 6 cuprind valorile reale executate la 31.03.2021
**** Coloana 10 cuprinde cheltuielile finale efectuate pana la 31.12.2020
Nota: | CNCF CFR
*) Proiectul cod fisa 421 - Electrificarea liniei CF Doaga–Tecuci–Barboşi, inclusiv dispecer pt. coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi, cuprinde lucrări de electrificare a liniei de cale ferată pe o distanță de 82 km linie cf dublă , 2 km linie cf simplă și 6500 mp spații tehnologice; valoarea actualizată a investiției este de 340.508 mii lei; stadiul fizic de realizare 83%; în funcție de fondurile bugetare aprobate (repartizate) preconizăm a se finaliza în anul 2023.
**) Proiectul cod fisa 424 - Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea, propunem eliminarea din Master Planul General de Transport al României (MPGT), deoarece: - NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate.
Nota: | Naval
1. La obiectivele CDMN si CPAMN procentul de realizare stadiu fizic s-a calculat conform datelor din HG nr. 1179/2002, legislația în vigoare la data avizării valorii actualizate a investiției, și se referă la întregul proiect în ansamblu, respectiv Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari
2. La obiectivele de investiții digul de larg din portul Constanța, podul peste CDMN la km 0+540 și adâncirea bazinelor în portul Constanța la valoare actualizată este trecută suma din contractele de finanțare, care este mai mică decât cea aprobată prin HG
3. La obiectivul de investiții Platformă Mulimodala Galați:
Conform HG nr. 80/2020 finanţarea obiectivului de investiţii se realizează în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, astfel:
a) din fonduri externe nerambursabile prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF TRANSPORT) şi în completare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
b) din Programul operaţional Infrastructura mare (POIM 2014-2020) prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
c) din fonduri private.
În prezenta raportare, la buget 2021 - 2024 se raportează sumele prevăzute prin bugetul MTI, titlul 58 POIM, pentru partenerul public CN APDM SA Galați
146,6 mii
| distributie numar proiecte |  |  | % din total nr proiecte | sf 0% | sf 0,01-99,99% | sf 100% | verific total -3 categ | 0-99,99 |  |  |  |  | distributie cheltuieli pe ministere | distributie necesar pe ministere | CH 0-99 | CH 100 | N 0-99 | N 100 | verif CH | verif N | nr pr 0-99 | nr pr 100 | total
1 | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii | MTI | 140 | 79.1% | 41 | 53 | 46 | 0 | 94 |  |  |  | MTI | 168368081 | 112666872 | 168368081 | 0 | 112666872 | 0 | 0 | 0 | 94 | 46 | 140
2 | Ministerul Sănătăţii | MS | 7 | 3.955% | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | MS | 9086076 | 8971921 | 9086076 | 0 | 75136 | 0 | 0 | 8896785 | 7 | 0 | 7
3 | Ministerul Justiţiei | MJ | 4 | 2.26% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | MJ | 1090462 | 971539 | 1090462 | 0 | 123478 | 0 | 0 | 848061 | 4 | 0 | 4
4 | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | MDLPA | 9 | 5.085% | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | MDLPA | 1627795 | 1336999 | 1627795 | 0 | 1336999 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
5 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | MMAP | 11 | 6.215% | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 |  |  |  | MMAP | 6375855 | 5017136 | 6375855 | 0 | 4582548 | 0 | 0 | 434588 | 10 | 1 | 11
6 | Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării | MCID | 2 | 1.13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | MCID | 2073960 | 97308 | 2073960 | #REF! | 97308 | 0 | #REF! | 0 | 2 | 0 | 2
7 | SPP | SPP | 1 | 0.565% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | SPP | 237420 | 135732 | 390493 | 0 | 27791 | 0 | -153073 | 107941 | 1 | 0 | 1
8 | Ministerul Apararii Nationale | MApN | 3 | 1.695% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | MApN | 390493 | 268029 | 390493 | 0 | 27791 | 0 | 0 | 240238 | 3 | 0 | 3
|  |  | 177 | 100% | 59 | 71 | 47 |  | 130 |  |  |  |  | 189250142 | 129465536 | 189250142 | 0 | 119143172 | 0 | 0 | 10322364 | 130 | 47 | 177
|  |  |  | 177 | [8 empty] | verificare cu tabel | 0 | 0 | 189250142 |  | 119143172
| distributie cheltuieli pe stadii fizice | SF 0 |  | SF 100 | TOTAL SF0+SF100 | preluare chelt | diferenta/verificare | doar SF 0,01-99,99 | [5 empty] | distributie % cheltuieli pe ministere | distributie % necesar pe ministere
| MTI | 0 |  | 0 | 0 | 168368081 | 0 | 168368081 | [8 empty] | companii MT |  |  | #REF!
| MS | 8935852 |  | 0 | 8935852 | 9086076 | 0 | 150224 |  |  |  |  | MTI | 88.97% | 87.02% |  | metrorex | VA | RF | nr proiect
| MJ | 869601 |  | 0 | 869601 | 1090462 | 0 | 220861 |  |  |  |  | MS | 4.801% | 6.93% |  | centr | #REF! | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 1627795 | 0 | 1627795 |  |  |  |  | MJ | 0.5762% | 0.7504% |  | anexa | 15812492 | 10083369
| MMAP | 437321 |  | 0 | 437321 | 6375855 | 0 | 5938534 |  |  |  |  | MDLPA | 0.8601% | 1.033% |  | dif | #REF! | #REF!
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 2073960 | 0 | 2073960 |  |  |  |  | MMAP | 3.369% | 3.875%
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 237420 | 0 | 237420 |  |  |  |  | SPP | 0.1255% | 0.07516%
| MApN | 245965 |  | 0 | 245965 | 390493 | 0 | 144528 |  |  |  |  | MCDI | 1.096% | 0.1048% |  | centraliz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 189250142 | 10488739 |  | 0 | 10488739 | 189250142 |  | 178761403 |  |  |  |  | MApN | 0.2063% | 0.207% |  | anexa | 108444423.3645 | 65459951.7445 |  | 6980.5 | 5702.58 | 4994.5302
|  | DOAR 0,01-99 |  | 178761403 | 0 | [8 empty] | 100% | 100% |  | dif | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | TOTAL | TOTAL |  |  |  |  | dif punct
| distributie necesar finantare pe stadii fizice | 0 |  | 100 | total sf 0+ sf100 | preluare chelt | verificare | doar SF 0,01-99,99 | [8 empty] | apmc | #REF! | #REF! | #REF!
| MTI | 0 |  | 0 | 0 | 112666872 | 0 | 112666872 | [8 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MS | 8896785 |  | 0 | 8896785 | 8971921 | 0 | 75136 | [8 empty] | anexa
| MJ | 848061 |  | 0 | 848061 | 971539 | 0 | 123478 | [8 empty] | dif | #REF! | #REF!
| MLPDA | 0 |  | 0 | 0 | 1336999 | 0 | 1336999 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| MMAP | 434588 |  | 0 | 434588 | 5017136 | 0 | 4582548 | [8 empty] | afdj |  |  | #REF!
| MEEMA | 0 |  | 0 | 0 | 97308 | 0 | 97308 | [8 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MEC | 0 |  | 0 | 0 | 97308 | 0 | 97308 | [8 empty] | anexa
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 135732 | 0 | 135732
| MApN | 240238 |  | 0 | 240238 | 268029 | 0 | 27791 | [8 empty] | dif | #REF! | #REF!
| 10419672 | 10419672 |  | 0 | 10419672 | 129562844 |  | 119143172 | [8 empty] | apmc si afdj | #REF! | #REF!
|  | DOAR 0-99 |  | 119143172 |  |  |  | 119143172 | [8 empty] | cfr |  |  | #REF!
[17 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[17 empty] | anexa | 37207406 | 22054299.83
|  | distributie necesar pe stadii fizice - total | [14 empty] | dif | #REF! | #REF!
|  | 100% |  | 0% | 100%
[17 empty] | acn |  |  | #REF!
[17 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[17 empty] | anexa | 4554710 | 2865562
|  |  |  | 168368081 | 112666872 | [11 empty] | dif | #REF! | #REF!
[17 empty] | total split MT | #REF! | #REF!
|  |  |  | 168368081 | 112666872 | [11 empty] | MT centraliz | 168368081 | 112666872
[18 empty] | #REF! | #REF!
129465536
[9 empty] | 189250142 |  |  |  | 0
0
Note on J84: User: doar Buc-Ploiesti este 3.393.812mii lei cf HG 737/2008
Note on N101: User: Executie + supervizare. Alesd Sud si Nord.

## 100%
| MINISTERUL FINANȚELOR | [13 empty] | Anexa 2 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate cu stadiul fizic 100%
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Cheltuieli efetuate pana la 31.12.2020 |  | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[11 empty] | Buget alocat 2021 |  |  | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 12
1 | Constructia Variantei de Ocolire Caracal | MTI | CNAIR | PC | 977 | 98 | 100% | 43.64% | 151647 | 65952 | 349 | 85346 | finalizat 2020 | 38320000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
2 | Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071, Jud. Suceava si Jud. Botosani | MTI | CNAIR | PC | 818 | 98 | 100% | 55.65% | 157648 | 87736 | 0 | 69912 | finalizat 2015 | 21548000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
3 | ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largire la 4 benzi a DN 5, Adunatii Copaceni - Giurgiu | MTI | CNAIR | PC | 393 | 91.5 | 100% | 60.69% | 433376 | 262996 | 1200 | 169180 | finalizat 2012 | 226396642 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
4 | Apărări de maluri pe canalul Sulina şi sistem de măsurători topohidrografice şi de semnalizare pe Dunăre | MTI | NAVAL | PC | 347 | 91.5 | 100% | 98.08% | 177506 | 174091 | 387 | 0 | 2021 | 32870000 | Proiectul a fost finalizat și recepționat în anul 2016. Proiectul a fost finalizat și recepționat în anul 2016. La data prezentei, urmare a finalizarii acțiunii recursului în anulare formulată de Reinhold Meister Wasserbau GmbH împotriva Sentinței arbitrale la Înalta Curte de Casație și Justiție, aceasta din urma, a emis o decizie favorabila prin care a respins recursul, hotararea, favorabila AFDJ, fiind definitiva si irevocabila. Drept urmare nu vor mai fi necesare fonduri in cadrul proiectului.
5 | Finalizare digului de larg în Portul Constanţa (Finanțat din titlul 56.01 - Programe din Fond de Dezv. Regionala., POST) | MTI | NAVAL | PC | 1055 | 89.5 | 100% | 89.09% | 781612 | 696357 | 33700 | 51555 | 2021 | 608800000 | Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnate între CN APM SA Constanța și AM POST 2007 - 2013
6 | Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare - Marea Neagra şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Port Constanţa (Finantat din titlul 56.01 - Programe din Fond de Dezv. Regionala) | MTI | NAVAL | PC | 975 | 89.5 | 100% | 96.74% | 221506 | 214286 | 1742 | 5478 | 2021 | 163300000 | Obiectiv de investiții finalizat în anul 2019 (recepție finală); Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnate între CN APM SA Constanța și AM POST 2007 - 2013
7 | Amenajări hidrotehnice în b.h. Niraj, jud. Mureș | MMAP | ANAR | PC | 283 | 88 | 100% | 99% | 233538 | 131195 | 0 | 102343 | 2023 | 30300420 | Lucrare finalizata. PVRTL nr. 17514/30.12.2015 In derulare asistenta juridica pentru expropriere terenuri, din suma ramasa de finantat se vor finaliza exproprierile. Stadiul fizic al lucrarilor este de 100%. Este o diferenta la cheltuieli efectuate motivat de faptul ca in PIP la cheltuieli preliminate 2019 a fost integistrat bugetul alocat pe anul 2019 in suma de 209 mii lei si conform monitorizarii din luna decembrie 2019 nu s au efectuat plati. Se va face reglarea in PIP 2021
8 | Centura municipiului Rădăuti, jud. Suceava | MTI | CNAIR | PC | 814 | 86.5 | 100% | 77.12% | 189341 | 138327 | 11228 | 39786 | finalizat 2020 | 17.25 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
9 | Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500,Rovinari-Bumbesti Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1083 | 85.5 | 100% | 43.86% | 321838 | 141152 | 0 | 180686 | finalizat 2017 | 52940000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
10 | DN 18 Moisei – Iacobeni, km 131+627- km 220+088 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 84.5 | 100% | 72.88% | 520618 | 376099 | 15883 | 128636 | estimat trim III 2021 | 93770000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
11 | Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 84.5 | 100% | 91.38% | 1497133 | 1368069 | 0 | 129064 | finalizat 2013 | 74221288.5417 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile.
12 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea liniei CF Bucuresti - Constanta | MTI | CFR | PC | 375 | 83 | 100% | 99.66% | 2101489 | 1945193 | 102746 | 53550 | 2021 | 3.62 | sunt litigii in derulare/Nota de debit a CE pentru inchiderea Masurii ISPA PT 001.
13 | Constructia Autostrazii Arad-Timisoara (inclusiv varianta de ocolire Arad), km 0+000 - km 44+500 | MTI | CNAIR | PC | 411 | 81.5 | 100% | 97.69% | 1932217 | 1884332 | 3385 | 44500 | Receptie finala Arad-Timisoara: finalizat decembrie 2018 Receptie finala VO Arad - finalizat august 2017 | 1192250000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. Valoarea inscrisa în PIP (Anexa 3/24/29) va fi actualizata cu ocazia urmatoarei rectificari bugetara conform valorii din HG-urilor de aprobare a Indicatorilor Tehnico-Economici: HG 187/2018 si HG 188/2018
14 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Brasov | MTI | CNAIR | PC | 996 | 81.5 | 100% | 78.01% | 531394 | 414525 | 28 | 116841 | finalizat 2019 | 904153000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
15 | Constructia autostrazii Timisoara – Lugoj si variantei de ocolire a orasului Timisoara la standard de autostrada, km 44+500 - km 79+625 | MTI | CNAIR | PC | 990 | 81.5 | 100% | 62.35% | 1397821 | 871587 | 1818 | 524416 | Lot 1: Receptie Finala octombrie 2016 Lot 2: Receptie Finala decembrie 2019 | 755742000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc.
16 | Constructia Autostrazii Nadlac – Arad, km 0+000 - km 38+882 | MTI | CNAIR | PC | 991 | 81.5 | 100% | 89.29% | 1302478 | 1129491 | 33731 | 139256 | Lot 1: RTL - 2015 Lot 2: RTL - 2015 | 219600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
17 | Reabilitare DN1C/19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19 Satu-Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000 | MTI | CNAIR | PC | 1175 | 81.5 | 100% | 100% | 234187 | 234183 | 0 | 4 | finalizat 2019 | 178620000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
18 | Reabilitare DN 56 Craiova-Calafat, km. 0+000 - km. 84+020 | MTI | CNAIR | PC | 1082 | 81.5 | 100% | 50.82% | 461513 | 234552 | 4332 | 222629 | Lot I : Finalizat 2019 Lot II: iunie 2021 | 162664000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
19 | Reabilitare DN1H Zalau Alesd | MTI | CNAIR | PC | 982 | 81.5 | 100% | 73.07% | 416658 | 301251 | 3115 | 112292 | finalizat 2015 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
20 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000, Bumbesti Jiu - Petrosani | MTI | CNAIR | PC | 1085 | 81.5 | 100% | 52.32% | 348744 | 182474 | 900 | 165370 | finalizat 2019 | 46280000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
21 | Reabilitare DN 15 Tg. Mures– Reghin, km 69+500- km 109+940 si DN15A Reghin – Saratel km 0+000 - km 46+597 | MTI | CNAIR | PC | 1173 | 81.5 | 100% | 102.7% | 269440 | 276794 | 0 | -7354 | finalizat 2015 | 37370000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
22 | ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitare DN 6, Drobeta Turnu Severin - Lugoj | MTI | CNAIR | PC | 400 | 79.5 | 100% | 100.9% | 1405079 | 1375326 | 76729 | -46976 | finalizat 2014 | 197177821 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile In cadrul Formularului cod 29 au fost cuprinse toate cheltuielile aferente proiectului, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
23 | ISPA/2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN 6, sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin | MTI | CNAIR | PC | 397 | 79.5 | 100% | 76.7% | 775042 | 594448 | 14511 | 166083 | finalizat 2016 | 188572845 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP
24 | Reabilitare DN 19 Lim. Jud. Bihor – Satu Mare, km 75+896 - 128+057 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 59.04% | 282039 | 166520 | 5028 | 110491 | finalizat 2011 | 150349000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
25 | Reabilitare DN 19 Oradea – Lim. Jud. Bihor, km 5+853 - 75+896 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 63.85% | 373866 | 238708 | 0 | 135158 | finalizat 2012 | 88140000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
26 | DN 18 Sighetul Marmatiei - Moisei, km 62+234- km 131+627 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 45.76% | 334360 | 153013 | 0 | 181347 | finalizat 2014 | 61101000 | Proiect finalizat, restul de executat reprezinta diferenta intre HG-ITE si realizari Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
27 | DN 18 - Baia Mare – Sighetul Marmatiei, km 3+522- km 62+234 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.50 | 100% | 71.32% | 285931 | 203936 | 1960 | 80035 | finalizat 2020 | 45736000
28 | Reabilitare DN 1 , Sercaia - Limita jud. Brasov/Sibiu km 220+000 - 261+130 | MTI | CNAIR | PC | 417 | 79.5 | 100% | 96.11% | 115885 | 111374 | 0 | 4511 | finalizat 2012 | 22990000 | Valoarea actualizata a proiectului s-a majorat cu valoarea din Decizia Arbitrala ICC Case 18851/GZ/GFG/FS/09.11.2017
29 | Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny si tronsonul II Gara de Nord 2 - Basarab - Laminorului - Lac Straulesti | MTI | METROREX | PC | 384 | 79 | 100% | 92.6% | 2023407 | 1876480 | 0 | 146927 | 2018 | 15800000 | 2018 este termenul la care s-a finalizat lucrarea, respectiv doua statii si depoul Straulesi
30 | Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare, km 61+500 - km 147+990 | MTI | CNAIR | PC | 1174 | 78 | 100% | 121.8% | 329248 | 391188 | 10225 | -72165 | finalizat 2013 | 539237000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
31 | Reabilitare DN1H Zalau - Rastoci, km 75+446 - km 128+823 | MTI | CNAIR | PC | 1165 | 78 | 100% | 111.2% | 204118 | 227058 | 0 | -22940 | finalizat 2014 | 162664000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
32 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Sibiu la standard de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 399 | 78 | 100% | 78.58% | 887402 | 697286 | 3510 | 186606 | Lot 1: 2010 finalizat Lot 2: 2010 finalizat | 136300000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile. Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Avand in vedere ca prin amendamentul 6 la Memorandumul de Finantare a fost aprobata valoarea totala de 182.009.039,09 Euro, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
33 | Constructie Autostrada Cernavoda-Constanta tronsoanele Cernavoda-Medgidia km 151+300- km 171+791 si Medgidia-Constanta km 170+750-km 201+570 | MTI | CNAIR | PC | 412 | 78 | 100% | 101% | 1763194 | 1780446 | 100 | -17352 | Cernavoda - Medgidia: Receptia finala din data de 28.06.2017 Medgidia - Constanta: Receptie Finala in data de 08.12.2015 | 130260000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
34 | Constructia Variantei de Ocolire Deva-Orastie la standard de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 401 | 78 | 100% | 69.71% | 1650060 | 1150297 | 4050 | 495713 | finalizat 2013 | 96000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizata a proiectului inscrisa în PIP (Anexa 3/24/29) a fost calculata in baza valoarii in euro din cadrul HG aferent ITE nr. 1293/2009 (365.027.195 euro) transformata in mii lei la un curs valutar estimat de 4,52 lei/euro, fata de cursul valutar de 4,2127 lei/euro utilizat in cadrul devizului general, anexa la HG nr. 1293/2009, luandu-se in considerare deprecierea cursului valutar.
35 | Reabilitare DN 14 Sibiu - Medias - Sighisoara, km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400 | MTI | CNAIR | PC | 1115 | 78 | 100% | 83.9% | 322976 | 270971 | 0 | 52005 | finalizat 2015 | 46170000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
36 | Largire la 4 benzi de circulatie DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D | MTI | CNAIR | PC | 367 | 78 | 100% | 56.2% | 275523 | 154855 | 0 | 120668 | finalizat 2013 | 2379943.3333 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
37 | Constructia Variantei de ocolire Craiova Sud | MTI | CNAIR | PC | 873 | 77.5 | 100% | 72.66% | 102108 | 74195 | 600 | 27313 | finalizat 2019 | 55938510 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
38 | Reabilitare DN 66 Petrosani - Simeria, km 136+000 - km 210+516 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 76 | 100% | 331.2% | 144433 | 478438 | 0 | -334005 | finalizat 2014 | 78639355.625 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
39 | Reabilitare DN 1 , Limita jud. Brasov/Sibiu - Veștem km 261+130 - 296+300 | MTI | CNAIR | PC | 417 | 76 | 100% | 102.6% | 105746 | 108551 | 300 | -3105 | finalizat 2013 | 22990000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc. Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr. 86/18.03.2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, Etapa a V-a
40 | Varianta de ocolire Cluj Est | MTI | CNAIR | PC | 362 | 73 | 100% | 90.51% | 701672 | 635028 | 415 | 66229 | finalizat 2017 | 17 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
41 | Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula intre km 0+000- km 118+873 | MTI | CNAIR | PC | 354 | 73 | 100% | 96.39% | 1069643 | 1031030 | 0 | 38613 | finalizat 2017 | 11.2 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
42 | Drum de centura in municipiul Oradea - Etapa a II-a | MTI | CNAIR | PC | 365 | 71.5 | 100% | 80.62% | 228803 | 184468 | 80 | 44255 | finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
43 | Constructia si Reabilitarea sectiunilor 4 Si 5 ale Autostrazii Bucuresti - Cernavoda Km 97+300 - Km151+480 | MTI | CNAIR | PC | 395 | 71 | 100% | 64.03% | 785961 | 503257 | 0 | 282704 | Sectorul 4: Drajna–Fetesti:finalizat 2007 Sectorul 5 Fetesti-Cernavoda: finalizat 2006 | 45442 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
44 | Proiect de constructie a variantei de ocolire a Municipiului Constanta BERD 33391 - componenta poduri dobrogene si calamitati | MTI | CNAIR | PC | 413 | 61 | 100% | 43.31% | 730162 | 316225 | 0 | 413937 | finalizat 2018 | 75855760 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
45 | Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 59.5 | 100% | 69.59% | 424873 | 295664 | 0 | 129209 | finalizat 2013 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile.
46 | Sporire capacitate de circulatie pe centura Ploiesti Vest Km 0+000 - 12+850 | MTI | CNAIR | PC | 352 | 58 | 100% | 93.63% | 161835 | 151533 | 0 | 10302 | finalizat 2016 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
47 | Restructurare Sector de Drum si Varianta de Ocolire a Municipiului Pitesti/Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Pitesti cu profil de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 409 | 11 | 100% | 22.08% | 2627503 | 580169 | 0 | 2047334 | finalizat 2007 | N/A | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
|  | 47 | [6 empty] | 31792573 | 24881106 | 332052 | 6576387