Caiet de Sarcini

pentru achiziție  "Servicii de dezvoltare software pentru proiectare, dezvoltare, testare și implementare a Sistemului electronic central de informații de plată (CESOP) și a sistemului Schema specială de TVA pentru IMM-uri (SME)"

CUPRINS

1.	INFORMAȚII GENERALE	4

1.1.	Beneficiar: MINISTERUL FINANȚELOR	4

1.2.	Obiectul Contractului	5

1.3.	Grupuri țintă	6

1.4.	Situația actuală în sectorul de activitate	6

1.5.	Context	7

1.6.	Programe relevante pentru acest proiect	9

2.	OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE	10

2.1.	Obiectivul general	10

2.2.	Obiective specifice	10

2.3.	Natura serviciilor care urmează a fi prestate	11

2.4	Rezultate așteptate	12

3.	IPOTEZE ȘI RISCURI	13

3.1.	Ipoteze care stau la baza proiectului	13

3.2	Riscuri	14

4.	DURATA CONTRACTULUI	16

5.	ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI	17

5.1.	Activități specifice	17

5.2.	Management de proiect	34

6.	LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE	36

6.1.	Locație	36

6.2.	Disponibilitatea serviciilor	37

6.3.	Personal auxiliar și backstopping	37

6.4.	Facilități furnizate de prestator	37

6.5.	Facilități furnizate de beneficiar/beneficiarul final	37

6.6.	Echipament	38

6.7.	Atribuțiile și responsabilitățile părților	38

7.	RAPOARTE	40

7.1.	Planificarea activităților și urmărirea raportării	40

7.2.	Cerințe de raportare	41

7.3.	Recepția serviciilor	43

8.	MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ	44

9.	LIVRABILE	45

10.	MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII	46

9.1	Stabilirea proceselor de Management al Schimbării aferente scopului proiectului	46

11.	INDICATORI DE REZULTAT	46

12.	CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI	47

12.1.	Experți cheie	47

12.2.	Alți experți	55

13.	CERINȚE PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE AL PROPUNERII TEHNICE	57

14.	ANEXE	61

14.1.	Anexa nr. 1 – Documente de referință emise la nivel național și intracomunitar care cuprind informații utile necesare realizării cerințelor specifice acestui Caiet de Sarcini.	61

14.2.	Anexa nr. 2 – Scurtă descriere și specificații tehnice ale SI CESOP și SME.	61

14.3.	Anexa nr. 3 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus	73

Semnificație Acronime pentru livrabile:	83

14.4.	Anexa nr. 4 – Glosar de termeni și acronime	83

# INFORMAȚII GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările în vigoare, privind achizițiile publice și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Caietul de Sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și conține specificațiile funcționale și tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. După atribuirea Contractului, Caietul de Sarcini va face parte integrantă din Contract.

Caietul de Sarcini conține, în mod obligatoriu, indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze Propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile beneficiarului. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la acestea, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Pentru scopul prezentului Caiet de Sarcini, ofertantul va înțelege și își va asuma că, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului, orice activitate descrisă într-un anumit capitol și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele. În cadrul acestei proceduri, Ministerul Finanțelor îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv beneficiar în cadrul Contractului.

În cuprinsul Caietului de Sarcini, noțiunea de prestator se referă la ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire a Contractului. Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 156, alin. (2) și (3), specificațiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează serviciile prestate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

## Beneficiar: MINISTERUL FINANȚELOR

Ministerul Finanțelor este un minister cu rol de sinteză, care se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.

Sediul principal al Ministerului Finanțelor este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

Informații suplimentare despre beneficiar, Ministerul Finanțelor, se pot regăsi pe site-ul Web oficial al instituției: www.mfinante.gov.ro.

## Obiectul Contractului

Obiectul Contractului este reprezentat de prestarea de „Servicii de dezvoltare software pentru proiectare, dezvoltare, testare și implementare a Sistemului electronic central de informații de plată (CESOP) și a sistemului Schema specială de TVA pentru întreprinderi mici (SME)", respectiv achiziția de servicii de dezvoltare software pentru:

proiectare, dezvoltare, testare și implementare a Sistemului electronic central de informații de plată (CESOP_RO);

proiectare, dezvoltare, testare și implementare a sistemului Schema specială de TVA pentru întreprinderi mici (SME_RO);

proiectare, dezvoltare, testare și implementare a funcționalităților specifice în cadrul sistemelor cu care se asigură interconectarea CESOP și SME, respectiv: OSS_RO și VIES_;

Servicii de mentenanță din următoarele categorii:

mentenanță proactivă a sistemelor informatice CESOP și SME, după implementarea tuturor cerințelor, respectiv după data reprezentată de Milestone Mc în cazul CESOP, respectiv după data reprezentată de Milestone Ms în cazul SME, până la terminarea Contractului;

  - mentenanță corectivă a sistemelor CESOP și SME, inclusiv a funcționalităților specifice cu care se asigură interconectarea CESOP și SME cu OSS_RO și VIES_RO.

  - mentenanță evolutivă a sistemelor CESOP și SME, inclusiv a funcționalităților specifice cu care se asigură interconectarea CESOP și SME cu OSS_RO și VIES_RO;

Notă:

* Mentenanța proactivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare pentru depistarea din timp a disfuncționalităților sistemelor informatice și pentru diminuarea acestora, fără a aduce funcționalități noi.

** Mentenanță corectivă a celor două sisteme informatice CESOP + SME, fără costuri suplimentare, aceasta reprezentând o garanție tehnică a funcționării corespunzătoare a celor două sisteme informatice. Mentenanța corectivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare pentru remedierea erorilor de funcționare ale sistemelor informatice.

*** Mentenanța evolutivă se referă la totalitatea operațiunilor necesare adaptării sistemelor informatice la schimbările mediului (tehnologic, legislativ, business, etc.) în care acesta funcționează, ce au ca rezultat funcționalități noi.

Totodată, pe întreg parcursul proiectului, prestatorul trebuie să asigure respectarea condițiilor de securitate și confidențialitate a informațiilor pentru toate componentele sistemelor informatice CESOP și SME, pentru a fi respectate prevederile standardului internațional de bune practici pentru securitatea informațiilor (ISO 27001), așa cum vor fi identificate în perioada de analiză.

În momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, au fost identificate o serie de cerințe naționale și internaționale. Solicitări noi, suplimentare, pot fi formulate în perioada de analiză a sistemelor, astfel încât să se poată asigura o valorificare eficientă a informațiilor obținute prin intermediul sistemelor informatice. Se va avea în vedere faptul că dacă sunt cerințe specifice formulate de la nivelul beneficiarului final și/sau beneficiarilor de business, inițiatorul cerinței va fi cel care va acorda și acceptanța pentru solicitările sale. Acest lucru este absolut necesar obținerii unei calități superioare, corespunzătoare fiecărei componente a sistemelor informatice CESOP și SME. Cerințele de acest gen pot apărea și ulterior analizei, și vor fi gestionate prin procedura de Management al Schimbărilor, conform procedurii agreate de comun acord.

## Grupuri țintă

Responsabili în cadrul proiectului sunt:

a.	Beneficiarul proiectului este Ministerul Finanțelor.

Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor răspunde de îndeplinirea sarcinilor pe linie de tehnologia informației pentru MF și ANAF și asigură derularea contractului.

b.	Beneficiarul final al proiectului și al sistemelor informatice CESOP și SME, și proprietarul datelor, este reprezentat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin:

- Unitatea de Management al Informației,

- Direcția Generală Antifraudă Fiscală,

- unitățile teritoriale de administrare fiscală.

c.	Beneficiari de business ai proiectului - sunt alte structuri beneficiare cu rol de vizualizare și valorificare a informațiilor specifice CESOP ȘI SME.

- Utilizatori interni: atât personalul încadrat în serviciile sau birourile din subordinea structurilor proprietare a datelor, cât și personalul încadrat în serviciile sau birourile din subordinea structurilor beneficiare ale aplicațiilor.

- Utilizatori externi: nu este cazul.

## Situația actuală în sectorul de activitate

Aplicarea eficientă a reglementărilor financiar-fiscale pe baza unei legislații armonizate și a metodelor noi de lucru este direct dependentă de existența unor sisteme-suport de tehnologia informației care să fie specifice și adecvate.

Datorită noilor provocări din mediul de business, Administrația Fiscală din România (MF-ANAF) a adoptat o abordare distinctă. Orientate către o soluție centralizată a bazelor de date și a infrastructurii, cele două sisteme trebuie să schimbe informații între Administrația Fiscală din România și Administrațiile Fiscale ale celorlalte State Membre ale Uniunii Europene.

Nucleul de coerență al întregului sistem TI este reprezentat de sistemul de Registre Generale și Cataloage (Registrul Contribuabililor Persoane Juridice, Registrul Contribuabililor Persoane Fizice, Catalogul Structurilor Teritorial-Administrative, Catalogul Structurii Administrative MF etc.). Acestea sunt administrate la nivel central, într-o bază de date unică și sunt folosite de toate aplicațiile sistemelor informatice din MF-ANAF

MF-ANAF dispune de o Rețea de Zonă Extinsă/ Wide Area Network (WAN) bazată pe tehnologiile Ethernet, care permite comunicarea prin date, voce și imagini și interconectează toate DGRFP-urile, administrațiile județene și ale sectoarelor 1-6 din București, precum și structurile teritoriale subordonate acestora, cu  sediul central.

Centralizarea bazelor de date și a aplicațiilor a fost însoțită de o permanentă centralizare a infrastructurii hardware și software.

## Context

Dezvoltarea Tehnologiei Informației în domeniul finanțelor publice din România vizează, în principal, sprijinirea eficientă și flexibilă a tuturor funcțiilor sistemului finanțelor publice, ca și atingerea unui nivel înalt de compatibilitate cu sisteme informatice similare utilizate în Uniunea Europeană. Au fost aprobate o serie de legi privind semnătura electronică, comerțul electronic, protecția datelor personale și accesul liber la informații; sistemul de plăți este unul modern, iar accesul la Internet este în creștere.

Aderarea României la Uniunea Europeană a presupus, printre altele, și pregătirea sistemelor TI în vederea asigurării interoperabilității acestora atât cu sistemele corespunzătoare ale DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene cât și cu cele ale Administrațiilor celorlalte State Membre ale Uniunii Europene.

În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, România, la fel ca toate Statele Membre, are o serie de drepturi și obligații inclusiv în domeniul TI, privind implementarea de sisteme informatice care să răspundă la o serie de solicitări intracomunitare, din diferite domenii de activitate, dar și obligația întreținerii și alinierii permanente la noile solicitări de schimbare stabilite la nivel intracomunitar.

Astfel, una din cerințe constă în realizarea și întreținerea permanentă a tuturor sistemelor informatice dezvoltate conform specificațiilor tehnice și funcționale intracomunitare, sistemelor informatice implementate și utilizate de către toate Statele Membre ale Uniunii Europene, inclusiv cele două sisteme ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv:

- CESOP

- SME

I. CESOP (Central Electronic System of Payment information - Sistemului electronic central de informații de plată)

Sistemul electronic colectează informațiile despre plățile efectuate prin intermediul furnizorilor de servicii de plată pentru tranzacțiile transfrontaliere.

La 18 februarie 2020, Consiliul European a adoptat un pachet legislativ privind colectarea datelor de plată pentru a îmbunătăți lupta împotriva fraudei în materie de TVA în comerțul electronic.

În cadrul acestui pachet, furnizorii de servicii de plată în UE vor trebui să monitorizeze beneficiarii plăților transfrontaliere și să transmită informații despre cei care primesc mai mult de 25 de plăți transfrontaliere pe trimestru către administrațiile Statelor Membre.

Aceste informații vor fi apoi centralizate într-o bază de date europeană - Sistemul Electronic Central de informații de Plată (CESOP) - unde vor fi stocate, agregate și verificate cu alte baze de date europene. Toate informațiile din CESOP vor fi apoi puse la dispoziția experților antifraudă din Statele Membre UE prin intermediul unei rețele numite Eurofisc.

II. SME (Special Scheme for Small Enterprises - Schema specială de TVA pentru întreprinderi mici) –

Regimul special a fost instituit în scopul monitorizării acordării de scutiri de la plata TVA pentru întreprinderi care nu sunt stabilite în Statele Membre unde se datorează TVA.

Directiva 2006/112/CE a Consiliului permite statelor membre să continue să aplice regimurile lor speciale pentru întreprinderile mici. Totuși, aceste dispoziții sunt depășite și nu reduc sarcina de conformare a întreprinderilor mici, deoarece au fost concepute pentru un sistem comun de taxă pe valoarea adăugată (TVA) bazat pe impozitarea în statul membru de origine. Regimul special pentru întreprinderile mici permite în prezent acordarea unei scutiri doar întreprinderilor stabilite în statul membru în care se datorează TVA.

Obiectivul principal al proiectului SME este de a defini și de a implementa procesele transfrontaliere necesare, împreună cu informațiile aferente care trebuie schimbate între statele membre pentru a permite aplicarea corectă și monitorizarea regimului special de TVA pentru întreprinderi. Schimbul de informații între statele membre se va face în mod uniform, pe baza regulamentului de punere în aplicare adoptat de Comisie, care prevede detalii tehnice, inclusiv definiții comune ale mesajelor electronice.

Baza legală

Principalele reglementări legislative care stau la baza dezvoltării specificațiilor sistemelor informatice CESOP și SME sunt după cum urmează:

- CESOP:

  - Directiva (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE („Directiva TVA”) în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată;

  - Regulamentul (UE) 2020/283 al Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

- SME:

  - Directiva (UE) 202/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici;

  - Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare).

- Legislația la nivel național privind transpunerea reglementărilor europene este în curs de elaborare.

Modificările aduse Directivei 112/2006 creează o nouă obligație de raportare pentru furnizorii de servicii de plată stabiliți în Uniunea Europeană  pentru a păstra evidențele plăților pe care le procesează și a beneficiarilor acestora („beneficiarii”), în timp ce modificările la Regulamentul (UE) 904/2010 se concentrează pe dezvoltarea CESOP, unde vor fi stocate datele colectate și procesate înainte de a fi puse la dispoziția experților antifraudă din statele membre pentru a combate frauda în materie de TVA. Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2024. Întrucât declararea datelor se va efectua trimestrial, prima transmitere se va realiza la 28 martie 2024.

Deoarece CESOP și SME sunt sisteme transeuropene, acestea trebuie a fi aliniate în permanență atât cerințelor naționale, cât și celor intracomunitare. Acest lucru presupune, implicit, efectuarea testelor de conformitate, testarea end-to-end, obținerea acceptanței de la nivel intracomunitar, gestionarea, asigurarea securității informațiilor, etc.

În contextul actual național și intracomunitar, al creșterii necesității ca Administrațiile tuturor Statelor Membre să aibă capacitatea de a răspunde rapid și corect la schimbul de informații, de a respecta anumite standarde privind performanța, fiabilitatea și viteza de răspuns a aplicațiilor, securitatea informațiilor, înalta disponibilitate, funcționarea sistemelor CESOP și SME în cadrul Administrației Române este critică.

Pentru cerințele definite suplimentar la nivel național și/sau intracomunitar, între momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini și terminarea Contractului, se va folosi o procedură de Management al Schimbării.

## Programe relevante pentru acest proiect

Următoarele proiecte/programe au interdependențe cu proiectul propus devenind relevante din prisma integrării componentelor TI ale MF- ANAF:

- omogenizarea infrastructurii TI a MF/ANAF;

- retehnologizarea bazelor de date ale MF/ANAF;

interacțiunea cu OSS_RO - One Stop Shop, și VIES_RO - Value Added Tax Information Exchange System, precum și cu alte aplicații din cadrul sistemelor informatice al MF/ANAF ce se vor clarifica în etapa de analiză și design;

- stabilirea unor funcționalități de Depozit de Date și Business Intelligence;

- posibilitatea ca Sistemul informatic să poată fi instalat, atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud;

- asigurarea alinierii permanente la ultima versiune a legislației în vigoare și la cerințele de business, a tuturor componentelor sistemelor informatice CESOP ȘI SME.

# OBIECTIVE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

## Obiectivul general

Obiectivul general al contractului constă în asigurarea instrumentelor de administrare fiscală în conformitate cu cerințele la nivel european, prin implementarea sistemelor informatice CESOP și SME, așa cum este specificat în prezentul Caiet de Sarcini și detaliat în etapa de analiză.

Obiectivul general concură la realizarea obiectivului strategic al MF-ANAF de consolidare a capacității sale de creare a unui cadru și a unui mecanism eficient în creșterea încasărilor fiscale și reducerea evaziunii fiscale în domeniu și de întreținere/creare, în funcție de caz, a unor sisteme informatice performante utilizând tehnologii noi.

## Obiective specifice

Obiectivele specifice constau în implementarea sistemelor informatice CESOP și SME și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele relevante la nivel european și național.

I. CESOP

Obiectivul acestui sistem este de a oferi autorităților fiscale ale Statelor Membre instrumentele adecvate pentru a detecta eventualele fraude în domeniul TVA în comerțul electronic efectuate de vânzători stabiliți într-un alt Stat Membru sau într-o țară terță.

Sistemul informatic CESOP este un sistem informatic de bază deoarece asigură realizarea colectării și transmiterii, către depozitarul central CESOP, a datelor de plată transfrontalieră, în vederea colectării și procesării acestora înainte de a fi puse la dispoziția experților antifraudă din statele membre pentru a lupta împotriva fraudei în materie de TVA.

De aceea, este absolut necesar să funcționeze în regim de înaltă disponibilitate, respectiv 24x7x365. Sistemul informatic este supus în permanență actualizărilor pentru a îngloba noile cerințe legislative și de business. De asemenea, este utilizat continuu, având termene de transmitere precise:

  - Termene de raportare către administrațiile fiscale naționale, pentru furnizorii de servicii de plată:

    - 30 aprilie – pentru perioada  1 (ianuarie-martie)

    - 31 iulie – pentru perioada a 2-a (aprilie-iunie)

    - 31 octombrie – pentru perioada a 3-a (iulie-septembrie)

    - 31 ianuarie – pentru perioada a 4-a (octombrie-decembrie).

  - Termenele limită pentru transmiterea datelor către CESOP, de către administrațiile fiscale naționale:

    - 10 mai – pentru perioada 1 (ianuarie-martie)

    - 10 august – pentru perioada a 2-a (aprilie-iunie)

    - 10 noiembrie – pentru perioada a 3-a (iulie-septembrie)

    - 10 februarie – pentru perioada a 4-a (octombrie-decembrie)

Pentru păstrarea uniformității, unicității și securității informațiilor, acest sistem informatic este gândit astfel încât să realizeze întreținerea permanentă a unei baze de date naționale, centralizată care să permită colectarea, păstrarea și transmiterea informațiilor către depozitarul central (la nivelul Uniunii Europene) CESOP. Acest lucru impune și responsabilitatea întreținerii corespunzătoare a acesteia, nu numai a sistemului informatic aferent. Orice modificare de arhitectură necesită reproiectarea și adaptarea corespunzătoare a tuturor obiectelor bazei de date puse la dispoziția celorlalte sisteme informatice cu care are legături funcționale, în funcție de caz.

Accesul la aplicație pentru utilizatori se realizează prin intermediul Managementului Identității și în funcție de atribuțiile pe care le dețin aceștia. Rolul le limitează accesul la date în funcție de nivel (primire, validare, transmitere date, verificare transmitere date).

II. SME

Obiectivul sistemului SME este de a defini și de a implementa procesele transfrontaliere necesare, împreună cu informațiile aferente care trebuie schimbate între statele membre pentru a permite aplicarea corectă și monitorizarea regimului special de TVA pentru întreprinderi. Schimbul de informații între statele membre se va face în mod uniform, pe baza regulamentului de punere în aplicare adoptat de Comisie, care prevede detalii tehnice, inclusiv definiții comune ale mesajelor electronice.

## Natura serviciilor care urmează a fi prestate

În aria de cuprindere a proiectului sunt incluse următoarele servicii:

- Servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică, pentru:

- Analiza solicitărilor de la nivel național/intracomunitar (inclusiv cele referitoare la proiectarea, dezvoltare, testare și implementare a sistemelor informatice CESOP și SME), a noilor cerințe legislative naționale/intracomunitare și/sau de business.

- Servicii de dezvoltare de software personalizat, pentru:

- Proiectare, dezvoltare, testare și implementare a sistemelor informatice CESOP și SME pentru alinierea la cerințele de la nivel național/intracomunitar (inclusiv cele referitoare la proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea sistemelor informatice CESOP și SME) și la cerințele legislative și/sau de business.

- Proiectare, dezvoltare, testare și implementare a funcționalităților specifice în cadrul sistemelor cu care se asigură interconectarea CESOP și SME, respectiv: OSS_RO și VIES_RO.

- Proiectare, dezvoltare, testare și implementare în producție a tuturor cerințelor formulate.

- Servicii de formare (instruire în utilizarea soluției informatice):

- Destinate utilizatorilor interni, în funcție de necesități.

- Destinate administratorilor de aplicație și/sau de sistem, inclusiv pentru cei care administrează Centrul de Date Primar și monitorizează funcționarea sistemului, precum și dezvoltatorilor MF-CNIF, în funcție de necesități.

D. Servicii de mentenanță din următoarele categorii:

Mentenanța proactivă, după implementarea tuturor cerințelor, respectiv după data reprezentată de Milestone corespunzătoare (Mc în cazul CESOP, respectiv  Milestone Ms în cazul SME), și până la terminarea Contractului (activitatea A10);

Mentenanța corectivă va fi asigurată de către prestator fără costuri, pe perioada prevăzută în Caietul de Sarcini, respectiv după data reprezentată de Milestone corespunzătoare (Mc în cazul CESOP, respectiv după data reprezentată de  Milestone Ms în cazul SME), și până la terminarea Contractului. Ca urmare, acesta va fi trecută cu 0 zile/om.

Mentenanța evolutivă presupune actualizarea sistemelor informatice CESOP după data reprezentată de Milestone Mc, și SME după data reprezentată de Milestone Ms și până la finalizarea Contractului. Aceasta se realizează conform solicitărilor de schimbare inițiate  la nivel național/intracomunitar în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză şi include Activitatea care are atașată sintagma "V", respectiv A11. Pentru acestea se vor folosi mecanismele de Management al Schimbării.

Pentru acele cerințe definite suplimentar, care pot apărea pe parcursul proiectului până la terminarea Contractului, se va folosi o procedură de Management al Schimbării.

Modificările efectuate asupra sistemului vor fi aprobate de beneficiarul final și de beneficiar, prin intermediul Comisiei de Recepție a proiectului, în cel puțin două etape (validarea analizei, validarea testării) din procesul de control al schimbării.

## 2.4	Rezultate așteptate

Principalele rezultatele așteptate în urma prestării serviciilor:

Analiza sistemului informatic utilizat de către ANAF și gestionat de către CNIF și a specificațiilor tehnice și funcționale dezvoltate la nivel european.

Proiectarea și dezvoltarea funcționalităților sistemelor informatice ce fac obiectul contractului, precum și realizarea interconectării cu sistemele informatice interne și externe.

Realizarea cu succes a testelor de conformitate, în colaborare cu beneficiarul.

Operaționalizarea la parametri optimi a sistemelor.

Produsele software necesare susținerii noilor soluții să fie instalate, adaptate, configurate, testate și lansate în producție în Centrul de Date Primar astfel încât să răspundă corect cerințelor sistemului.

Respectarea termenului Mc de lansare în producție a sistemului CESOP și a termenului Ms de lansare în producție a sistemului SME, actualizate inclusiv cu funcționalități noi specifice solicitărilor naționale/intracomunitare precizate și identificate în perioada de analiză, iar acesta funcționează în parametri normali.

Realizarea tuturor activităților și subactivităților specifice cerințelor stipulate în acest Caiet de Sarcini, a celor identificate în perioada de analiză inițială, plus a celor aferente tuturor solicitărilor inițiate de la nivel național/intracomunitar, care au apărut ulterior analizei inițiale.

Asigurarea mentenanței corective pentru sistemele informatice CESOP și SME.

Asigurarea mentenanței evolutive și proactive pentru sistemele informatice CESOP și SME (toate componentele), conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini și a celor identificate pe perioada Contractului.

Crearea/ actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc.) dezvoltate conform specificațiilor naționale/intracomunitare, în măsura cerințelor identificate. Acordarea unei atenții deosebite respectării condițiilor de înaltă securitate și confidențialitate stabilite pentru sistemele CESOP ȘI SME.

Realizarea documentației de specialitate (livrabilele etc.) conform cerințelor și predarea la termenele stabilite.

Instruirea dezvoltatorilor privind instrumentele de dezvoltare să fie realizată conform planificării (în măsura cerințelor identificate). Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și diseminate.

Instruirea administratorilor de sistem, și a administratorilor de aplicație să fie realizată conform planificării, în măsura cerințelor identificate. Manuale de administrare aplicație și sistem pentru administratorii de aplicație, respectiv de sistem și administratorii Centrului Primar de Date, să fie realizate, aprobate și diseminate.

Menținerea înaltei disponibilități a sistemelor informatice CESOP și SME, inclusiv după implementarea cerințelor specifice noi.

Sistemele informatice CESOP și SME să fie actualizate/corectate și aliniate ultimelor solicitări de schimbare de la toate nivelurile implicate, să funcționeze în parametri optimi și să respecte cerințele de disponibilitate, performanță, securitate și confidențialitate specifice sistemelor.

Codul sursă (versiunea finală)  să fie salvat pe mediul de dezvoltare, ultimele versiuni de aplicație și bază de date instalate corespunzător, atât pe mediul de producție, cât și pe mediul de dezvoltare/test, proiectul să fie importat în IDE-ul de dezvoltare, inclusiv manuale/livrabile livrate în versiune finală etc). Să se realizeze toate copiile corespunzătoare pe SVN-ul MF - CNIF.

# IPOTEZE ȘI RISCURI

## Ipoteze care stau la baza proiectului

- Întregul sprijin al beneficiarului final și al beneficiarilor de business, pentru implementarea cu succes a cerințelor specifice.

- Personal dedicat din partea direcțiilor de business implicate în componentele noi ale sistemelor informatice CESOP și SME, precum și MF-CNIF pentru a lucra ca omolog împreună cu prestatorul.

- Componentele de hardware și software care sunt în afara sferei de cuprindere a acestui proiect și sunt necesare în proiect, sunt disponibile în timp util.

## 3.2	Riscuri

Riscurile identificate în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Risc identificat | Propuneri de măsuri de atenuare a riscului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nealocarea corespunzătoare a resurselor umane din partea beneficiarului și/ sau a beneficiarului final în funcție de caz. | Beneficiarul, beneficiarul final și vor aloca o echipă de proiect și un Manager de proiect, responsabili de îndeplinirea rezultatelor proiectului. Aceștia beneficiază de experiență în domeniul managementului de proiect, esențial pentru scopul proiectului. Se va asigura definirea clară a rolurilor și responsabilităților echipei de proiect. La debutul proiectului se va organiza ședința de kick-off pentru planificarea detaliată și alocarea rolurilor fiecărui membru al echipei. |
| 2. | Resurse insuficiente alocate din partea echipei prestatorului. | Managerul de proiect din partea prestatorului va lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura în permanență, pe tot parcursul desfășurării proiectului, resurse umane (experți cheie și non cheie) suficiente și cu pregătirea conform solicitărilor din cadrul Caietului de Sarcini. |
| 3. | Prestatorul nu respectă termenele sau cerințele de implementare, ceea ce va conduce la întârzieri în calendarul de implementare al proiectului. | Acest risc se va atenua printr-o monitorizare atentă a termenelor de implementare, transmiterea de atenționări periodice cu privire la activitățile ce urmează a fi efectuate precum și cunoașterea în permanență a stadiului de realizare a fiecărei activități. De asemenea, reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele planificate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. |
| 4. | Cerințele nu sunt evaluate complet pe parcursul etapei de analiză. | Reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele planificate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. În acest fel, pot fi depistate la timp și eventuale cerințe care nu au fost evaluate complet pe parcursul etapei de analiză. |
| 5. | Schimbări legislative naționale de amploare care impactează direct modul de desfășurare a activității sau procedurilor de lucru interne și care apar în timpul derulării Contractului, depășind nivelul celor cunoscute și estimate la începutul Contractului. | Respectarea termenelor stabilite în proiect pentru evitarea potențialelor întârzieri și analiza imediată a oricăror eventuale schimbări legislative cu impact asupra rezultatelor activităților proiectului, astfel încât să nu existe blocaje în activitatea proiectului. prestatorul trebuie să țină seama și să ia măsuri corespunzătoare în cazul apariției de eventuale modificări în legislația națională privind sistemul informatic, apărute pe parcursul proiectului și care necesită să fie implementate în timp foarte scurt. |
| 6. | Capacitatea prestatorului de a analiza schimbările legislative și de a determina în timp util impactul asupra modulelor relevante. | Prestatorul trebuie să aibă capacitatea să ia măsuri corespunzătoare în cazul apariției de eventuale modificări în legislația națională privind sistemul informatic, apărute pe parcursul proiectului și care necesită să fie implementate în timp foarte scurt. În acest sens, Managerul de proiect al prestatorului va avea un rol important în urmărirea modului de implementare a tuturor schimbărilor legislative pentru a putea aplica măsuri corespunzătoare în vederea identificării în timp util a impactului asupra componentelor sistemelor informatice. |
| 7. | Capacitatea prestatorului de a implementa modificările cerute, fără a afecta funcționalitățile existente ale sistemului. | Prestatorul trebuie să aibă capacitatea și să ia măsuri corespunzătoare bazate pe o cunoaștere adecvată a cerințelor și modului de realizare a sistemelor informatice, astfel încât orice nouă modificare să nu afecteze funcționalitățile deja implementate. |
| 8. | Comunicarea defectuoasă/ ineficientă în cadrul echipei și/sau cu echipa prestatorului. | Managerul de proiect al beneficiarului va media relația dintre prestator și reprezentanții MF-ANAF Acesta va trasa sarcini concise și detaliate asupra activităților ce sunt necesare a fi realizate. Comunicarea se va face printr-un punct unic, astfel încât toate părțile să fie informate (adresă de email comună). |
| 9. | Dificultăți în înțelegerea soluției tehnice/ rezistența la schimbare. | Prestatorul va asigura un grad ridicat de detaliere a specificațiilor funcționale/funcționalităților sistemului și va presta servicii de instruire a personalului MF-ANAF, în funcție de caz, conform Contractului. Se va utiliza metodologia de Management al Schimbării. |
| 10. | Întârzieri în derularea activităților/întârzieri în procesul de acceptare/ efectuare de corecții a livrabilelor primite din partea prestatorului comparativ cu termenele planificate/ prevăzute în Caietul de Sarcini/documentațiile proiectului. | Se va asigura monitorizare adecvată a Managerilor de proiect din partea beneficiarului și a prestatorului. Se va elabora un plan de delegare a atribuțiilor membrilor echipei de proiect în cazul în care factorii de decizie nu sunt disponibili și o procedură de escaladare agreată. De asemenea, reuniunile de lucru ale proiectului se vor derula periodic, cu frecvență săptămânală, având ca obiective monitorizarea progresului proiectului, încadrarea în termenele estimate ale activităților, evaluarea riscurilor apărute, precum și stabilirea măsurilor de remediere, a responsabililor și a termenelor de soluționare în funcție de dificultățile întâmpinate. |
| 11. | Fluctuații de personal și/ sau restructurări la nivelul Structurilor beneficiare și de business. | Prestatorul trebuie să fie în permanență pregătit pentru astfel de situații, să aibă capacitatea de a se adapta rapid și de a realiza Managementul de proiect astfel încât să poată acoperi în timp util problemele care pot apărea, și să evite întârzierile. Încă de la începutul proiectului trebuie să țină cont de acest risc și să fie capabil să aplice măsuri de contracarare a efectelor negative. |

Prestatorul va trebui să fie pregătit încă de la începutul proiectului să țină cont de cel puțin aceste riscuri în vederea aplicării de măsuri corespunzătoare de reducere/ contracarare a acestora.

El va analiza și va completa lista cu riscurile identificate de el, propunând totodată și măsuri de contracarare și/sau de reducere a acestora.

Riscurile materializate pe parcursul proiectului vor fi menționate în rapoartele de activitate (lunare, intermediare, final).

# DURATA CONTRACTULUI

Finalizarea implementării întregului Contract, respectiv recepția la finalizarea prestării serviciilor este data rezultată în urma calculării a 24 (douăzecișipatru) luni de la data intrării în vigoare a Contractului.

Luându-se în considerare timpul necesar activităților de analiză, proiectare, dezvoltare, testare și implementare din cadrul contractului, precum și termenele asumate la nivel european, termenele estimate de lansare în producție a sistemelor sunt:

CESOP – sfârșitul lunii a 6 - a  (a șasea) – T0+6 - de la data intrării în vigoare a Contractului. Acest termen va fi referit pe tot parcursul acestui document ca fiind Milestone Mc.

Se va avea în vedere obligația de îndeplinire, de către România, a termenului de 1 ianuarie 2024 pentru operaționalizarea CESOP.

SME – sfârșitul lunii a 18 - a  (a optsprezecea) – T0+18 de la data intrării în vigoare a Contractului. Acest termen va fi referit pe tot parcursul acestui document ca fiind Milestone Ms.

Se va avea în vedere obligația de îndeplinire, de către România, a termenului de 1 ianuarie 2025 pentru operaționalizarea SME.

Serviciile de mentenanță vor fi prestate pe perioada contractuală rămasă de la data reprezentată de Milestone Mc în cazul CESOP, respectiv pe perioada contractuală rămasă de data reprezentată de Milestone Ms în cazul SME, până la sfârșitul Contractului.

Implementarea funcționalităților specifice în cadrul sistemelor cu care se asigură interconectarea CESOP și SME, respectiv: OSS_RO și VIES_RO, se va asigura pe întreaga perioadă a contractului, în funcție de termenele impuse la nivel european.

Având în vedere faptul că în momentul întocmirii actualului Caiet de Sarcini cerințele la nivel intracomunitar și național nu sunt definite în totalitate, această activitate se va desfășura pe întreaga perioadă a contractului, ori de câte ori se va considera necesar, derivând din: specificațiile funcționale la nivel intracomunitar; modificări legislative și procedurale; cerințe ale beneficiarului/beneficiarului final în scopul contractului. Planificarea implementării se va realiza de comun acord prestator - beneficiar final/beneficiar.

Graficul de activități prezentat în cadrul propunerii tehnice va respecta termenele de livrare ale activităților.

Termenele prevăzute în graficul de activități stabilite cu beneficiarul în raportul de început vor putea fi modificate în timpul derulării contractului la inițiativa beneficiarului sau în baza unei solicitări bine justificate din partea prestatorului cu precizarea efectelor modificărilor propuse și a interdependențelor cu termenele celorlalte activități, cu condiția transmiterii acestei solicitări înainte de termenul de finalizare al activității respective și cu acordul din partea beneficiarului, fără a afecta durata și/sau încadrarea în durata Contractului.

# ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

## Activități specifice

Proiectul necesită o atenție specială pentru activitățile specifice, pentru a se asigura că nu sunt generate influențe negative asupra mediului existent și că aceste activități vor conduce la rezultatele așteptate.

- Activitățile specifice sunt listate în corespondență cu Rezultatele care urmează a fi realizate sunt numerotate și precedate de “A”, pentru a facilita trimiterile [ A1 – A11 ].

Finalizarea fiecărei Activități (sau, dacă este cazul, a unui grup de activități), necesită predarea livrabilelor corespunzătoare și realizarea rapoartelor, urmate de analiza și aprobarea beneficiarului/beneficiarului final, prin intermediul Comisiei de Recepție a proiectului care este formată din reprezentanți de la entitățile menționate.

Ofertantul va putea face adăugări în cadrul activităților/subactivităților, dacă se consideră absolut necesar, sau va putea aduce explicații suplimentare la activitățile/subactivitățile la care consideră că este nevoie.

Activități specifice:

A1.	Analiza situației în vederea dezvoltării sistemelor informatice CESOP și SME și a implementării și interconectării acestora conform cerințelor naționale/intracomunitare.

Perioada de desfășurare: lunile T0+1 – T0+6 de proiect, din care:

pentru CESOP – lunile T0+1 – T0+2 de proiect;

pentru SME - lunile T0+3 – T0+6 de proiect.

În cadrul acestei activități prestatorul va analiza cerințele furnizate de către beneficiarul final/Beneficiar și documentația existentă elaborată la nivel național/intracomunitar, în vederea identificării și inventarierii tuturor funcționalităților, modulelor, interfețelor și a fluxurilor de date impactate direct sau indirect.

Detalierea activității:

      - Analiza situației existente, în vederea proiectării, dezvoltării și implementării sistemelor informatice, respectiv:

1.1. Analiza situației existente, a riscurilor, proceselor, fluxurilor de date, interfețelor, procedurilor stocate, procedurilor externe, aferente sistemelor informatice, atât pentru  mediul de dezvoltare/ testare, cât și pentru mediul de producție.

1.2. Analiza procedurilor, pachetelor, funcțiilor și a scripturilor necesare.

      - Analiza cererilor pentru implementarea în cadrul sistemelor informatice CESOP și SME a cerințelor legislative naționale/intracomunitare.

      - Formulare propunere soluție de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat  MF-ANAF

      - Prestatorul va ține cont, în deciziile luate, de solicitarea ca Sistemul informatic să poată fi instalat atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud.

      - Prestatorul va realiza o analiză în vederea optimizării legăturilor sistemelor informatice CESOP și SME cu Registrul Nomenclatoarelor Generale, cu Registrul Contribuabililor, Managementul Identității, precum și cu oricare alte sisteme informatice specifice MF-ANAF etc. În acest sens prestatorul va realiza o analiză comparativă a avantajelor și dezavantajelor oferite de fiecare variantă, în urma căreia se va lua decizia finală privind modul de implementare a acestei cerințe, împreună cu beneficiarul final și cu beneficiarul, după caz.

      - Analiza solicitărilor de schimbare și a cerințelor noi, inclusiv cele privind noile funcționalități/module, în funcție de nevoile identificate. prestatorul va face propuneri de îmbunătățire pentru aplicație. Decizia finală se va lua împreună cu beneficiarul final și cu beneficiarul, după caz.

      - Analiza cerințelor privind alinierea funcționalităților sistemelor informatice CESOP și SME, astfel încât să permită interfațarea cu alte sisteme informatice, în funcție de solicitările identificate în urma analizei. O cerință obligatorie este proiectarea funcționalităților specifice în cadrul sistemelor cu care se asigură interconectarea SME, respectiv: OSS_RO - One Stop Shop și VIES_RO - Value Added Tax Information Exchange System.

      - Analiza și identificarea modalității de implementare a cerințelor de securitate și confidențialitate a informațiilor specifice sistemelor informatice CESOP și SME, pentru a fi respectate prevederile politicii de securitate și confidențialitate de la nivelul MF-CNIF.

      - Identificarea eventualelor restricții și riscuri la nivelul sistemelor informatice CESOP și SME generate de modalitatea de proiectare/dezvoltare/testare/implementare aleasă, sau din orice alte cauze. Propunerea de modalități de abordare/contracarare/diminuare a efectului acestora.

      - Analiza fluxurilor de date și a proceselor ce se derulează la nivelul funcționalităților sistemelor informatice CESOP și SME (noi și/sau impactate de cele noi).

În urma acestei activități de analiză (A1), prestatorul va elabora câte un Raport de analiză, pentru fiecare dintre cele două SI.

Se vor corela cerințele deja menționate în Caietul de Sarcini și detaliate prin activitatea de analiză a acestora, cu cele identificate în perioada de analiză inițială. Ambele vor fi menționate în Rapoartele de analiză, iar realizarea lor va fi urmărită prin prisma planificării tuturor activităților de proiect, realizate cu ajutorul graficului Gantt și a Centralizatorului Livrabilelor (CL).

Deoarece analiza, în cazul sistemelor informatice CESOP și SME cuprinde mai multe problematici și componente, atunci și Rapoartele de analiză le vor trata în mod corespunzător pe fiecare. Raportul de analiză va fi detaliat pe fiecare, și va fi întocmit conform cerințelor beneficiarului final/ beneficiarului și avizat de către aceștia.

Activitatea A1 trebuie astfel planificată astfel încât să se poată respecta termenele stabilite reprezentate de:

Milestone Mc pentru lansare în producție a sistemului CESOP,

Milestone Ms pentru lansare în producție a sistemului SME.

Ca urmare, această activitate de analiză și elaborare cerințe specifice sistemelor informatice CESOP și SME pentru toate componentele și toate nivelurile de funcționare, va cuprinde și următoarele subactivități:

Analiza funcțională și tehnică a cazurilor de utilizare și a implicațiilor la nivelul tuturor componentelor menționate;

Analiza de profil - elaborarea proceselor de business cu impact asupra întregului sistem informatic CESOP. Elaborarea diagramei de procese;

Urmărirea și analiza specificațiilor tehnice, funcționale și de design CESOP emise de la nivel național/intracomunitar, corelate cu cerințele noi de business, în vederea valorificării informațiilor specifice; estimarea efortului necesar pentru proiectarea, dezvoltarea și implementarea lor;

Urmărirea și analiza specificațiilor tehnice, funcționale și de design SME emise de la nivel național/intracomunitar, corelate cu cerințele noi de business, în vederea valorificării informațiilor specifice; estimarea efortului necesar pentru proiectarea, dezvoltarea și implementarea lor;

Analiza și elaborarea cerințelor CESOP generate de eventuale modificări legislative survenite în această etapă a proiectului;

Analiza și elaborarea cerințelor SME generate de eventuale modificări legislative survenite în această etapă a proiectului;

Dezvoltarea specificațiilor tehnice și funcționale, specificațiilor de analiză și design ale CESOP și ale modelelor de date etc.

Dezvoltarea specificațiilor tehnice și funcționale, specificațiilor de analiză și design ale SME și ale modelelor de date etc.

Pentru fiecare componentă, în cadrul specificațiilor tehnice, se vor detalia, cel puțin următoarele aspecte:

- prezentare generală a sistemelor informatice, cu detalieri pe fiecare componentă/ modul/ funcționalitate.

- arhitectura sistemelor (scheme, diagrame, detalieri/explicitări ale acestora ).

- design: detalii de design ale aplicațiilor pe fiecare componentă.

- interfețe externe: specificare toate interfețele cu sisteme externe, în funcție de caz.

- infrastructura: diagramă, descriere arhitectură.

- managementul securității informațiilor.

- ipoteze și constrângeri ale sistemelor.

- modelul fizic de date se va prezenta într-un livrabil separat.

În permanență prestatorul va ține cont de cerințele de securitate și confidențialitate impuse sistemelor informatice CESOP și SME de politica de securitate internă de la nivel MF-CNIF

Este important de menționat faptul că trebuie să fie implementate actualizările rezultate ca urmare a implicațiilor directe/indirecte a modificărilor naționale/ intracomunitare asupra tuturor componentelor sistemelor informatice CESOP și SME.

Graficul Gantt și Centralizatorul Livrabilelor trebuie actualizate sistematic conform planului real de lucru, dar respectând duratele pentru fiecare activitate conform graficului Gantt din Oferta Tehnică.

Prestatorul va urmări ca toate activitățile proiectului să fie planificate respectând termenele cheie stabilite în documentația de atribuire.

A2. 	Proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea sistemului informatic CESOP, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză.

Perioada de desfășurare: lunile T0+3 – T0+6 de proiect.

În această etapă prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele subactivități:

- Proiectarea și integrarea tuturor cerințelor privind alinierea funcționalităților sistemului CESOP astfel încât să răspundă cerințelor.

- Dezvoltarea sistemului CESOP în conformitate cu cerințele tehnice și funcționale agreate.

- Pregătirea infrastructurii pentru mediile de dezvoltare/ testare.

Principalele subactivități:

  - Pregătire mediu de dezvoltare/testare: servere de aplicații  (instalare și  pregătire mediu APEX, Java  etc.), baze de date (instalare și pregătire mediu Oracle etc.), IDE (Integrated Development Environment).

  - Pregătire mediu de testare (instalare și configurare WebLogic, WildFly, instalare și  Configurare aplicație).

  - Pregătire mediu de  gestionare și întreținere automată a versiunilor de aplicație (mediu de "continuous integration"). Salvare pe SVN-ul MF-CNIF a surselor aplicației.

  - Testare de conformitate a sistemului CESOP, atât la nivel intern cât și cu DGTAXUD.

  - Dezvoltarea de proceduri și scripturi specifice pentru realizarea funcționalității de trecere în istoric a informațiilor mai vechi decât o anumită dată (primită ca parametru). Acesta funcționalitate trebuie să se aplice tuturor tabelelor specifice sistemului CESOP. Trebuie să se țină seama și de modalitatea de extragere a datelor pentru realizarea de situații centralizatoare și statistice specifice, pentru perioade care să utilizeze inclusiv aceste date din istoric.

- Implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat MF-ANAF, se va efectua conform deciziei luate împreună cu beneficiarul.

- Adaptarea aplicației conform cerințelor beneficiarului final și a beneficiarilor de business. Asigurarea modului de valorificare a datelor cât mai complet și corect, conform cerințelor formulate în perioada de analiză.

- Pe parcursul acestei activități, este necesar ca prestatorul să țină cont și de crearea/actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc.).

Ca urmare, se solicită implementarea și realizarea următoarelor cerințe:

- Se solicită auditarea tuturor operațiilor executate asupra sistemului informatic CESOP, respectiv: atât a acțiunilor care au ca efect operații de actualizare a bazei de date cât și asupra operațiunilor de vizualizare a tuturor opțiunilor din aplicație apelate de către utilizatori. Detalii asupra acestui aspect se vor obține în urma activității de analiză.

- Ca urmare a realizării acestei activități, se solicită implementarea de măsuri corespunzătoare în vederea asigurării și respectării cerințelor non funcționale specifice sistemului informatic CESOP identificate în perioada de analiză, privind aspecte legate de: securitate, înaltă disponibilitate, performanță, arhivare etc. în concordanță cu cerințele naționale/intracomunitare. Ca livrabil, se va actualiza documentul destinat modului de implementare a cerințelor non funcționale ale sistemului, ca o completare a cerințelor funcționale.

- Realizarea testării interne/externe și de regresie (dacă este cazul) înainte de predarea la beneficiarul final// și elaborarea Specificațiilor de testare și a Rapoartelor de execuție, pentru sistemul CESOP.

Această etapă de testare referă și testele interne/externe necesare realizării și integrării modulelor și/sau funcționalităților identificate în urma analizei efectuate, ca cerințe pentru întreg sistemul CESOP.

Prestatorul este obligat să realizeze testarea internă/externă a sistemului proiectat și dezvoltat, care va cuprinde și teste de stres și de regresie, în funcție de caz pentru fiecare componentă și funcționalitate. Testarea de conformitate internă/externă este pasul următor, și se va executa pentru ca să poată să obțină acceptanța în urma trecerii cu succes a testelor de conformitate, din partea DG Taxud și a beneficiarului final și/sau beneficiarilor de business.

Activitatea de testare cuprinde ca activități desfășurate de către prestator și următoarele:

- Crearea atât a cazurilor de utilizare și testare, cât și a datelor de test;

- Testarea funcționalităților dezvoltate etc;

- Asistarea beneficiarului/Beneficiarului final (în funcție de caz), în efectuarea testelor de acceptanță internă/finală, dacă de comun acord (Manager de proiect prestator-Beneficiar) se ajunge la această situație. Deci cei doi Manageri de Proiect decid împreună cât de mult se implică beneficiarul/Beneficiarul final// în efectuarea testelor;

- Actualizarea documentației aferente activității de testare;

- Rapoarte de execuție teste.

- Adaptarea tuturor componentelor sistemului informatic CESOP în vederea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor, pentru a fi respectate prevederile politicii interne de securitate a sistemelor informatice specifice MF-ANAF, și conform cerințelor identificate în perioada de analiză.

În cadrul proiectării interfețelor specifice fiecărei componente ale sistemului informatic CESOP se va ține cont de cerințele și părerile intracomunitare si a beneficiarului final și/sau a beneficiarilor de business. Orice modificare și/sau nouă abordare se va face numai cu acordul acestora.

În cadrul acestui proiect, prestatorul are obligația să întocmească diferite materiale  pentru elaborarea planificării și raportării către organismele coordonatoare de la nivel național, pentru participarea beneficiarului la ședințele de lucru/videoconferințe etc.

O condiție importantă pentru succesul proiectului constă în efectuarea de teste complete și complexe, pe fiecare flux identificat, pe bază de "use case-uri" stabilite de către prestator și beneficiarul final și/sau/, în funcție de caz.

Prestatorul va menționa în Rapoartele Standard depuse lunar, modul de testare efectuat și rezultatele testelor.

Ca urmare a acestei activități de testare și obținere a acceptanței interne/externă, după finalizarea cu succes a testelor de conformitate internă/externă, sistemul informatic CESOP, actualizat conform tuturor cerințelor identificate până în acel moment, va fi certificat intern/extern de către DG Taxud și beneficiar/Beneficiarul final//, în funcție de caz, ca fiind conform. Este necesară obținerea acceptanței de la DG Taxud și beneficiarul final și/sau/, în funcție de caz, inclusiv pentru funcționalitățile noi dezvoltate până în acest moment al proiectului, conform cerințelor identificate.

A3. 	Punerea în producție a sistemului CESOP, la Milestone Mc, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză

Milestone Mc: finalul lunii T0+6 de proiect.

În vederea pregătirii mediului de producție, prestatorul va trebui să execute aceiași pași pe care i-a parcurs în cadrul activității A2.

În această etapă prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele subactivități:

- Pregătirea infrastructurii pentru mediul de producție prin instalarea serverelor de aplicații.

- Transferul de cunoștințe către beneficiarul proiectului.

- Instalarea ultimei versiuni a aplicației conform cerințelor intracomunitare și a beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Realizarea testării interne și de regresie, pe mediul de producție, înaintea predării sistemului beneficiarului final/Beneficiarilor de business și actualizarea Rapoartelor de testare, pentru sistemul CESOP.

- Testarea internă și de regresie, pe mediul de producție după integrarea tuturor cerințelor privind alinierea funcționalităților sistemelor informatice CESOP astfel încât să permită interfațarea cu alte sisteme informatice, în funcție de solicitările identificate în urma analizei, înaintea predării sistemului beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Testarea internă/externă și de regresie, pe mediul de producție după integrarea modulelor/ funcționalităților,  dezvoltate conform cerințelor menționate în acest Caiet de Sarcini și a celor identificate în perioada de analiză, înaintea predării sistemului beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat MF-ANAF, se va efectua conform deciziei luate împreună cu beneficiarul.

- Adaptarea tuturor componentelor sistemelor informatice în vederea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor pentru sistemul informatic CESOP, așa cum au fost identificate în perioada de analiză.

Se va  întocmi Raportul de instalare cu detalierea fiecărei activități specifice.

Foarte important este și respectarea termenului reprezentat de Milestone Mc, așa cum a fost definit în acest Caiet de Sarcini.

Raportul standard corespunzător lunii de lansare în producție trebuie să demonstreze clar că prestatorul și-a îndeplinit la timp toate sarcinile conform cerințelor din actualul Caiet de Sarcini și graficului de proiect.

Ca urmare a acestei activități, întregul sistem informatic CESOP actualizat inclusiv cu funcționalități specifice solicitărilor naționale precizate și identificate în Caietul de Sarcini, în perioada de analiză și ca urmare a impactului direct/indirect a acestora, este în producție curentă și funcționează în parametri normali.

A4 	Proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea sistemului informatic SME

Perioada de desfășurare: lunile T0+7 – T0+18 de proiect.

În această etapă prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele subactivități:

- Proiectarea și integrarea tuturor cerințelor privind alinierea funcționalităților sistemului SME astfel încât să răspundă cerințelor.

- Dezvoltarea sistemului SME în conformitate cu cerințele tehnice și funcționale agreate.

- Pregătirea infrastructurii pentru mediile de dezvoltare/ testare.

Principalele Subactivități:

  - Pregătire mediu de dezvoltare/testare: servere de aplicații  (instalare și  pregătire mediu APEX, Java  etc.), baze de date (instalare și pregătire mediu Oracle etc.), IDE (Integrated Development Environment).

  - Pregătire mediu de testare (instalare și configurare WebLogic, WildFly, instalare și  Configurare aplicație).

  - Pregătire mediu de  gestionare și întreținere automată a versiunilor de aplicație (mediu de "continuous integration"). Salvare pe SVN-ul MF - CNIF a surselor aplicației.

  - Testare de conformitate a sistemului SME, atât la nivel intern, cât și cu DG TAXUD.

  - Dezvoltarea de proceduri și scripturi specifice pentru realizarea funcționalității de trecere în istoric a informațiilor mai vechi decât o anumită dată (primită ca parametru). Acesta funcționalitate trebuie să se aplice tuturor tabelelor specifice sistemului SME. Trebuie să se țină seama și de modalitatea de extragere a datelor pentru realizarea de situații centralizatoare și statistice specifice, pentru perioade care să utilizeze inclusiv aceste date din istoric.

- Implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat MF - ANAF, se va efectua conform deciziei luate împreună cu beneficiarul.

- Adaptarea aplicației conform cerințelor intracomunitare precum și ale beneficiarului final și a beneficiarilor de business. Asigurarea modului de valorificare a datelor cât mai complet și corect, conform cerințelor formulate în perioada de analiză.

Acesta presupune printre altele și respectarea cerințelor specifice impuse de Managementul calității sistemelor informatice, printre care și:

- Formele/ interfețe utilizator și Rapoartele realizate trebuie să îndeplinească cerințele de business, nu numai din punct de vedere al corectitudinii informațiilor, performanțelor oferite, dar și să fie realizate conform standardelor de calitate privind modul de prezentare. Acestea se stabilesc de comun acord prestator/Beneficiar/Beneficiar final/Beneficiarilor de business în perioada de analiză, așa cum s-a precizat anterior (tip fonturi, tip raport, mod de prezentare etc).

Formele specifice/interfețele utilizator trebuie să fie realizate astfel încât să ofere o interfață prietenoasă, să satisfacă cerințele beneficiarului/Beneficiarului final/Beneficiarilor de business privind logo aplicație, background, culori, fonturile utilizate, "masca" unitară utilizată pentru câmpuri de tip dată, alinieri de câmpuri etc., toate trebuind să fie uniformizate la nivel de aplicație. Aceste detalii se vor stabili la începutul proiectului, astfel încât întreaga dezvoltare să aibă un caracter omogen.

În cadrul proiectului se vor realiza livrabile corespunzătoare fiecărei activități, conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini. Ele vor fi actualizate corespunzător ori de câte ori intervin modificări/completări.

Prestatorul va putea să completeze aceste livrabile obligatorii, cu altele propuse de el, și/sau cu altele solicitate de către beneficiar/Beneficiarul final/Beneficiarilor de business, ca fiind importante în înțelegerea sistemului informatic.

  - Se va acorda o atenție deosebită și modului în care sunt create/întreținute/ gestionate nomenclatoarele specifice, respectiv:

- modul de încărcare/actualizare a nomenclatoarelor specifice.

- modul de validare a informațiilor specifice nomenclatoarelor.

- posibilitatea de a edita un nomenclator într-un raport în formatul solicitat de către beneficiar/Beneficiarul final// al sistemului SME (obligatoriu format.pdf și.xls).

- modul de administrare a nomenclatoarelor de către administratorul de aplicație și/sau sistem etc.

- nomenclatoarele vor trebui să aibă și un istoric, ținându-se cont de data de început și de sfârșit valabilitate.

Gestionarea și actualizarea nomenclatoarelor specifice sistemului informatic SME, trebuie  efectuate din aplicație, utilizând funcționalitățile specifice puse la dispoziție de către aceasta, de către administratori dedicați, în funcție de specificul fiecărui nomenclator. Aceste detalii vor fi stabilite în perioada de analiză. Menționăm faptul că aceste cerințe sunt valabile pentru toate componentele sistemului informatic.

Se va ține cont și de faptul că vor exista utilizatori cu drept de administrare a acestor nomenclatoare și alții cu rol de vizualizare. Se vor proiecta și rapoarte specifice în format.pdf și.xls., inclusiv pentru informații din istoric.

Și modul de realizare a nomenclatoarelor specifice, va face obiectul unor livrabile, astfel încât beneficiarul să aibă la dispoziție Specificații tehnice și funcționale, manuale de utilizare etc. clare, grupate pe categorii de informații și elaborate în funcție de etapa de dezvoltare a sistemului informatic.

- Pe parcursul acestei activități, este necesar ca prestatorul să țină cont și de crearea/actualizarea mecanismelor tehnice (de ex. arhivare, audit, securitate, acces etc.).

Ca urmare, se solicită implementarea și realizarea următoarelor cerințe:

- Se solicită auditarea tuturor operațiilor executate asupra sistemului informatic SME, respectiv: atât a acțiunilor care au ca efect operații de actualizare a bazei de date cât și asupra operațiunilor de vizualizare a tuturor opțiunilor din aplicație apelate de către utilizatori. Detalii asupra acestui aspect se vor obține în urma activității de analiză.

- Ca urmare a realizării acestei activități, se solicită implementarea de măsuri corespunzătoare în vederea asigurării și respectării cerințelor non funcționale specifice sistemului informatic SME identificate în perioada de analiză, privind aspecte legate de: securitate, înaltă disponibilitate, performanță, arhivare etc. în concordanță cu cerințele naționale/intracomunitare. Ca livrabil, se va actualiza documentul destinat modului de implementare a cerințelor non funcționale ale sistemului, ca o completare a cerințelor funcționale.

- Realizarea testării interne/externe și de regresie (dacă este cazul) înainte de predarea la beneficiarul final// și elaborarea Specificațiilor de testare și a Rapoartelor de execuție, pentru sistemul SME.

Această etapă de testare referă și testele interne/externe necesare realizării și integrării modulelor și/sau funcționalităților identificate în urma analizei efectuate, ca cerințe pentru întreg sistemul SME.

Prestatorul este obligat să realizeze testarea internă/externă a sistemului proiectat și dezvoltat, care va cuprinde și teste de stres și de regresie, în funcție de caz pentru fiecare componentă și funcționalitate. Testarea de conformitate internă/externă este pasul următor, și se va executa pentru ca să poată să obțină acceptanța în urma trecerii cu succes a testelor de conformitate, din partea DG Taxud și a beneficiarului final și/sau beneficiarilor de business.

Activitatea de testare cuprinde ca activități desfășurate de către prestator și următoarele:

- Crearea atât a cazurilor de utilizare și testare, cât și a datelor de test;

- Testarea funcționalităților dezvoltate etc;

- Asistarea beneficiarului/Beneficiarului final/ (în funcție de caz), în efectuarea testelor de acceptanță internă/finală, dacă de comun acord (Manager de proiect prestator-Beneficiar) se ajunge la această situație. Deci cei doi Manageri de Proiect decid împreună cât de mult se implică beneficiarul/Beneficiarul final// în efectuarea testelor;

- Actualizarea documentației aferente activității de testare;

- Rapoarte de execuție teste.

- Adaptarea tuturor componentelor sistemului informatic SME în vederea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor, pentru a fi respectate prevederile politicii interne de securitate a sistemelor informatice specifice MF-ANAF, și conform cerințelor identificate în perioada de analiză.

În cadrul proiectării interfețelor specifice fiecărei componente ale sistemului informatic SME se va ține cont de cerințele și părerile intracomunitare si a beneficiarului final și/sau a beneficiarilor de business. Orice modificare și/sau nouă abordare se va face numai cu acordul acestora.

În cadrul acestui proiect, prestatorul are obligația, să întocmească diferite materiale  pentru elaborarea planificării și raportării către organismele coordonatoare de la nivel național, pentru participarea beneficiarului la ședințele de lucru/videoconferințe etc.

O condiție importantă pentru succesul proiectului constă în efectuarea de teste complete și complexe, pe fiecare flux identificat, pe bază de "use case-uri" stabilite de către prestator și beneficiarul final și/sau/, în funcție de caz.

Prestatorul va menționa în Rapoartele Standard depuse lunar, modul de testare efectuat și rezultatele testelor.

Ca urmare a acestei activități de testare și obținere a acceptanței interne/externă, după finalizarea cu succes a testelor de conformitate internă/externă, sistemul informatic SME, actualizat conform tuturor cerințelor identificate până în acel moment, va fi certificat intern/extern de către DG TAXUD și beneficiar/Beneficiarul final//, în funcție de caz, ca fiind conform. Este necesară obținerea acceptanței de la DG TAXUD și beneficiarul final și/sau/, în funcție de caz, inclusiv pentru funcționalitățile noi dezvoltate până în acest moment al proiectului, conform cerințelor identificate.

A5 	Punerea în producție a sistemului informatic SME, la Milestone Ms, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză

Milestone Ms = finalul lunii T0+18 de proiect

În vederea pregătirii mediului de producție, prestatorul va trebui să execute aceiași pași pe care i-a parcurs în cadrul activității A4.

În această etapă prestatorul va trebui să execute cel puțin următoarele subactivități:

- Pregătirea infrastructurii pentru mediul de producție prin instalarea serverelor de aplicații.

- Prestatorul va asigura transferul de cunoștințe către beneficiarul proiectului.

- Instalarea ultimei versiuni a aplicației conform cerințelor intracomunitare și a beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Realizarea testării interne și de regresie, pe mediul de producție, înaintea predării sistemului beneficiarului final/Beneficiarilor de business și actualizarea Rapoartelor de testare, pentru sistemul SME.

- Testarea internă și de regresie, pe mediul de producție după integrarea tuturor cerințelor privind alinierea funcționalităților sistemului informatic SME astfel încât să permită interfațarea cu alte sisteme informatice (cel puțin cu OSS_RO - One Stop Shop și VIES_RO - Value Added Tax Information Exchange System), în funcție de solicitările identificate în urma analizei, înaintea predării sistemului beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Testarea internă/externă și de regresie, pe mediul de producție după integrarea modulelor/ funcționalităților,  dezvoltate conform cerințelor menționate în acest Caiet de Sarcini și a celor identificate în perioada de analiză, înaintea predării sistemului beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Implementarea soluției propuse pentru Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat MF-ANAF, se va efectua conform deciziei luate împreună cu beneficiarul.

- Adaptarea tuturor componentelor sistemelor informatice în vederea implementării cerinței de asigurare a securității și confidențialității informațiilor pentru sistemul informatic CESOP, așa cum au fost identificate în perioada de analiză.

- Se va  întocmi Raportul de instalare cu detalierea fiecărei activități specifice.

Foarte important este și respectarea termenului reprezentat de Milestone Ms, așa cum a fost definit în acest Caiet de Sarcini.

Raportul standard corespunzător lunii de lansare în producție trebuie să demonstreze clar că prestatorul și-a îndeplinit la timp toate sarcinile conform cerințelor din actualul Caiet de Sarcini și graficului de proiect.

Ca urmare a acestei activități, întregul sistem informatic SME actualizat inclusiv cu funcționalități specifice solicitărilor naționale precizate și identificate în Caietul de Sarcini, în perioada de analiză și ca urmare a impactului direct/indirect a acestora, este în producție curentă și funcționează în parametri normali.

A6. 	Asigurarea de versionări și copii de siguranță (cod sursă, livrabile etc) pe serverul SVN al MF-CNIF. Stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă.

Perioada de desfășurare: lunile T0+1 – T0+24 de proiect.

În afară de faptul că se solicită ca la sfârșitul termenelor cheie și la sfârșitul Contractului, mediile de producție și test să fie identice din punct de vedere al obiectelor bazei de date și din punct de vedere al versiunilor de surse, prestatorul va asigura copii de siguranță pentru toate obiectele din bazele de date, prin stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă.

La finalul proiectului prestatorul va instala aceeași versiune de aplicație și bază de date (inclusiv obiecte specifice) asigurându-se că ultimele versiuni se găsesc pe toate mediile (producție, test, dezvoltare), dar și că administratorul de aplicație și cel de sistem din partea MF-CNIF vor primi toate informațiile adiacente care le sunt necesare administrării aplicației/sistemului, în funcție de caz.

Ca urmare a acestei activități, mecanismele tehnice menționate sunt create/ implementate/ actualizate  și complet documentate.

A7. 	Elaborarea/actualizarea documentației de specialitate (livrabilelor) aferentă sistemelor informatice CESOP ȘI SME, ca urmare a activităților prestate și pentru toate modificările efectuate.

Perioada de desfășurare: lunile T0+1 – T0+24 de proiect.

Documentația de specialitate (ex. livrabilele, manualele specifice) aferentă sistemelor informatice CESOP și SME trebuie să fie completă și actualizată conform cerințelor de la nivel național/intracomunitar. Aceasta trebuie să fie actualizată conform cerințelor beneficiarului/Beneficiarului final, în funcție de caz și predată acestuia la termenele stabilite, urmărindu-se realizarea în principal a următoarelor aspecte:

- Documentația sistemelor informatice CESOP ȘI SME este actualizată și completă. Documentația trebuie să reflecte activitățile efectuate aferente operațiilor de proiectare, dezvoltare, testare, implementare funcționalități/ module etc.

- Elaborarea de manuale de utilizare și administrare sistem/ aplicație (pentru fiecare componentă). Dacă se constată că este necesar, se va edita câte un manual pentru fiecare componentă a sistemului și/sau nivel de funcționare, în funcție de caz. Decizia se va lua împreună cu beneficiarul, beneficiarul final și/sau/ ai sistemului.

- Elaborarea  documentelor  privind  modalitatea de  întreținere  a procedurilor stocate în baza de date Oracle.

- Elaborarea documentelor privind specificul fiecărei instalări a Sistemelor informatice atât pe medii fizice, virtuale, cât și pe medii cloud.

- Elaborarea documentelor  privind modul  de realizare a optimizării bazelor de  date prin  crearea unui  istoric a  informațiilor etc.

- Documentația trebuie să conțină informații despre toate obiectele din baza de date, precum și informații despre modul de realizare a scrierii informațiilor în  istoric etc.

- Aspectele care vor fi tratate în Manual de instruire vor fi stabilite  de comun acord cu beneficiarul (ghid de configurare, administrare și întreținere etc).

- Se vor include procedurile de operare a sistemelor informatice CESOP ȘI SME precum:

- pornirea și oprirea sistemului;

- proceduri de restaurare a sistemului din salvările de siguranță;

- proceduri de comutare a producției în Centrul de Date Secundar și

viceversa;

- alte aspecte care vor fi stabilite de comun acord prestator - beneficiar.

În tabelul privind activitățile Contractului, respectiv în Anexa nr. 3 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus sunt trecute nu numai activitățile, ci și principalele livrabilele/manualele specifice fiecărei activități. prestatorul poate adăuga altele noi, în funcție de cum consideră necesar. Dacă pe parcursul proiectului se consideră absolut necesară o documentație suplimentară (în limite rezonabile), necesară specialiștilor TI din CNIF și/sau beneficiarului final/Beneficiarilor de business, pentru buna înțelegere și desfășurare a activității lor următoare referitoare la acest proiect, prestatorul va realiza și documentul solicitat, fără plăți suplimentare (document care va avea sintagma DOJ).

A8. 	Instruirea utilizatorilor, dezvoltatorilor,  administratorilor de aplicație și de sistem.

Perioada de desfășurare:

pentru CESOP – lunile T0+5 – T0+6 de proiect;

pentru SME – lunile T0+17 – T0+18 de proiect;

Instruirea utilizatorilor interni. Coordonare, suport și comunicare cu utilizatorii.

Sesiune de instruire pentru dezvoltatori privind instrumentele de dezvoltare.

Sesiune de instruire pentru administratorii de aplicație.

Coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de aplicație.

Sesiune de instruire pentru administratori de sistem privind administrarea software-ului folosit in proiect (servere aplicații, rapoarte, baza de date etc).

Coordonare, comunicare și suport pentru administratorii de sistem privind funcționarea sistemului.

Activitatea se consideră realizată dacă s-au derulat sesiuni de instruire în domeniul utilizării sistemelor informatice CESOP și SME proiectate și dacă s-au întocmit și aprobat manualele de utilizare, administrare etc pentru toate categoriile menționate în continuare, respectiv, pentru:

- Toate tipurile de utilizatorii de la toate nivelurile implicate, în funcție de caz.

a1. Utilizatorii interni vor fi instruiți conform necesităților identificate. prestatorul va realiza coordonare, suport și comunicare cu utilizatorii. Tematicile vor fi alese de comun acord de către beneficiar, beneficiarul final și prestator. Se vor asigura de către prestator: un Plan de instruire, prezentări "Power Point", manuale de utilizare pentru aplicație - pe tipuri de utilizatori, nivele de funcționare a aplicației, componentele/ modulele  sistemelor informatice, manuale de instruire pe categorii de utilizatori, în funcție de caz, manuale pentru instructori, studii de caz. Instruirea se va desfășura pentru maxim 50 de participanți, unii având și rol de formatori, în sesiuni de instruire de câte maximum 2 zile, pentru fiecare sistem. Eventualele modificări aduse numărului de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al beneficiarului - prestator).

Prestatorul trebuie să realizeze suportul, coordonarea și comunicarea cu utilizatorii (în măsura cerințelor identificate).

a2. Utilizatorii Externi - nu e cazul.

- Dezvoltatori:

Se vor realiza sesiuni de instruire pentru cel puțin 5 dezvoltatori privind instrumentele de dezvoltare, în sesiuni de câte maximum 2 zile, pentru fiecare sistem. Eventualele modificări aduse numărului de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al beneficiarului - prestator).

Prestatorul trebuie să demonstreze că instruirea dezvoltatorilor privind instrumentele de dezvoltare s-a realizat conform planificării (în măsura cerințelor identificate).

Manuale realizate, aprobate și diseminate conform planului de instruire realizat pentru dezvoltatori.

- Administratori de aplicație:

Se vor realiza sesiuni de instruire conform Planului de instruire stabilit. Tematicile vor fi alese de comun acord.

Prestatorul va asigura coordonarea, comunicarea și suportul pentru administratorii de aplicație, va realiza manuale de administrare aplicație, prezentări ppt, ghid de mentenanță, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori etc, corespunzătoare administrării aplicației.  Planul de instruire și materialele de instruire elaborate trebuie să fie aprobate și diseminate conform planului de instruire realizat.

- Administratori de sistem:

Planul de instruire și materialele de instruire elaborate trebuie să fie aprobate și diseminate. Sesiunile de instruire trebuie să fie derulate conform planificărilor.

Sesiune de instruire pentru 5 administratori de sistem, pentru fiecare sistem, în sesiuni de câte maximum 2 zile, privind administrarea tuturor componentelor sistemelor informatice CESOP și SME proiectate. Eventuale modificări aduse acestui număr de persoane vor fi făcute cu acordul ambelor părți (Manager de proiect al beneficiarului - prestator).

Coordonarea, comunicarea, instruirea și suportul pentru administratorii de sistem.

Prestatorul trebuie să pună la dispoziție manual de administrare sistem, suport pentru administratorii de sistem privind administrarea software-ului folosit în proiect (servere de aplicații, rapoarte, baza de date,  administrare Centru Primar de Date, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori, corespunzătoare administrării sistemului, (în măsura cerințelor identificate), pentru fiecare sistem în parte. Tematicile vor fi alese de comun acord. La fel și numărul de participanți, dacă vor fi diferențe față de numărul prevăzut în acest Caiet de Sarcini.

Vor fi acoperite cel puțin următoarele aspecte:

- pornirea și oprirea sistemului;

- operațiunile de mentenanță a sistemului;

- efectuarea salvărilor de siguranță;

- restaurarea sistemului din salvările de siguranță;

- indicații și detalieri pentru administratorii Centrului de Date Primar, privind soluția de Disaster Recovery/Business Continuity aleasă de comun acord a se implementa;

- alte subiecte vor fi stabilite de comun acord  prestator- beneficiar.

Se vor realiza: planul de instruire, prezentări "Power Point" (ppt-uri), manuale de administrare software de sistem, de instruire, proceduri operaționale pentru aspectele tratate, aprobate și diseminate etc.

Instruirea este axată pe rezultatele proiectului, ca urmare va fi realizată de experții cheie și non-cheie alocați în proiect, în funcție de decizia prestatorului.

În funcție de fiecare tip de instruire, se vor pune la dispoziția cursanților manuale corespunzătoare specificului fiecărui curs, ca de exemplu pentru administratorii de sistem: manualele de proceduri operaționale, ghid de mentenanță, manuale care să trateze cazurile cele mai uzuale de erori etc, corespunzătoare administrării sistemului etc.

Se vor întocmi Rapoarte de instruire pe fiecare tip de instruire.

Este important de menționat faptul că instruirile se pot desfășura cu prezență fizică și/sau on line, în funcție de decizia luată de comun acord, prestator - beneficiar/Beneficiar final/Beneficiari de business, în funcție de caz.

Pentru fiecare categorie de instruire, prestatorul va elibera Certificate de Participare fiecărui participant, care să ateste efectuarea instruirii.

A9. Managementul proiectului - Managementul Schimbărilor.

Perioada de desfășurare: lunile T0+1 – T0+24 de proiect.

Activitățile proiectului sunt controlate prin Managementul de proiect și Managementul Schimbării. Se vor realiza rapoarte lunare și de etapă (interimare).

Totodată Managementul de proiect va include și activitățile/măsurile legate de modul de realizare a Managementului calității, riscului, resurselor, a comunicării etc, toate având un rol crucial în finalizarea cu succes a proiectului.

Activitățile de Management ale proiectului nu vor fi facturate, ele fiind deja incluse în estimarea activităților.

A10.  Mentenanța sistemelor informatice CESOP ȘI SME va cuprinde:

Perioada de desfășurare: lunile T0+7 – T0+24 de proiect, din care

pentru CESOP: lunile T0+7 – T0+24 de proiect.

Pentru SME: 	 lunile T0+19 – T0+24 de proiect.

Mentenanța proactivă a sistemelor informatice CESOP și SME, după implementarea tuturor cerințelor, respectiv după data reprezentată de Milestone Mc în cazul CESOP, respectiv după data reprezentată de Milestone Ms în cazul SME, până la terminarea Contractului; Sistemele informatice CESOP și SME  trebuie să funcționeze în parametri normali.

Prestatorul trebuie să asigure consistența și acuratețea mediilor de lucru și a configurațiilor sistemelor informatice CESOP și SME, precum și actualizarea documentației specifice funcționale, tehnice și de utilizare, în concordanță cu modificările/completările aduse sistemelor informatice; monitorizarea activă a platformei hardware și software folosite de sistemele informatice cu instrumentele disponibile la nivel MF-CNIF; servicii de suport pentru funcționarea sistemelor informatice, în regim de înaltă disponibilitate, respectiv 24x7x365; continuitatea procesului de business; respectarea măsurilor de securitate și disponibilitate în conformitate cu politicile implementate la nivel MF-CNIF, în condițiile infrastructurii din cadrul MF-CNIF, așa cum au fost solicitate în acest Caiet de Sarcini; rezolvarea tuturor incidentelor apărute în sistemul informatic, (referitoare la aplicație, sistem, baza de date, comunicații, securitate etc.), până la finalizarea proiectului;  asistență tehnică acordată utilizatorilor; etc.

Prestatorul va asigura comunicarea și suportul necesar pentru a răspunde unor incidente ridicate de către utilizatorii interni cu referire la modul de funcționare a sistemelor informatice CESOP ȘI SME.

Prestatorul va asigura monitorizarea infrastructurii sistemelor dezvoltate, va elabora  procedurile operaționale (backup, fallback, support etc) relevante în urma lansărilor. Prestatorul se asigură de respectarea cerințelor non funcționale specifice sistemelor informatice CESOP ȘI SME, printre care: securitate, disponibilitate, performanță, arhivare etc. în concordanță cu cerințele elaborate.

Indiferent de componentele CESOP ȘI SME afectate și indiferent de probleme, prestatorul trebuie să le rezolve corespunzător, în timp util, eliminând cauzele care au generat problemele și asigurându-se că nu vor mai apărea probleme similare.

Evidența incidentelor apărute, gravitatea lor, data apariției și data rezolvării, modul de rezolvare etc. se vor ține într-un Registru de intervenții. Acesta trebuie să cuprindă informații relevante despre:

- descrierea incidentului/defectului.

- nivelul incidentului/defectului - ex. la nivelul aplicației sau a bazei de date.

- gradul de dificultate (Mic,  Mediu, Mare).

- data și ora apariției incidentului.

- semnatarul incidentului/defectului.

- mod de rezolvare.

- stare incident (înregistrat, în analiză, rezolvat, în curs de rezolvare etc).

- nume persoană care a rezolvat incidentul/defectul.

- data și ora rezolvării incidentului/defectului.

- alte informații utile care se vor stabili la momentul respectiv.

Lunar, în Raportul de activitate se vor urmări aceste incidente și modul lor de rezolvare, astfel încât să se elimine pe cât posibil acumularea de incidente nerezolvate, urmărindu-se eliminarea cauzei care a generat fiecare problemă și asigurându-se că nu vor mai apărea probleme similare.

Pentru anumite situații care necesită anumite intervenții ale administratorului de aplicație și/sau sistem, se va elabora un document (DOJ) care va trata astfel de cazuri și va fi utilizat de către acesta/aceștia, ca document de lucru.

Pregătirea personalului MF-ANAF pentru a prelua sistemele la încheierea proiectului, insistându-se asupra modului de abordare a diferitelor situații ("use case-uri") în funcționarea sistemelor CESOP ȘI SME proiectate, dezvoltate și implementate corespunzător tuturor cerințelor apărute inclusiv pe parcursul derulării Contractului. Totodată personalul menționat, va trebui să beneficieze și de manuale specifice dezvoltării și implementării sistemului care să trateze diferite cazuri de erori (cele mai uzuale).

Serviciile prestate în cadrul acestei activități nu pot depăși efortul maxim estimat de 80 zile/om.

A11. 	Analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare naționale/intracomunitare inițiate în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză.

Perioada de desfășurare: lunile T0+1 – T0+2 de proiect.

Această activitate acoperă mentenanța adaptivă și evolutivă a sistemelor și este necesară întreținerea și alinierea sistemelor CESOP și SME la ultimele cerințe. Ea se va desfășura după lansarea în producție efectuată la data reprezentată de Milestone Mc respectiv Milestone Ms, conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini,  până la finalizarea proiectului.

Estimăm că, în cadrul acestei activități, se vor implementa cerințele naționale și intracomunitare apărute după perioada de analiză până la un efort maxim de 90 zile/om.

Detalii privind modul de gestionare și monitorizare a acestei activități se vor stabili de comun acord între Managerii de proiect al prestatorului și al beneficiarului. prestatorul va prezenta procedura de Management al schimbării în Oferta sa Tehnică, procedură pe care o va aplica în proiect.

Ofertantul câștigător va trebui să țină seama de ultima variantă în vigoare a legislației de la nivel național/intracomunitar, la data începerii lucrului, cât și de ultimele solicitări de business. Aceste cerințe noi/solicitări de schimbare vor fi furnizate prestatorului de către beneficiarul final// al aplicației.

În cazul în care, pe parcursul proiectului, vor apărea completări/modificări la documentația existentă și/sau legislația menționată anterior, beneficiarul final/// beneficiarul (în funcție de caz) vor trebui să le pună la dispoziția prestatorului, astfel încât acesta să poată alinia sistemul la ultimele cerințe legislative naționale/intracomunitare și/sau de business.

În cazul oricăror solicitări de schimbare determinate de modificări legislative intervenite pe parcursul desfășurării proiectului, va fi nevoie să se efectueze o serie de teste de Conformitate pentru care trebuie să se obțină certificarea internă/externă, așa cum s-a prezentat în cadrul acestui Caiet de Sarcini. Numai așa se poate realiza acceptanța acestor modificări/actualizări în sistemele informatice și implementarea în producție a acestora. Dacă vor fi impuse și anumite termene limită, determinate în principal de legislația nouă/modificată,  prestatorul va trebui să le respecte.

După lansarea în producție a sistemelor CESOP și SME, proiectate în tehnologie Web, aliniat cerințelor de securitate și disponibilitate, optimizate, actualizate corespunzător tuturor solicitărilor de schimbare de la nivel național/intracomunitar, orice alte completări la cerințele de bază formulate de către beneficiarul final// în cadrul solicitării sale, se vor realiza până la sfârșitul Contractului, aplicându-se procedura de Management al Schimbărilor.

În cadrul activității de mentenanță evolutivă și adaptivă, prestatorul va actualiza și livrabilele/manualele specifice, în funcție de influența actualizărilor efectuate, asupra acestora.

Modificările din cadrul unui proiect se pot referi în principal la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului), sau la noi cerințe și/sau solicitări de schimbare inițiate de la nivel național/intracomunitar etc.

Atât cererile noi și cererile de schimbare cât și activitățile care au sintagma "V", care sunt aprobate a se realiza, devin parte din Contract.

În cadrul proiectului se va acorda o atenție deosebită și Managementului Calității, care cuprinde procesele necesare pentru a asigura că proiectul va satisface nevoile pentru care a fost executat. El abordează calitatea atât din perspectiva managementului de proiect, cât și din cea a produselor și serviciilor rezultate. Calitatea trebuie prevăzută:

- În documentele prezentate pentru revizuire și aprobare.

- În rapoartele înaintate spre acceptare.

- În serviciile furnizate pe parcursul proiectului.

- În modul de prezentare al aplicațiilor, formelor și rapoartelor.

Prestatorul, în Oferta Tehnică va referi metodele și acțiunile pe care le va implementa/aplica pe parcursul proiectului, vis a vis de Managementul Calității, respectiv din subdomeniile:

- Planificarea calității.

- Implementarea Procedurilor.

- Revizuiri periodice.

- Feedback legat de calitate.

Așa cum s-a precizat, în Anexa nr. 3 _Anexa_nr._4sunt menționate principalele solicitări naționale/intracomunitare identificate în perioada realizării actualului Caiet de Sarcini.  Ele vor fi completate și cu cerințele identificate în perioada de analiză, plus cele identificate în perioada de mentenanță.

## Management de proiect

Prestatorul

Prestatorul are responsabilitatea executării la timp a proiectului și a sarcinilor de lucru stabilite în acest Caiet de Sarcini.

Furnizarea informațiilor, datelor și feedback-ului la rezultate este crucială pentru implementarea la timp a proiectului. Din acest motiv, este important pentru prestator să-și asume responsabilitatea de a specifica în mod clar documentele scrise și datele solicitate, indicând data până la care acestea sunt necesare pentru ca proiectul să poată demara conform planificării.

Informațiile și datele culese în acest proiect pot fi sensibile din punct de vedere comercial și trebuie subliniată respectarea confidențialității acestora. În acest sens, toți experții implicați în proiect vor semna un Acord de confidențialitate la începutul activității. Toate informațiile și datele culese prin intermediul acestui proiect vor putea fi publicate doar cu aprobarea scrisă a beneficiarului final.

Prestatorul va avea responsabilitatea implementării proiectului în toate etapele acestuia, până la acceptarea finală de către beneficiar/beneficiarul final. Este inclus aici managementul proiectului și asigurarea legăturii cu celelalte activități din proiect.

Prestatorul va pune la dispoziție experți calificați pentru a realiza sarcinile cerute prin acest Caiet de Sarcini și va avea responsabilitatea activității acestora. Prestatorul nu va efectua modificări ale personalului numit fără acordul scris în prealabil al Managerului de proiect al beneficiarului.

Structura Managementului de proiect

Fiecare parte implicată, prestator și beneficiar/Beneficiar final își va desemna câte un Manager de Proiect.

Din punct de vedere al Managementului Proiectului, cei doi Manageri de Proiect, respectiv al beneficiarului și al prestatorului sunt punctele unice de contact ale acestora pe parcursul derulării proiectului.

Managerul de Proiect al prestatorului va avea următoarele atribuții:

- Coordonarea activităților derulate în proiect de către toți experții alocați, astfel încât proiectul să își atingă obiectivele;

- Elaborarea Rapoartelor de Activitate Periodice, a Raportului de Activitate Interimar și a Raportului final și a oricărei Raportări legate de Managementul de proiect, care se consideră a fi utilă în scopul desfășurării proiectului în condiții optime;

- Elaborarea Cererilor de Schimbare necesare pentru înaintarea proiectului spre aprobare și susținerea acestora în fața Managerului de Proiect al beneficiarului;

- Responsabilitatea globală pentru livrarea rezultatelor proiectului  și  a modului de aplicare a managementului calității, a resurselor, a riscurilor, a comunicării, și monitorizarea modului de implementare a măsurilor aferente;

- Coordonarea activității de mentenanță;

- Este în legătură permanentă cu Managerul de Proiect al beneficiarului;

- Alte cerințe sunt trecute la  subcapitolul  11.1 Experți cheie.

Managerul de Proiect al beneficiarului va avea următoarele atribuții:

- Coordonarea activităților tuturor persoanelor implicate în proiect astfel încât să se asigure condițiile optime pentru derularea proiectului;

- Înlesnirea accesului experților la toate documentele de interes pentru proiect, la timp și complet;

- Urmărirea continuă a evoluției proiectului și a încadrării acestuia în timpul stabilit și bugetul alocat;

- Este în legătură permanentă cu reprezentanții personalul implicat în proiect din partea beneficiarului final, beneficiarilor de business și cu Responsabilul de proiect pe linie de TI, privind modul de realizare a diferitelor activități din proiect;

- Este în legătură permanentă cu Managerul de Proiect al prestatorului și urmărește evoluția proiectului, modul în care sunt realizate activitățile din proiect și cum se respectă planificarea inițială;

- Luarea de decizii rapide privind schimbări de activități, priorități, soluții tehnice propuse, în măsura în care acestea nu au influențe asupra calendarului de implementare sau a bugetului.

- Asigură coordonarea generală a proiectului;

- Aprobă propunerile persoanelor implicate în proiect privind anumite decizii importante;

- Totodată Managerul de Proiect al beneficiarului are rol de decizie în cadrul procedurilor definite în Managementul Schimbării, după consultarea cu reprezentanții entităților beneficiarului final/Beneficiarilor de business, atunci când consideră că este cazul;

- Aprobă modificările minore din sfera de cuprindere a acestui proiect, care nu au impact asupra bugetului. Modificările se pot referi la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului);

- Pe parcursul derulării proiectului, Managerul de Proiect al beneficiarului, dacă constată că este cazul, întocmește rapoarte către conducerea ANAF și MF-CNIF privind stadiul proiectului, cu evidențierea riscurilor, a problemelor identificate, a măsurilor pentru care este necesară o decizie administrativă.

Managerii de Proiect din partea prestatorului și a beneficiarului se întâlnesc, de regulă, săptămânal. În întâlnirile formale, regulate, se analizează derularea Contractului, coordonarea tuturor activităților, cu accent pe problemele apărute sau considerate ca iminente și pentru care se vor propune și discuta soluții. În aceste întâlniri se iau deciziile care sunt în atribuțiile celor doi Manageri de Proiect și se pregătesc anumite raportări în cazul în care se constată necesitatea acestora. În cadrul întâlnirilor săptămânale se vor schimba, dacă este cazul, documente oficiale privind Managementul Schimbării, al problemelor și riscurilor, inclusiv Rapoartele de Activitate Periodice, Raportul de Activitate Interimar și Raportul final.

Dacă este nevoie, cei doi Manageri de proiect (din partea prestatorului și beneficiarului pot să se întâlnească în cadrul unor ședințe extraordinare, pentru decizii care nu suportă amânare.

Managerul de Proiect al beneficiarului va aproba modificările minore din sfera de cuprindere a acestui proiect, care nu au impact asupra bugetului.

De asemenea, din cadrul MF-CNIF se va numi un manager de proiect pe linie de TI.

Managerul de proiect pe linie de TI va avea următoarele atribuții:

- Coordonarea activităților tuturor persoanelor implicate în proiect din punct de vedere TI: analiști, administratori de aplicație, administratori de sistem, administratori de rețea, alți specialiști din cadrul Serviciului TIC  etc.

Asigurarea de personal de specialitate în cazul instalării și testării interne a sistemelor informatice CESOP ȘI SME, executării de diferite testări de regresie și/sau de conformitate; coordonarea activității acestora etc;

Asigurarea de personal de specialitate pentru a comunica cu prestatorul privind analiza și propunerea unei soluții de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat MF-ANAF

Identificarea și analizarea oricăror alte probleme care intervin pe linie de TI în cadrul proiectului și/sau la care este solicitat de către Managerul de Proiect al beneficiarului, ș.a.

Modificările din cadrul unui proiect se pot referi la planificarea unei activități specifice sau la conținutul unui anumit raport (care se încadrează în scopul și sfera de cuprindere a proiectului). Managerul de Proiect al beneficiarului va prezenta într-un raport (dacă consideră că este cazul) propunerile de schimbări care sunt mai importante și cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului. Conducerea ANAF și MF-CNIF va aproba, dacă este cazul, propunerile de schimbări care sunt mai importante și cu impact asupra sferei de cuprindere sau asupra bugetului. Dacă se consideră că este cazul, Managerul de Proiect al beneficiarului va face o informare periodică asupra stadiului și problemelor apărute în proiect, asupra schimbărilor din echipa prestatorului etc. și va prezenta această Notă de informare beneficiarului, în scopul rezolvării în timp util a tuturor problemelor cu care se poate confrunta proiectul pe perioada desfășurării Contractului.

Așa cum s-a menționat, în cadrul proiectului sunt activități fixe și activități variabile. Managerul de Proiect al beneficiarului va decide  ce anume se va realiza din cadrul activităților variabile, în limita sumei maxime estimată/ alocată activității respective. Cererile de Schimbare cu impact financiar sau cu impact major asupra graficului de lucru, cât și activitățile variabile vor fi prezentate spre aprobare beneficiarului.

# LOGISTICĂ ȘI SINCRONIZARE

## Locație

Contractul va fi implementat în cadrul Ministerului Finanțelor, iar locația principală va fi în București.

Serviciile vor fi prestate atât la sediul Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF), cât și la sediul prestatorului, după caz.  Baza operațională a proiectului va fi în București, la sediul MF-CNIF, situat în str. Col. Poenaru Bordea nr. 3 – 5, sector 4, București. Modificările aduse sistemelor informatice CESOP ȘI SME vor fi implementate centralizat la aceeași adresă, respectiv la sediul CNIF

## Disponibilitatea serviciilor

Serviciile de asistență tehnică se vor putea solicita și în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare, pentru a nu impieta asupra activității curente a beneficiarului final și/sau a beneficiarilor de business. Prestarea serviciilor de asistență tehnică în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare se va face numai la solicitarea expresă a acestora și nu va afecta prețul serviciilor prestate. Astfel de solicitări pot apărea cu precădere pentru activitățile de pregătire a testărilor sau a punerii în funcțiune, dar și pe perioada de mentenanță, ca urmare a eventualelor incidente neprevăzute.

## Personal auxiliar și backstopping

Costurile de backstopping și costurile pentru personalul auxiliar sunt considerate a fi incluse în costul serviciilor livrate.

## Facilități furnizate de prestator

Prestatorul se va asigura că experții primesc sprijinul și echipamentele adecvate. Trebuie, de asemenea, să transfere fonduri necesare care să susțină activitățile sale din Contract și să se asigure că angajații săi sunt plătiți regulat și la timp.

De asemenea, acesta va avea responsabilitatea de a furniza o documentare suficientă a cursurilor (pentru fiecare participant) și suportul logistic pentru instruire – manual de instruire, manuale electronice, ghiduri, prezentări, studii de caz etc.

## Facilități furnizate de beneficiar/beneficiarul final

Beneficiarul va asigura un spațiu de o suprafață rezonabilă pentru experții prestatorului astfel încât să asigure derularea activității acestora în bune condiții, dar și condiții tehnice (conexiune la rețea cu acces la sistemul informatic CESOP ȘI SME pentru informații de interes, e-mail, video-proiector, internet, birotică, imprimantă, acces la fotocopiator, telefon și fax).

Beneficiarul va facilita prestatorului accesul direct la informațiile relevante și utile referitoare la structura activităților specifice care sunt relevante pentru proiect și care au rolul de a conduce spre implementarea cu succes a acestuia. beneficiarul va facilita accesul experților către persoanele din cadrul instituției care pot oferi informații și contribui la implementarea cu succes a proiectului. beneficiarul/Beneficiarul final va pune la dispoziție toate materialele existente, proiecte, legi și documentație specifică activităților din proiect, în funcție de caz.

Beneficiarul va desemna o echipă de specialiști ce va avea sarcina de a asista echipa prestatorului și a facilita schimbul de informații cu acesta. El va pune la dispoziția prestatorului platforma tehnică de dezvoltare. Atunci când mediul de dezvoltare și testare nu acoperă toate cerințele pentru continuarea proiectului, prestatorul va putea să folosească resursele proprii hardware și software cu notificarea prealabilă a beneficiarului. Managerul de proiect al beneficiarului va analiza și aproba aceste solicitări, în funcție de caz.

Resursele folosite de către prestator trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în politica de securitate TI a beneficiarului.

Resursele hardware și software din Centrul de Date Secundar vor fi operate de la distanță, din sediul MF-CNIF, iar la nevoie va fi asigurată asistență locală de către echipa beneficiarului.

## Echipament

Beneficiarul va asigura infrastructura necesară.

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

- Prestatorul va utiliza în proiectare/configurare/dezvoltare etc. produse software sau tehnologii software ce beneficiază de suport pe termen lung (de tip Long term support – LTS), ca intenție a beneficiarului de asigurare a unei politici de management a ciclului de viață al produsului prin adoptarea de versiuni stabile care sunt menținute pe perioade mai lungi de timp decât versiunile standard.

- Prestatorul va avea obligația ca transferul drepturilor de proprietate și folosință, și al oricăror drepturi conexe către beneficiar  să aibă loc de la data recepției finale.

- Prestatorul va avea obligația să-l despăgubească pe beneficiar împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) și b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de Sarcini întocmit de către beneficiar.

- Prestatorul va garanta faptul că toate suporturile ce conțin software vor fi livrate fără viruși informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software, firmware sau hardware și care, prin orice metodă, pot colecta, distruge sau altera orice dată sau informație accesată sau procesată de software. prestatorul va  anunța imediat beneficiarul în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoștință că software-ul livrat poate provoca neajunsuri de tipul celor enunțate mai sus.

- Toate documentele și informațiile primite de la prestator precum și rezultatele tuturor activităților din cadrul acestui contract (cum ar fi: documente de analiză, arhitecturi de sisteme, adrese etc., fără a se limita la acestea) reprezintă informații confidențiale, iar prestatorul va asigura respectarea confidențialității lor, urmând să semneze o Declarație în acest sens.

- Prestatorul și personalul său au obligația de a respecta confidențialitatea documentelor și informațiilor menționate mai sus, pe toată perioada executării Contractului, pe perioada oricărei prelungiri a acestuia și după încetarea Contractului. În acest sens, prestatorul precum și personalul acestuia implicat în activitățile Contractului sunt obligați să semneze Acorduri de Confidențialitate cu beneficiarul.

- Prestatorul are obligația să prezinte o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea procedurii de verificare a antecedentelor experților/ personalului care vor lucra, avea acces sau interacționa cu sistemele/ locațiile/ informațiile MF/ANAF pe perioada de execuție a contractului și nu va desemna, să participe la dezvoltarea sistemelor, personalul cu antecedente judiciare care ar putea prejudicia sau ar naște un risc la securitatea informațiilor MF/ANAF ținând cont de sensibilitatea informațiilor pe care le vor accesa în execuția contractului.

- Toate documentele, rapoartele și datele, inclusiv diagrame, scheme tehnice, specificații tehnice, planuri și orice alte materiale realizate de către prestator în cadrul Contractului, sunt în proprietatea/proprietatea intelectuală a beneficiarului, aceasta având dreptul să le utilizeze, modifice, transfere fără acceptul prestatorului sau al unei terțe părți. prestatorul le va furniza beneficiarului, fără a păstra copii și fără a le utiliza în alte scopuri care nu au legătura cu Contractul.

- Pe toata perioada desfășurării proiectului, prestatorul va realiza un transfer continuu și activ de cunoștințe către echipele tehnice și funcționale ale beneficiarului, pentru ca acestea să poată prelua operarea, mentenanța și să poată realiza dezvoltări ulterioare ale sistemului creat fără a depinde de serviciile prestatorului.

- Prestatorul nu va publica articole sau informații legate de serviciile prestate, nu va face referire la acestea în cazul prestării altor servicii către terți și nu va divulga informațiile obținute de la beneficiar, fără acordul scris al acesteia.

- Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute în cadrul Contractului, sunt proprietatea beneficiarului, care poate dispune de ele după cum consideră.

- Beneficiarul va asigura accesul reprezentanților prestatorului în locațiile în care se vor presta serviciile solicitate, precum și condițiile necesare efectuării acestora, astfel cum vor fi stabilite prin Contract.

Codul sursă va fi furnizat cu respectarea următoarelor bune practici și standarde:

- indentarea liniilor de program în conformitate cu secvențialitatea modulelor de program, a funcțiilor, a procedurilor, a porțiunilor de declarări de variabile, a  porțiunilor în care se execută comenzi de lucru cu bazele de date etc.

- comentarea liniilor de program care nu sugerează prin însuși conținutul lor, pentru un programator care ar încerca modificarea sau depanarea codului, funcționalitatea sau scopul dorit.

- comentarea obligatorie, explicită și detaliată, a fiecărui început de modul, funcție, procedura, porțiune de declarare de variabile, porțiune în care se execută comenzi de lucru cu bazele de date etc. Comentariul va conține detalii explicite despre parametrii de intrare, rezultatele așteptate ale modulului, funcției etc.

- se va ține cont de posibilitatea reutilizării codului în alte dezvoltări viitoare. Astfel, codul utilizat va fi optimizat pentru rularea rapidă, fără erori, va evita posibilitatea apariției pe anumite porțiuni a fenomenului de serializare etc.

- de-a lungul întregului cod sursă se vor implementa submodule de interceptare a erorilor și a excepțiilor care vor realiza afișarea într-un mod explicit, "human readable", a cauzei care a generat eroarea sau excepția. Posibilele excepții care pot apărea din incompatibilitatea parametrilor cu valorile acceptate vor fi anticipate și tratate astfel încât end-user-ul nu va interacționa cu mesaje sistem de eroare sau cu crush-uri de aplicație și pierderi de date introduse. Submodulele de interceptare și tratare a erorilor și excepțiilor vor fi, de asemenea, comentate în detaliu, într-un mod explicit.

- Sursele vor fi însoțite de o documentație detaliată, în special componentele care nu rezidă în mod explicit, în sistem, sub formă de fișiere (ex: comenzi de tip scheduler, setări de sistem, indiferent că au fost introduse în fișiere ANSI sau prin interfețe GUI, setări și parametri de deployment pe application server etc.).

- Sistemul de prelucrare a informației, în mod exhaustiv, nu va conține puncte de single failover, erori de logică a fluxului de date și a prelucrării datelor, va fi construit folosindu-se elementele cele mai actuale de bune practici recomandate de documentațiile și manualele de bune practici ale produselor folosite.

- Pe toata perioada desfășurării proiectului, prestatorul va realiza un transfer continuu și activ de cunoștințe către echipele tehnice și funcționale ale beneficiarului, pentru ca acestea să poată prelua operarea, mentenanța si să poată realiza dezvoltări ulterioare ale sistemului creat fără a depinde de serviciile prestatorului.

Alte reglementări ale activității părților implicate în proiect:

Pe parcursul proiectului pot avea loc ședințe de lucru, videoconferințe, întruniri de genul grupurilor de lucru etc la care să participe toate categoriile de beneficiari, beneficiari finali și beneficiari de Business, alți invitați, în funcție de caz. Toate întrunirile se vor încheia cu câte o minută finalizată în 3 zile, maxim 5 zile, în funcție de cum se stabilește, de comun acord, la începutul proiectului, de către Managerii de proiect ai celor două părți și acceptată fără obiecțiuni de toate părțile implicate. Videoconferințele se vor înregistra pentru o mai bună înțelegere a concluziilor și deciziilor luate. Minutele întrunirilor/ședințelor/videoconferințelor devin „instrumente de lucru" în proiect, cerințele/solicitările de schimbare stabilite și concluziile luate de comun acord trebuind să fie implementate în proiect, până la data reprezentată de Milestone-uri și/sau  până la sfârșitul proiectului etc, în funcție de caz. Minutele realizate vor fi semnate de către Managerii de Proiect ai beneficiarului și prestatorului și se vor atașa rapoartelor standard din luna aferentă întocmirii.

# RAPOARTE

## Planificarea activităților și urmărirea raportării

În prima lună de proiect, prestatorul va întocmi Planul inițial al proiectului, care conține detalierea tuturor activităților necesare pentru punerea în producție a celor două sisteme, inclusiv activitățile care nu au putut fi enumerate în Caietul de Sarcini (influențele cererilor/solicitărilor de schimbare asupra modulelor din cadrul sistemelor CESOP și SME).

Pe baza acestuia, tot în prima lună de proiect (T0+1), prestatorul va elabora graficul Gantt detaliat și Centralizatorul Livrabilelor, după modelul pus la dispoziție de beneficiar. Acesta va fi agreat de către reprezentanții ambelor părți.

Conținutul CL va fi corelat pe deplin cu cel al Graficului Gantt, anexat la PIP.

Pe parcursul proiectului este posibil, așa cum s-a arătat, să se emită noi solicitări de schimbare datorate modificărilor legislative naționale și cerințe naționale de business. Acestea urmează procedura cererilor de schimbare. În cazul în care implicațiile unei astfel de solicitări sunt evaluate ca fiind foarte importante, un Raport de Analiză suplimentar va fi întocmit, în susținerea cererii de schimbare.

Ambele documente (CL și Graficul Gantt) vor fi modificate, pe parcursul implementării proiectului, pentru a reflecta orice replanificare a activităților. La fiecare modificare, ele trebuie să își păstreze intercorelarea. CL va fi însușit de reprezentanții ambelor părți, la fiecare modificare.

PIP însoțit de CL și de Graficul Gantt se vor întocmi și se vor depune cel târziu cu 5 zile înainte de finalizarea primei luni de la semnarea contractului.

## Cerințe de raportare

Prestatorul va întocmi rapoarte de progres pe întreaga perioadă de derulare a Contractului.

Rapoartele de Activitate Lunare (RAL)

Rapoartele de Activitate Lunare trebuie întocmite lunar, pe parcursul întregii perioade de derulare a proiectului Și au rolul de informare a Comisiei de recepție a beneficiarului. În aceste rapoarte se va arăta progresul înregistrat, în comparație cu planificarea, se vor enumera livrabilele realizate sau actualizate în perioada de raportare, se vor descrie orice modificări aduse planului (în cazuri deosebite, bine justificate și cu acceptul beneficiarului, așa cum a fost menționat mai sus) și se vor sublinia domeniile cu probleme sau riscurile cu o probabilitate mare de apariție etc.

Versiunea inițială a RAL se va depune în ultimele 5 zile lucrătoare ale perioadei de raportare. Prestatorul le va actualiza conform observațiilor primite de la Comisia de Recepție  a Proiectului.

În luna în care este planificată plata, toate livrabilele, lunare, care intră în plată, pot fi supuse operațiilor de actualizare, dacă este cazul, și predate împreună cu celelalte livrabile prevăzute a fi livrate în luna respectivă.

Rapoartele de Activitate Interimare (RIc si RIs)

Câte un Raport de Activitate Interimar se va întocmi după realizarea activităților:

A3. Punerea în producție a sistemului  informatic CESOP, la Milestone Mc

A5. Punerea în producție a sistemului  informatic SME, la Milestone Ms.

Aceste Rapoarte de Activitate Interimare, documentate, vor consemna toate rezultatele obținute până la respectivul moment și vor constitui baza pentru acceptanța parțială și plata aferentă.

Versiunea inițială a Raportului de Activitate Interimar se va depune cu două săptămâni înainte de data reprezentată de Milestone Mc, respectiv Ms.

Versiunea finală a Raportului de Activitate Interimar va fi depusă până la data reprezentată de Milestone Mc, respectiv Milestone Ms sau cel târziu a doua zi lucrătoare după această dată, astfel încât, în acest Raport, prestatorul să oglindească modul de realizare a cerințelor specifice Milestone Mc, respectiv Ms.

Pe baza acestor rapoarte se vor face plățile intermediare.

Raportul de Activitate Final

Cu două săptămâni înainte de data finalizării prestării serviciilor, prestatorul va întocmi și înainta varianta inițială a Raportului de Activitate final, care va rezuma activitățile și rezultatele proiectului, cu accent pe ultimele activități, prestate de la punerea în producție a sistemelor CESOP și SME proiectat,  aliniate ultimelor cerințe naționale, concluzii privind modul de realizare a sarcinilor din proiect și eventuale propuneri pentru viitor, alte aspecte care se vor stabili de comun acord între cei doi Manageri de proiect din partea beneficiarului și a prestatorului.

O mare atenție se va acorda detalierii și prezentării modului de realizare a activităților de mentenanță. În acest sens, se va realiza o descriere a realizărilor și problemelor întâmpinate, a modului de rezolvare a acestora, detalierea modului de aplicare a Managementului schimbării, precum și rezultatele obținute vis a vis de planificări, eventuale propuneri pentru viitor privind activitatea de mentenanță, alte aspecte care se vor stabili de comun acord între cei doi Manageri de proiect din partea beneficiarului și a prestatorului.

Varianta finală a Raportului de Activitate final se va depune până la data de finalizare a prestării serviciilor.

Pe baza acestui raport se va face plata finală.

Rapoarte tehnice, livrabile, manuale – anexate la RAL

Rapoartele de activitate lunare vor fi însoțite de rapoartele tehnice, livrabile/manuale prevăzute a fi realizate sau actualizate conform planificării din luna respectivă de raportare (corespunzător "Centralizatorului Livrabilelor" - Anexa la Contract), alte livrabile aparținând perioadei de raportare, cât și de cererile de schimbare emise și celelalte documente aferente Managementului Schimbării, actualizate.

Rapoartele tehnice trebuie să fie scurte, la obiect, ușor de înțeles în privința istoricului, a soluției propuse și a acțiunilor întreprinse.

Rapoartele de instruire

După desfășurarea activităților de instruire (activitatea A7), se va realiza câte un Raport de instruire pentru fiecare categorie instruită: utilizatori, dezvoltatori, administratori de aplicație și sistem.

Acestea se vor depune în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea activităților respective, în formatul specific de depunere pentru rapoartele tehnice. În caz de solicitare expresă, prestatorul le va depune și în alte formate (ex. format hârtie).

Fiecare cursant va primi din partea prestatorului câte un Certificat de Participare pentru fiecare tip de instruire la care a participat. Acesta are rolul de a demonstra participarea fiecărui cursant la tipul de instruire menționat pe Certificat.

Toate livrabilele

Rapoartele de Activitate periodice au rol de informare a Comisiei de Recepție, împreună cu livrabilele de care sunt însoțite, conform planificării. prestatorul le va actualiza conform observațiilor primite de la Comisia de Recepție  a Proiectului.

Toate livrabilele elaborate în cadrul proiectului trebuie să respecte standardul în vigoare de la nivel MF-ANAF, printre care: alinieri, exprimare clară, concisă și la obiect, fonturi impuse conform reglementărilor în vigoare în momentul realizării acestor documente, diacritice, alte aspecte care se vor stabili de comun acord cu beneficiarul, după începerea Contractului.

Prestatorul va elabora rapoarte ad-hoc, prezentări, informări și orice alte documente solicitate de către beneficiar/Beneficiar final/Comisia de Recepție.

Transmiterea/depunerea livrabilelor

Rapoartele/livrabilele standard (RAL, RI, RAF) se vor depune/transmite:

în format hârtie, la Registratura MF, într-un exemplar, însoțite de o adresă de înaintare în atenția Comisiei de Recepție;

în format electronic, prin email, la adresa de email generică, creată beneficiar pentru proiect.

Toate livrabilele (atât rapoartele/livrabilele standard, cât si livrabilele tehnice /manuale stipulate în Anexa la Contract - Centralizatorul Livrabilelor):

se vor depune în format electronic pe stick USB.

se vor copia lunar pe serverul SVN al MF-CNIF, în locațiile prestabilite și acest lucru va fi consemnat și în documentele de acceptanță.

Aprobarea livrabilelor

Aprobarea livrabilelor standard (RAL, RI, RAF) și a livrabilelor aferente se face de către Comisia de Recepție, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primire, astfel:

în termen de maxim 7 zile lucrătoare, Comisia de Recepție va transmite observațiile sale;

Prestatorul va efectua modificările necesare pentru a răspunde tuturor observațiilor si va depune forma revizuită a livrabilului în termen de maxim 3 zile lucrătoare;

după implementarea tuturor observațiilor, livrabilul în forma revizuită va fi aprobat de către Comisia de Recepție a proiectului și va deveni livrabil în formă finală;

dacă forma revizuită nu răspunde în totalitate observațiilor Comisiei de Recepție, aceasta ii poate solicita prestatorului o nouă revizuire a acesteia.

Livrabilele, în versiunile finale, aprobate, vor fi multiplicate de către prestator în numărul de exemplare solicitat de către Comisia de Recepție, dacă va fi cazul.

## Recepția serviciilor

Recepția livrabilelor se va realiza de către o Comisie de recepție formată din reprezentanți ai beneficiarului.

Recepția serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini se va realiza etapizat conform fazelor care vor fi definite în PIP prezentat la capitolul 7.1 din prezentul Caiet de sarcini. Fiecare fază supusă recepției se va finaliza cu întocmirea unui Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat de reprezentanții beneficiarului. Reprezentantul furnizorului va semna procesele verbale pentru luare la cunoștință și posibilitatea de a prezenta eventuale explicații și/sau observații.

Beneficiarul va stabili dacă documentele/livrabilele sunt complete și respectă cerințele minime din documentele contractuale și condițiile/cerințele detaliate rezultate ca urmare a evaluărilor/analizelor efectuate de achizitor.

Prestatorul are obligația de a depune livrabilele, în vederea recepției, înainte de termenul limită de prestare a fiecărei faze, astfel încât să includă perioada de verificare de către beneficiar (maxim 7 zile lucrătoare), precum și cea necesară remedierii eventualelor deficiențe de către prestator (3 zile lucrătoare).

Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu prevederile documentelor contractuale și din cele rezultate ca urmare a evaluării, în termenele stabilite prin contract și în prezentul Caiet de sarcini.

Procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă vor face referire la toate livrabilele/manualele aferente activităților derulate în perioada de referință, conform PIP și CL.

Modul de realizare, atât a activităților de proiect, cât și a livrabilelor/manualelor și de respectare a termenelor de predare, va demonstra desfășurarea proiectului și obținerea rezultatelor proiectului pentru etapa respectivă.

Rapoartele de Activitate Interimare și Raportul de Activitate Final, aprobate de Beneficiar/Beneficiarul Final, vor sta la baza Proceselor-Verbale de Recepție, Interimare, respectiv Final, emise de către Prestator, care vor însoți cererile de plată (facturile) conform Contractului.

În luna în care este planificată plata, toate livrabilele aferente perioadei care intră în plată, vor fi supuse operațiilor de actualizare, dacă este cazul, și predate împreună cu Raportul de Activitate Interimar/Final.

Comisia de recepție a proiectului va semna Procesul Verbal de recepție cantitativă și calitativă numai dacă au fost remediate toate situațiile asupra cărora s-au formulat observații.

Livrabilele realizate în cadrul proiectului în urma prestării serviciilor, cum ar fi: rapoartele, orice cod-sursă dezvoltat pentru nevoile proiectului pe parcursul Contractului; datele colectate despre infrastructura hardware și software a Beneficiarului; orice configurație realizată; structuri de date, fișiere și/sau mesaje, documentațiile aferente celor de mai sus, manuale de administrare, de dezvoltare și de utilizare, proceduri de restaurare a sistemului din salvările de siguranță, proceduri de comutare a producției în Centrul de Date Secundar și viceversa, manuale pentru cursuri, etc. vor deveni proprietatea Beneficiarului la terminarea Contractului.

Acestea vor fi predate Beneficiarului în formă utilizabilă/editabilă (ex. cod-sursă salvat pe mediul de dezvoltare, ultima versiune de aplicație instalată corespunzător, atât pe mediul de producție, cât și pe mediul de dezvoltare/test, proiectul să fie importat în IDE-ul - Integrated Development Environment, manuale/livrabile versiune finală, etc).

# MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Prestatorul va emite facturile după semnarea pentru serviciile prestate în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022. Facturile vor avea menționat numărul Contractului, datele de emitere și de scadență. Facturile vor fi emise după semnarea de către beneficiar a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă interimar, respectiv a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă final, fără obiecțiuni. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă interimar, respectiv Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă final vor însoți facturile și reprezintă elementele necesare realizării plăților, împreună cu celelalte documente justificative.

Plata se va face în trei tranșe:

- prima plată :

se va realiza după finalizarea activității A3,

pe baza Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă interimar 1 (Mc), în urma aprobării de către Comisia de recepție a Raportului de Activitate Interimar Mc;

va reprezenta 85% din valoarea activităților A2, A3;

- a doua plată

se va realiza după finalizarea activității A5,

pe baza Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă interimar 2 (Ms), în urma aprobării de către Comisia de recepție a Raportului de Activitate Interimar Ms;

va reprezenta 85% din valoarea activităților A1, A4 și A5;

- plata finală

se va realiza pe baza Procesului verbal de recepțiecantitativă și calitativă final, în urma aprobării de către Comisia de recepție a Raportului de Activitate Final și

va fi compusă din:

- 15% din valoarea corespunzătoare activităților fixe A1-A5.

- valoarea corespunzătoare activităților fixe A6-A9.

- valoarea corespunzătoare efortului depus pentru realizarea activităților A10 și A11, conform Cererilor de schimbare aprobate.

Reiterăm faptul că, în cadrul proiectului sunt activități fixe (menționate cu sintagma "F" și activități variabile menționate cu sintagma "V".

Managerul de Proiect al beneficiarului va decide, după consultarea cu reprezentanții beneficiarului și beneficiarului final/ beneficiarilor de business, ce anume se va realiza din cadrul activităților care au sintagma "V", în limita numărului maxim de zile/om alocat activității respective.

Plățile se vor efectua în lei, în contul prestatorului.

Plățile se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din Contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și Autorități Contractante.

# LIVRABILE

Livrabilele realizate în cadrul proiectului, prin derularea activităților enumerate, cum ar fi: orice cod-sursă dezvoltat pentru nevoile proiectului pe parcursul Contractului; datele colectate despre infrastructura hardware și software a beneficiarului; orice configurație realizată; structuri de date, fișiere și/sau mesaje, documentațiile aferente celor de mai sus, manuale de administrare, de dezvoltare și de utilizare, proceduri de restaurare a sistemului din salvările de siguranță, proceduri de comutare a producției în Centrul de Date Secundar și viceversa, manuale pentru cursuri etc., vor deveni proprietatea beneficiarului la terminarea Contractului.

Acestea vor fi predate beneficiarului în formă utilizabilă/editabilă (ex. cod-sursă salvat pe mediul de dezvoltare, ultima versiune de aplicație instalată corespunzător, atât pe mediul de producție, cât și pe mediul de dezvoltare/test, proiectul să fie importat în IDE-ul - Integrated Development Environment de dezvoltare, manuale/livrabile versiune finală etc).

# MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

## 9.1	Stabilirea proceselor de Management al Schimbării aferente scopului proiectului

Deoarece, prin natura sa, proiectul poate fi puternic influențat de schimbări care apar pe parcursul derulării, schimbări care pot influența nu numai graficul de activități, dar și aria de cuprindere, efortul și, implicit bugetul proiectului, prestatorul va da o atenție deosebită Managementului Schimbării.

În conformitate cu Metodologia de Management de Proiect propusă, prestatorul va pune în funcțiune un Management al Schimbării bine definit și procedurat. Este sarcina sa să descrie complet procesele implicate, documentele formale folosite, circuitele acestora.

Astfel, orice schimbare a obiectului proiectului (față de situația descrisă prin Caietul de Sarcini) trebuie documentată corespunzător, prin intermediul Formularelor de Cerere de Schimbare.

Formularele de Cerere de Schimbare trebuie să reflecte schimbarea propusă, inițiatorul, impactul asupra proiectului (arie de cuprindere, grafic de lucru, efort, buget etc), riscurile introducerii/ respingerii schimbării, modalități de acceptare a rezultatelor schimbării propuse, impact financiar, fără a se limita strict la acestea.

Schimbările propuse de ambele părți trebuie să se încadreze în obiectivul general al proiectului, nu constituie activități fără legătură cu proiectul și este aplicabilă din punct de vedere tehnic.

În prima săptămână a derulării Contractului, prestatorul și beneficiarul final vor agrea Procedura de Cerere de Schimbare propusă de către prestator prin Ofertă.

Orice schimbare va fi analizată și negociată, decizându-se implementarea sau respingerea sa. Față de cerințele identificate ca fiind cerințe conform Caietului de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză, restul cererilor de schimbare se vor analiza și se vor efectua în limita numărului maxim de zile/om, în cadrul Activităților care sunt variabile, având atașată sintagma "V".

Cererile de Schimbare care nu afectează aria de cuprindere a proiectului sau bugetul acestuia, pot fi aprobate de către Managerii de Proiect.

Cererile de Schimbare cu impact financiar sau cu impact major asupra graficului de lucru vor fi prezentate spre aprobare beneficiarului.

Odată aprobate, Cererile de Schimbare devin parte din Contract.

Toate Cererile de Schimbare se înregistrează formal în Registrul Cererilor de Schimbare și sunt urmărite până la punerea în funcțiune.

# INDICATORI DE REZULTAT

Obținerea de către prestator, a rezultatelor menționate la subcapitolul.  2.3 Rezultate așteptate, la termenele prevăzute în cadrul Graficului Gantt și în Anexa la Contract -"Centralizatorul Livrabilelor", reprezintă realizarea de către acesta a indicatorilor de rezultat.

Fiecare poziție menționată ca rezultat așteptat, va fi considerat ca fiind un indicator de rezultat. În Rapoartele standard se va urmări modul de realizare a acestora.

Proiectul se consideră că a fost realizat cu succes dacă sistemele informatice au fost proiectate și dezvoltate conform cerințelor din acest Caiet de Sarcini, actualizat conform solicitărilor legislative și de business, lansate în producție la datele planificate, funcționează optim conform cerințelor proiectului, s-au realizat corect toate activitățile conform cerințelor formulate, inclusiv activitățile de instruire, s-au predat toate livrabilele realizate conform solicitărilor formulate de beneficiarul/Beneficiarul final, s-au prestat corespunzător toate activitățile specifice mentenanței conform cerințelor, pentru ambele sisteme CESOP și SME și s-au îndeplinit toți indicatorii de rezultat așa cum au fost definiți în cadrul acestui Caiet de Sarcini.

# CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI

Ofertanții trebuie să aibă capacitatea de a oferi servicii de calitate, sens în care trebuie să dispună de personal calificat pentru prestarea serviciilor raportat la sarcinile fiecărui specialist solicitat, experții fiind un factor important în execuția și finalizarea cu succes a proiectului. Este important ca experții propuși să aibă experiență profesională necesară pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților indicate în Caietul de Sarcini.

Fiecare dintre cerințele privind personalul de specialitate au fost stabilite având în vedere responsabilitățile atribuite experților solicitați, respectiv din analiza activităților care urmează să fie desfășurate în cadrul Contractului.

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de Sarcini, prestatorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului o echipă de experți cheie și non-cheie, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a procesului de dezvoltare și implementare și fiecărui tip de serviciu solicitat, în calitatea și la momentele de timp relevante.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor servicii de calitate și a unei garanții minime că scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în asigurarea serviciilor solicitate în Caietul de Sarcini.

## Experți cheie

Toți experții care au un rol crucial în implementarea proiectului sunt numiți experți cheie.

Prestatorul va aloca un Manager de Proiect care va fi responsabil pentru gestionarea și coordonarea întregului proiect. prestatorul va furniza suplimentar o echipă de proiect, formată din personal calificat și experimentat, pentru a livra rezultatele proiectului.

Pe întreaga durată a proiectului se așteaptă un grad de încărcare diferit al resurselor în funcție de cerințele specifice. De aceea este necesar ca echipa prestatorului să poată fi alocată dinamic în funcție de necesități.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării Contractului doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minim 10 zile calendaristice înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a Contractului. prestatorul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de beneficiar pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Beneficiarul are dreptul de a respinge  motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.

Ținând seama de faptul că sistemul informatic CESOP și SME este un sistem care manipulează date și informații cu caracter sensibil, experții care vor lucra în cadrul proiectului vor semna un Acord de confidențialitate înainte de începerea Contractului.

Cerințe minime obligatorii pentru experții cheie propuși în echipa de proiect:

Studii universitare absolvite cu diplomã de licențã sau echivalent.

Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele generale, experții propuși în echipa de proiect vor depune următoarele documente:

- CV actualizat și semnat de către titular.

- Copie după diplomele de studii superioare.

- Declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea Contractului.

Având în vedere specificul Contractului ce se dorește a fi atribuit, precum și gradul de complexitate al componentelor sistemelor informatice CESOP și SME, beneficiarul consideră că, echipa de experți cheie a ofertantului ar trebui să dețină o experiență relevantă în activități specifice poziției pentru care este propus.

Experiența solicitată pentru fiecare expert cheie propus în echipa de proiect trebuie demonstrată prin: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări sau alte documente similare în domeniile menționate la fiecare tip de expert, din care rezultă informațiile solicitate de beneficiar.

Prin sintagma "servicii similare" se va înțelege servicii de dezvoltare și implementare sisteme/aplicații informatice/funcționalități noi pentru extinderea unui sistem informatic existent.

Prin sintagma "proiecte similare" se va înțelege proiectele care au ca obiect de activitate servicii de dezvoltare de software și implementare de sisteme/aplicații informatice.

Beneficiarul va lua în considerare experiența dobândită în proiectele similare aflate în desfășurare, dacă serviciile similare prestate au fost confirmate și recepționate de beneficiar.

Prin similitudine, se includ în cadrul experienței specifice a experților dezvoltările parțiale, până la Milestone-uri specifice din cadrul unor Contracte în derulare, cu condiția ca sistemul informatic ce va rezulta să fie destinat unei utilizări care presupune o înaltă disponibilitate de tip 24 x 7 x 365, iar prestarea serviciilor de dezvoltare și implementare de sisteme/aplicații informatice să fi fost confirmată de beneficiar în cadrul unor recepții parțiale.

Ca urmare, experiența personalului desemnat pentru executarea Contractului (experiența experților cheie), concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experți au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract reprezintă un factor de evaluare important de care trebuie să se țină cont în evaluarea ofertelor depuse în cadrul acestei achiziții de servicii.

În accepțiunea beneficiarului, pentru evaluarea experienței similare a experților, noțiunea de proiect se referă la existența unui cadru reglementat juridic prin care un expert a derulat în mod coerent (având o finalitate bine precizată și atinsă) tipul de activități care sunt de interes pentru evaluare, sistemul informatic rezultat fiind destinat unei utilizări care presupune o înaltă disponibilitate de tip 24x7x365.

Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele minime obligatorii, experții propuși vor depune copii după documente.

O persoană desemnată să facă parte din echipa de experți-cheie ai Contractului poate îndeplini cel mult două roluri în cadrul echipei de experți-cheie.

Beneficiarul nu impune modul de configurare al echipei experților non-cheie, dar ofertantul va preciza în mod clar dacă o persoană nominalizată să facă parte din echipa de experți non-cheie va îndeplini unul sau mai multe roluri. În acest din urmă caz, la momentul implicării acestora în activitățile viitorului Contract se va verifica dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele aferente rolurilor respective.

Cerințele minime obligatorii pentru toți experții cheie implicați în proiect sunt detaliate mai jos, în funcție de fiecare tip de expert:

Expert cheie 1: Manager de Proiect

Managerul de Proiect va avea responsabilitatea administrării și coordonării întregului proiect, lucrând direct cu ceilalți experți și experți cheie din proiect, cu personalul din cadrul MF și  ANAF și alte echipe de dezvoltare de la alt nivel, acolo unde este cazul și unde este solicitat de către Managerul de Proiect al beneficiarului, cu care colaborează în permanență.

Față de cele menționate, Managerul  de Proiect va avea și următoarele responsabilități:

- se va ocupa de managementul, organizarea, alocarea și planificarea echipei de experți pentru întregul proiect.

- organizarea și coordonarea implementării întregului proiect.

- planificarea proiectului (planificarea inițială, actualizarea planurilor, stabilirea punctelor de decizie, identificarea posibilităților de suprapunere a unor activități).

- elaborarea, actualizarea planului de comunicare și gestionarea relațiilor cu toate părțile implicate în proiect.

- identificarea problemelor ce pot să apară și luarea de măsuri corespunzătoare pentru soluționarea acestora.

- verificarea documentelor întocmite de către echipa de proiect.

- urmărirea realizării alocărilor în proiect și respectării tuturor termenelor limită.

- identificarea și monitorizarea riscurilor.

- propunerea de soluții în vederea evitării și diminuării riscurilor aferente serviciilor prestate.

- prestarea serviciilor corespunzătoare conform termenelor stabilite.

- asigurarea documentației tehnice de specialitate (livrabile) în cadrul proiectului.

- lucrează direct cu toți experții implicați în proiect, cu personalul din cadrul MF-ANAF și alte echipe de dezvoltare de la alte niveluri implicate în sistemul CESOP și SME, acolo unde este cazul.

- asigură suportul necesar pentru a răspunde incidentelor apărute ca urmare a implementărilor efectuate asupra sistemului CESOP și SME și extinderilor de funcționalități pentru interconectarea acestora.

- reprezintă prestatorul în relațiile cu toate părțile implicate, va monitoriza modul în care sunt desfășurate activitățile.

- monitorizează modul în care sunt  desfășurate activitățile de proiect în scopul realizării obiectivelor acestuia.

- monitorizează modul în care se desfășoară activitatea de mentenanță, rezolvând eventualele probleme legate de managementul acestora, inclusiv activitățile de instruire.

- asigură aplicarea corespunzătoare a Managementului schimbărilor, resurselor umane, calității, riscurilor, comunicării etc, pe tot parcursul proiectului.

Cerințe minime

a. Studii de specializare în managementul proiectelor demonstrate prin certificat de absolvire pentru ocupația manager de proiect (COR 241919) sau echivalent.

b. Experiență specifică constând în implicarea în cel puțin 1 (un)  proiect similar  în care să fi îndeplinit același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 2: Arhitect de Aplicații/ Coordonator Tehnic

Arhitectul de Aplicații/ Coordonator Tehnic  are următoarele responsabilități:

- propune soluția tehnică pentru a asigura dezvoltarea funcționalităților sistemelor informatice  CESOP și SME, conform cerințelor specifice. El va propune o arhitectură care să funcționeze optim pe platforma existentă și care să răspundă cerințelor formulate în cadrul actualului proiect.

- propune soluția tehnică pentru implementarea funcționalităților sistemelor informatice CESOP și SME conform solicitărilor naționale. Va coordona și integrarea acestora cu componentele sistemului informatic MF-ANAF astfel încât să se țină seama și de influențele directe/indirecte ale modificărilor efectuate asupra tuturor componentelor acestuia. De asemenea, el va asigura că modificările ulterioare sunt în concordanță cu arhitectura existentă.

- găsește soluții astfel încât să asigure disponibilitatea și performanța sistemelor informatice CESOP și SME conform specificațiilor tehnice și funcționale.

- în calitate de Coordonator Tehnic, acesta va coordona echipa de dezvoltare și va asigura cadrul tehnic necesar implementării versiunilor (controlul versiunilor, al configurațiilor, al mediilor tehnice etc.).

- participă alături de ceilalți experți cheie implicați în cadrul activității de implementare a cerințelor de securitate pentru sistemul informatic CESOP și SME conform cerințelor naționale în vigoare și  conform politicii de securitate de la nivel MF-CNIF

- va avea responsabilitatea proiectării/adaptării tuturor aspectelor securității de sistem end-to-end, inclusiv autentificarea, autorizarea, controlul accesului, setările de securitate pentru sistemele operaționale, portaluri, baze de date și servere de aplicații, logarea de siguranță, securitatea serviciilor Web, manevrarea în siguranță a datelor, în funcție de caz.

- se va implica în activitatea de mentenanță, rezolvând în timp util problematici de care este responsabil prin rolul  pe care-l deține în proiect.

- va coordona și se va implica activ în activitatea de mentenanță alături de echipa dedicată, analizând solicitările de schimbare împreună cu analistul de business.

Cerințe minime

a.	Competență în dezvoltare de software, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

b.	Competență în arhitectura sistemelor informatice, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

c.	Experiență specifică constând în implicarea în cel puțin 1 (un)  proiect similar  în care să fi îndeplinit același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 3: Analist de Business

Analistul de Business  are următoarele responsabilități:

- va analiza și specifica cerințele pentru modificările survenite în mediul legislativ, norme sau bune practici cu privire la domeniul CESOP și SME.

- va fi implicat în analiza sistemului existent și a noilor cerințe, proiectarea și validarea realizării specificațiilor aferente cerințelor legislative naționale și de business cu privire la componentele noi ale sistemelor informatice CESOP și SME.

- analizează împreună cu ceilalți experți cheie implicați, și propune soluții pentru realizarea cerințelor menționate în actualul Caiet de Sarcini specifice fiecărei componente a sistemelor informatice CESOP și SME.

- se va asigura că funcționalitățile implementate sunt conform tuturor specificațiilor funcționale de la toate nivelurile și că acestea sunt integrate corect în cadrul sistemului CESOP și SME.

- se va implica în pregătirea și execuția cu succes a tuturor testelor funcționale, alături de Coordonatorul de testare/Tester.

- va analiza solicitările de schimbare de la nivel național, conform cerințelor legislative și de business care apar pe perioada mentenanței evolutive și adaptive, indiferent de componenta sistemelor informatice CESOP și SME.

Cerințe minime

a.	Competență în Analist de Business, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

b.	Experiență specifică constând în implicarea în cel puțin 1 (un)  proiect similar  în care să fi îndeplinit același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Expert cheie 4: Coordonator de Testare/Tester

Coordonatorul de Testare/Testerul  are următoarele responsabilități:

- va coordona echipa de testare pentru validarea rezultatelor propuse în urma modificărilor aduse sistemului.

- se va implica direct în activități de testare în funcție de complexitatea modificărilor efectuate (testare internă, testare de regresie, testare împreună cu beneficiarul/Beneficiarul final//, testare de conformitate pentru obținerea acceptanței interne, în funcție de caz.

- va avea rolul de a menține o comunicare strânsă cu echipele corespondente de la toate nivelurile implicate în activitatea de testare.

- se va preocupa în permanență ca observațiile primite de la beneficiar/Beneficiarul final,/, în funcție de caz să ajungă în timp util la echipa de dezvoltatori în vederea remedierii situației/Bug-urilor etc. și testele să fie reluate corespunzător, când este cazul, inclusiv în perioada de mentenanță.

- va analiza și aplica în testare specificațiile de testare de conformitate conform cerințelor  naționale apărute în perioada de mentenanță.

- va participa și coordona echipa de testare pentru finalizarea cu succes a oricărei activități de testare alături de beneficiarul final//, inclusiv pe perioada mentenanței.

- De asemenea, acesta va coordona:

- toate testele de conformitate internă pe baza scenariilor de test construite la nivel național;

- va trata erorile constatate în timpul activităților de testare și va participa la elaborarea, alături de ceilalți experți cheie implicați, la documentațiile solicitate, în vederea integrării rezultatelor aferente activității de testare;

- crearea atât a cazurilor de utilizare și testare cât și a datelor de test;

- crearea/actualizarea documentației aferente activității de testare;

- toate testele de acceptanță internă, de regresie, de conformitate etc privind funcționarea întregului sistem CESOP și SME, ca urmare a proiectării și dezvoltării;

- asistarea beneficiarului, beneficiarului final (în funcție de caz), în efectuarea testelor de acceptanță internă/finală, dacă de comun acord, (Manager de proiect prestator - beneficiar) se ajunge la această situație.

Cerințe minime

a.	Competență în testarea sistemelor informatice, dovedită prin certificări/diplome recunoscute la nivel național/internațional.

b.	Experiență specifică constând în implicarea în cel puțin 1 (un)  proiect similar  în care să fi îndeplinit același tip de activități sau similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul Contract.

Nota 1: Pentru a demonstra că îndeplinesc cerințele minime obligatorii, Ofertanții vor depune documente justificative semnate sau contrasemnate de beneficiari, din care să rezulte în mod clar îndeplinirea cerințelor sus menționate.

Nota 2: Implicarea și rolul experților în proiecte care sunt de interes pentru evaluare, poate fi demonstrată și prin recomandări/declarații pe propria răspundere emise de însuși ofertant/Angajator, dacă și numai dacă acestea sunt asumate prin semnătură de către beneficiarul serviciilor și sunt însoțite de documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul recomandării, la data derulării proiectului referit. În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere emisă de ofertant/Angajator, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: „Cunosc prevederile art. 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese, precum și  prevederi-le art.292 „Falsul în declarații” din Codul penal potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, beneficiarul acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta pe parcursul derulării Contractului  autorizațiile recunoscute de autoritățile române.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și, după caz, pentru obținerea punctajului tehnic, Ofertanții trebuie să prezinte, pentru fiecare expert cheie solicitat din Caietul de Sarcini, următoarele informații/documente:

a)	în Formularul de Propunere tehnică se va indica numele persoanei propuse pentru fiecare poziție și indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert;

b)	anexate la Formularul de Propunere tehnică - Declarația de disponibilitate semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al prestatorului);

c)	anexate la formularul de propunere tehnică - Curriculum Vitae (CV), aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat de către fiecare titular în parte și datat;

d)	anexate la Formularul de Propunere tehnică - Copiile documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:

  - Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

Contracte de muncă/ Contracte de colaborare/ Fișe de post/  Adeverințe/ Recomandări emise de beneficiarul final al proiectului, semnate sau contrasemnate de către Autoritatea Contractantă/Beneficiarul privat în calitate de Achizitor final, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă denumirea, beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor/contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect,  care să evidențieze experiența profesională specifică similară.

Copiile documentelor trebuie să fie confirmate pentru conformitate cu originalul documentelor respective. Certificatele/ diplomele/ documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către Ofertanți, Achizitorul poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiența profesională solicitată. De asemenea, Achizitorul își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către Ofertanți.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba română la un nivel avansat. În cazul persoanelor care nu sunt vorbitori de limba română, prestatorul va pune la dispoziție interpreți/ traducători autorizați în vederea comunicării cu personalul Autorității Contractante și în vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate Autorității Contractante în limba română. prestatorul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor cheltuielilor referitoare la interpreți/ traducători/ traduceri.

Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre persoanele nominalizate și ofertant (extras Revisal/ Contract de muncă etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al prestatorului, fiecare astfel de personal va completa și va semna o Declarație de disponibilitate semnată de titular, cu referire strictă la obiectul Contractului ce face obiectul prezentei proceduri.

Pe parcursul derulării Contactului de achiziție publică, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din Anexa 1 (Normele metodologice) la HG nr. 395/2016.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării Contractului doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minim 10 zile  înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a Contractului. prestatorul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de beneficiar pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Beneficiarul are dreptul de a retrage motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.

## Alți experți

Pe lângă experții cheie, vor fi necesari și alți experți, denumiți în continuare experți non-cheie. Complexitatea proiectului necesită o echipă cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic, în funcție de necesitățile apărute.

Considerăm că o serie de experți, cum sunt cei enumerați mai jos, s-ar putea alătura echipei pentru a obține rezultatele așteptate:

- Programatori APEX/ Oracle pl-sql/rapoarte Jasper.

- Administratori de sistem/Specialiști de infrastructură (Baza de date Oracle, server de aplicație  WebLogic, WildFly, Website, infrastructură centrală).

- Testeri, Scriitori tehnici și Instructori.

Prestatorul va selecta și/sau angaja și alți experți conform necesităților și profilurilor identificate în acest Caiet de Sarcini.

Autoritatea Contractantă solicită ca echipa de experți non-cheie nominalizați de operatorul economic să îndeplinească următoarele cerințe minime:

a)	Studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, demonstrate prin diplomă de licență sau echivalent.

b)	Certificări relevante pentru rolul pe care este desemnat să-l îndeplinească în proiect ( ex. Java (J2EE, SOA)/ Oracle pl-sql/Jasper Reports, Administratori de sistem, Specialiști de infrastructură, Baza de date Oracle, JBoss, server de aplicație  WebSphere, website, infrastructură centrală, Testeri, Scriitori tehnici și Instructori etc).

c)	Experiență în minimum 1 (un) proiect în care să fi avut activități similare specifice poziției pentru care este propus.

Prestatorul va selecta și/sau angaja și alți experți conform necesităților și profilurilor identificate în acest Caiet de Sarcini.

Experții non-cheie vor lucra în permanență sub coordonarea experților cheie nominalizați.

Pentru experții non-cheie solicitați detaliați mai sus, în cadrul Ofertei Tehnice se vor prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, responsabilitățile și momentul implicării, precum și metodologia care va fi utilizată pentru identificarea/recrutarea acestora și includerea în echipa de proiect în momentele necesare.

Pentru experții non-cheie NU este necesară prezentarea în cadrul Propunerii Tehnice nici a identității exacte a acestora și nici un documentar suport.

Semnarea a câte un Acord de Confidențialitate este valabil și pentru experții non-cheie.

Experții non-cheie vor fi implicați în derularea contractului  doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minim 10 zile calendaristice înainte de data propusă pentru implicarea în contract. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative.

Evaluarea de către Autoritatea Contractantă a îndeplinirii cerințelor privind calificările și experiența similară, stabilite în prezentul Caiet de Sarcini pentru experții non-cheie, se va realiza în baza documentelor transmise de prestator înainte de implicarea acestora în activitățile proiectului. Copiile documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor minime indicate  în prezentul Caiet de Sarcini, cum ar fi:

a)	Diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

b)	Recomandări emise de beneficiarul final al proiectului, semnate sau contrasemnate de către Autoritatea Contractantă/Beneficiarul privat în calitate de Achizitor final, sau alte documente edificatoare, din care să reiasă denumirea, beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor/Contractelor în care a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect,  care să evidențieze experiența profesională specifică similară;

c)

Furnizorul va preciza în mod clar dacă o persoană nominalizată să facă parte din echipa de experți non-cheie va îndeplini unul sau mai multe roluri. În acest caz, se va verifica dacă sunt îndeplinite cumulativ cerințele aferente rolurilor respective.

Beneficiarul are dreptul de a respinge motivat expertul non-cheie, în situația în care constată că acesta nu prezintă documente justificative conforme cu rolul pentru care este propus sau constată existența unui conflict de interese.

Pentru fiecare expert implicat în derularea contractului, atât experții cheie, cât și pentru experții non-cheie se vor prezenta:

- Declarație de disponibilitate pentru perioada aferentă activităților pe care și le asumă din prezentul Caiet de Sarcini

- Acord de confidențialitate

- Declarație privind conflictul de interese,

asumate prin semnătură.

Funcționarii publici pot fi recrutați ca experți cu respectarea prevederilor art.96 alin.(1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Selecția experților trebuie să fie făcută de către prestator în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile Contractului, și în măsura în care se consideră necesar, să se deplaseze în locațiile care vor fi stabilite de beneficiar, pe toată perioada derulării Contractului.

Prestatorul este obligat să asigure traducători pe toată durata activităților desfășurate în cadrul Contractului, pentru experții care nu sunt vorbitori nativi de limba română sau care nu au cunoștințe avansate de limba română.

Costurile aferente traducătorilor sunt incluse în tariful tuturor experților.

# CERINȚE PRIVIND MODUL DE ÎNTOCMIRE AL PROPUNERII TEHNICE

Ofertantul trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice metodologia de lucru și mijloacele prin care  dovedește îndeplinirea cerințelor, planul de lucru, personalul utilizat și organizarea acestuia, astfel încât Comisia de Evaluare să aibă posibilitatea evaluării în mod obiectiv.

Simpla copiere a conținutului Caietului de Sarcini în Propunerea Tehnică nu reprezintă îndeplinirea cerințelor de conformitate enunțate.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din Caietul de Sarcini.

Oferta trebuie să includă o descriere detaliată a abordării propuse de către ofertant pentru acest proiect (în capitolele referitoare la Organizare și Metodologie).

Analizând enumerarea de activități din subcapitolul 5.1 Activități specifice, ofertantul este liber să își construiască oferta în conformitate cu metodologia folosită și propria sa experiență, însă fără a redenumi activitățile, astfel încât să se respecte clar cerințele din Caietul de Sarcini. În acest fel se vor evita eventualele neînțelegeri privind activitățile necesare și obligatorii a se desfășura în cadrul acestui proiect.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricăreia dintre cerințele prezentului Caiet de Sarcini va duce la respingerea Ofertei ca neconformă. De asemenea, un simplu răspuns de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini, fără precizarea modalității de îndeplinire, va conduce la respingerea ofertei. În acest sens se solicită din partea Ofertanților și intră în răspunderea acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricăror afirmații, care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

Propunerea tehnică va fi întocmită ținând cont de următoarele instrucțiuni:

Documentul principal al propunerii tehnice este Formularul de propunere tehnică pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă în Secțiunea Formulare a Documentației de atribuire, în care se va răspunde punct cu punct la fiecare dintre cerințele prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini și în care se face trimitere la documentația tehnică/ documentele suport, anexate formularului, care va trebui completat de ofertanți și încărcat în SEAP.

Formularul de propunere tehnică trebuie întocmit în limba română, în format editabil (.xls/.xlsx) semnat cu semnătură electronică extinsă.

La completarea Formularului de propunere tehnică, în situațiile în care informațiile ce trebuie introduse de ofertant pe coloana „Mod de îndeplinire” ocupă mult spațiu, acestea vor fi cuprinse în anexe, numerotate, respectând ordinea de prezentare înscrisă în formular. Pentru fiecare cerință din Formularul de propunere tehnică pentru care se întocmește o Anexă privind modul de îndeplinire, ofertantul va indica în mod clar numărul Anexei și secțiunea și pagina/ paginile în cazul în care o Anexă reprezintă răspunsul pentru mai multe cerințe.

Nu sunt acceptate ca răspunsuri conforme, răspunsurile de tip DA sau NU, fără a oferi explicații suplimentare privind modul de îndeplinire a cerinței și/sau fără a face trimitere la Propunerea tehnică sau anexele acesteia (dacă ofertantul include în Ofertă astfel de Anexe tehnice). Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine respingerea Ofertei.

În sensul celor mai sus menționate, în anexele la Formularul de propunere tehnică pot fi înscrise informații privind:

- Documentele doveditoare ale calificării și experienței specialiștilor desemnați de prestator conform capitolului 11.  CERINȚE PRIVIND ECHIPA DE EXPERȚI

- Prezentarea serviciilor și a modului de prestare și documentare (după caz), incluzând  detalierea resurselor și mijloacelor pe care prestatorul le va angaja pentru îndeplinirea Contractului, obligațiile asumate referitoare la modul de asigurare a suportului, responsabilități ale personalului prestatorului implicat pentru îndeplinirea Contractului de servicii. ofertantul va ține cont să abordeze și să prezinte următoarele informații, considerate ca fiind cerințe minime obligatorii, structurate după cum urmează:

a.	Organizare

Ofertantul va prezenta:

a1) 	Analiza contextului, situației curente în sectorul relevant.

a2) 	Va enumera și explica riscurile specificate în cadrul Caietului de Sarcini și va adăuga noi riscuri identificate de acesta. Pentru fiecare dintre riscuri se vor prezenta măsurile de prevenire/ diminuare/ eliminare, propuse.

a3) 	O descriere a activității de raportare în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.

a4) 	O descriere a facilităților de suport pe care echipa de experți o va avea din partea Contractorului în timpul execuției proiectului, pe întreaga perioadă a Contractului.

a5) 	Organizarea pe care și-o propune pentru a-și desfășura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia și cu metodologia propusă.

b.	Strategia de implementare a Contractului și Metodologia folosită pentru realizarea serviciilor.

În această secțiune ofertantul trebuie să prezinte modul în care înțelege:

b1) 	obiectul Contractului și sarcinile stabilite prin Caietul de Sarcini.

b2) 	modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor Contractului.

b3) 	metodologia de realizare a proiectului, respectiv a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate:

- Ofertantul va declara ce metodologie de dezvoltare a sistemelor informatice folosește cu referire la aplicarea ei în cadrul activităților prevăzute în Caietul de Sarcini. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan internațional. Prin metodologie recunoscută pe plan internațional se înțelege o metodologie citată în surse internaționale independente de proprietar sau prestator, cum ar fi site-uri recunoscute, rapoarte ale marilor consultanți în TI sau management etc.

- Ofertantul va face o scurtă prezentare a metodologiilor folosite în proiect. Prezentarea va cuprinde principalele elemente ale metodologiilor (cum ar fi activități, rezultate, resurse și etapizări). Se vor descrie suplimentar aspectele legate de Managementul Schimbării în cadrul metodologiei de Management de proiect. Descrierea ofertei trebuie să fie în acord cu prezentarea metodologiilor propuse și asumate.

b4) 	obiectivele Contractului și descrierea serviciilor ce vor fi prestate pentru realizarea activităților în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Trebuie avut in vedere că în descrierea serviciilor, ca și abordare proprie, ofertantul trebuie să demonstreze înțelegerea cerințelor din Caietul de Sarcini. El trebuie să prezinte modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor Contractului. Este necesar a fi precizată tehnologia de dezvoltare utilizată în prestarea serviciilor.

b5) 	Procedura propusă de a fi urmată în rezolvarea incidentelor și problemelor apărute în funcționarea sistemului, inclusiv în perioada de mentenanță.

b6) 	Modul de abordare a schimbărilor ce vor apărea pe parcursul derulării proiectului, cu accent pe Managementul Schimbărilor.

b7)	Modalitatea de îndeplinire/realizare a cerințelor de prestare de servicii de mentenanță. Se va descrie instrumentul de Management a cererilor/solicitărilor de schimbare din perioada de mentenanță.

b8) 	Modul de abordare și de aplicare a Managementului calității în realizarea proiectului, în corelare cu Managementul resurselor, al comunicării, al riscului etc. pe întreg parcursul proiectului în scopul finalizării cu succes al acestuia.

c.	Planul de lucru pentru realizarea serviciilor - Planificarea activităților și Graficul Implementării.

În această secțiune se va descrie:

c1) 	Perioada și durata activităților propuse, luându-se în calcul și perioada organizării, un plan de lucru este obligatoriu. Planul trebuie să menționeze interdependențele între activități, punctele de control (Milestones) pe care ofertantul și-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor. Termenul de referință este „data începerii activităților”.

c2) 	Planificarea etapelor semnificative (subactivități) în execuția proiectului, pe întreaga perioadă a Contractului.

În cazul în care ofertantul reprezintă un consorțiu/asociere, acesta trebuie să descrie modalitatea în care fiecare membru al consorțiului/asocierii intervine în Contract, distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților.

c3) 	Corelarea activităților cu rezultatele Contractului, cu rapoartele și livrabilele.

c4) 	Planul de lucru propus trebuie să fie:

- conform cu abordarea și metodologia propusă;

- să demonstreze:

- înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;

- încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini.

- realizat utilizând un software de planificare a timpului, prestatorul va propune în Oferta Tehnică planificarea activităților,  graficul Gantt și Centralizatorul livrabilelor, care va fi actualizat (ca decalare de perioadă eventual, dar fără schimbări în activități și duratele acestora și respectând termenele reprezentate de Milestone Mc și Ms, așa cum  au fost definite în acest Caiet de Sarcini) în perioada de analiză inițială  și apoi acestea vor fi urmărite prin intermediul tuturor Rapoartelor de Activitate periodice, Raportului Interimar și Raportului final ale proiectului.

- Grafic Gantt va cuprinde informații privind:

4.1. denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul proiectului, livrabilele aferente fiecărei activități;

4.2. succesiunea și interrelaționarea acestor activități;

4.3. punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.

- Centralizatorul livrabilelor va corespunde modelului pus la dispoziție de beneficiar.

De asemenea, cel puțin următoarele informații mai trebuie prezentate, respectiv :

- Ofertantul trebuie să-și asume în întregime efectuarea activităților care concură la atingerea rezultatelor, ținând seama de resursele umane limitate ale beneficiarului/ beneficiarului final/Beneficiarilor de business.

- Modul de abordare a activităților corespunzătoare îndeplinirii cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit prestator se va asigura că pe parcursul executării Contractului obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt respectate (dacă este cazul).

- Modul de abordare și gestionare a relației cu subcontractorii, în raport cu activitățile subcontractate (dacă este cazul).

- Prețul serviciilor va fi detaliat în propunerea financiară, pentru fiecare fază și activitate, conform formularului de propunere financiară.

- În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din HG nr. 395/2016, fiecare ofertant va indica, motivat, în propunerea tehnică depusă informațiile care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

În mod obligatoriu, Ofertanții vor numerota fiecare pagină a Propunerii tehnice.

# ANEXE

## Anexa nr. 1 – Documente de referință emise la nivel național și intracomunitar care cuprind informații utile necesare realizării cerințelor specifice acestui Caiet de Sarcini.

| Nr. crt. | Identificare | Denumire |
| --- | --- | --- |
| 1. | CESOP specificații funcționale V 2.00.pdf | CESOP Functional Specifications-v2.00.pdf SCIT210 (Annex) -- CESOP FS.docx |
| 2. | CESOP manual de utilizare.docx | CESOP - XSD User Guide-v3.00.docx |
| 3. | SME specificații funcționale – v1.11.docx | SME-SS-FS-Functional Specifications-v1.11.docx |

## Anexa nr. 2 – Scurtă descriere și specificații tehnice ale SI CESOP și SME.

3.1 Sistemul  informatic CESOP

CESOP va permite statelor membre să transmită informații de plată (primite in domeniul național CESOP) către componenta centrală CESOP administrată la nivelul Uniunii Europene (domeniul central CESOP), contribuind la combaterea eficientă a fraudei în materie de TVA. Sistemul central CESOP va putea agrega pentru fiecare beneficiar al plății toate informațiile de plată relevante pentru TVA transmise de statele membre și ar permite crearea unei imagini de ansamblu completă a plăților primite de către beneficiari (adică întreprinderile) de la plătitori (și anume consumatorii care efectuează achiziții online) în UE. Sistemul CESOP va recunoaște orice înregistrare multiplă a aceleiași tranzacții de plată, va curăța informațiile primite de statele membre, va permite funcționarilor de legătură Eurofisc să verifice datele de plată cu informațiile privind TVA schimbate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 904/2010 [R09] și va păstra informații numai pentru perioada necesară pentru ca autoritățile fiscale să efectueze controale TVA. Scopul CESOP este de a ajuta administrațiile fiscale în identificarea suspiciunii de fraudă în domeniul TVA sau pentru a detecta frauda în domeniul TVA.

Principalele informații cuprinse în baza de date specifică sistemelor informatice CESOP sunt următoarele (lista nu poate fi considerată exhaustivă):

- numele beneficiar

adresa beneficiarului

- data și ora plăților

- identificator unic de plată

- TVA

- număr de cont

În diagrama de mai jos sunt reflectate cele trei domenii componente ale sistemului CESOP, respectiv:

- Domeniul extern – PSP (prestatori de servicii de plată) colectează datele de plată și le trimite către AN (Administrația Națională) - Pentru a executa o tranzacție de plată, un PSP necesită informații specifice pentru a identifica beneficiarul plății, suma și data tranzacției de plată și statele membre din care a provenit plata. În cazul în care plătitorul este situat într-un stat membru și beneficiarul plății este situat într-un alt stat membru, într-o țară terță sau într-un teritoriu terț, PSP va transmite astfel de informații către SM(Stat Membru) aplicabil (SM de origine sau și/sau SM gazdă) - autorității fiscale trimestrial. AN este responsabilă să pună la dispoziția PSP modalitatea de transmitere a datelor solicitate, in format XML

- Domeniul național – componenta dezvoltată de către fiecare administrație fiscală din statele membre prin care datele privind plata se colectează, se validează, se transmit către domeniul central, respectiv se asigură schimbul de informații cu prestatorii de servicii de plată și cu sistemul central CESOP

- Domeniul central – sistem informatic dezvoltat și administrat la nivelul Uniunii Europene prin care se vor cumula pentru fiecare beneficiar toate plățile - informațiile relevante pentru TVA transmise de administrațiile fiscale naționale ce ar permite crearea unei imagini de ansamblu complete a plăților primite de către beneficiari (ex. companii) de la plătitori (ex. consumatori de servicii online) în UE. Sistemul CESOP va recunoaște orice înregistrarea multiplă a aceleiași tranzacții de plată, va curăța informațiile primite de la administrațiile fiscale naționale, va permite verificarea datelor de plată etc.

Termeni:

„Furnizor de servicii de plată” înseamnă:

instituții de credit, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 [R03] al Parlamentului European și al Consiliului (28), inclusiv sucursalele în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul (17) din regulamentul respectiv, în cazul în care aceste sucursale sunt situate în Uniune, indiferent dacă sediile centrale ale sucursalelor respective sunt situate în Uniune sau, în conformitate cu articolul 47 din Directiva (UE) 36/2013 și cu dreptul național, în afara Uniunii;

instituții de monedă electronică în sensul articolului 2 punctul (1) din Directiva Consiliului European 110/2009/, inclusiv, în conformitate cu articolul 8 din directiva respectivă și, în conformitate cu legislația națională, sucursalele acestora, în cazul în care aceste sucursale sunt situate în Uniune și sediul lor central este situat în afara Uniunii, în măsura în care serviciile de plată furnizate de acele sucursale sunt legate de emiterea de monedă electronică;

instituțiile poștale de gir care au dreptul, conform legislației naționale, să furnizeze servicii de plată;

instituții de plată.

„Serviciul de plată” înseamnă:

Oricare dintre activitățile comerciale prevăzute la punctele (3)-(6) din anexa I la Directiva (UE) 2366/2015 [R04]. Acestea sunt:

​​Executarea tranzacțiilor de plată, inclusiv transferurile de fonduri pe un cont de plată la furnizorul de servicii de plată al utilizatorului sau cu un alt furnizor de servicii de plată:

  - a. executarea debitelor directe, inclusiv a debitelor directe unice;

  - executarea tranzacțiilor de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar;

  - executarea de transferuri de credit, inclusiv ordine permanente.

Executarea operațiunilor de plată în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator de servicii de plată:

  - a. executarea debitelor directe, inclusiv a debitelor directe unice;

  - executarea tranzacțiilor de plată printr-un card de plată sau un dispozitiv similar;

  - executarea de transferuri de credit, inclusiv ordine permanente.

Emiterea instrumentelor de plată și/sau achiziționarea de tranzacții de plată.

Remiterea banilor.

În cadrul contractului, prestatorul va asigura dezvoltarea componentei – domeniu național și interfațarea cu domeniul extern și domeniul central CESOP, având ca principale funcționalități:

  - Colectează datele de plată transfrontalieră de la PSP- 
AN colectează datele de plată transfrontalieră de la PSP, efectuează verificările de securitate și validare necesare și are opțiunea de a stoca datele primite electronic într-un registru național. Fiecare stat membru colectează informațiile de la PSP până la data stabilită prin legislație la care se referă informațiile prin intermediul unui formular electronic standard;

  - Validează datele de plată primite de la PSP - Odată ce AN primește fișierele de date de plată de la PSP, verifică integritatea datelor și efectuează o validare sintactică a datelor;

  - Opțional (pentru a evita încărcarea sistemului CESOP central cu date eronate)  - Modulul de validare CESOP va fi disponibil prin interfață aplicație (API - Application Programming Interface). Aceasta va permite SM să includă modulul de validare direct în sistemul lor. La primirea datelor de plată transfrontalieră, sistemul CESOP validează datele. Trebuie efectuate următoarele activități:

    - Efectuează verificările de securitate necesare;

    - Efectuează validările sintactic și semantic.

În cazul în care oricare dintre aceste validări eșuează, AN va solicita PSP să corecteze problemele identificate și să retransmită informațiile. Solicitarea conține descrierea problemelor descoperite.

Ulterior, sistemul central CESOP efectuează verificări ale calității datelor (numite și curățarea datelor). Activitatea constă în verificarea calității datelor de plată în termeni de completitudine, acuratețe, integritate, conformitate și consecvență. Controlul calității se bazează pe un set de criterii precum duplicarea, caracterul complet al formatului (de exemplu, moneda, valabilitatea). Acesta va fi completat cu statistici descriptive, cum ar fi numărul de trimiteri neconforme din partea PSP-urilor, numărul de beneficiari fără ID de TVA etc. După verificare, sistemul central va trimite către sistemul național mesaje privind rezultatul validării, astfel încât domeniul național trebuie să fie capabil să primească aceste mesaje în format standard.

  - Transmite datele de plată transfrontalieră către depozitul central CESOP - AN transmite datele de plată transfrontalieră către depozitul comun al CESOP cel târziu în a zecea zi a celei de-a doua luni următoare trimestrului calendaristic la care se referă informațiile;

  - Schimbul de informații - AN poate face schimb de informații referitoare la TVA în domeniul comercial cu alte autorități fiscale din alte state membre;

  - CESOP va păstra datele de plată și datele aferente pentru o perioadă de cinci ani de la sfârșitul anului în care i-au fost transmise informațiile. Odată atins acest punct de reținere, datele vor fi șterse din sistemul CESOP.

Transmiterea de date globale:

  - Termene de raportare pentru furnizorii de servicii de plată:

    - 30 aprilie 		Perioada  1 (ianuarie-martie)

    - 31 iulie 		Perioada a 2-a (aprilie-iunie)

    - 31 octombrie 	Perioada a 3-a (iulie-septembrie)

    - 31 ianuarie 		Perioada a 4-a (octombrie-decembrie)

  - Termenele limită pentru transmiterea datelor către sistemul central CESOP de către administrațiile fiscale naționale:

    - 10 mai 		Perioada 1 (ianuarie-martie)

    - 10 august 		Perioada a 2-a (aprilie-iunie)

    - 10 noiembrie 	Perioada a 3-a (iulie-septembrie)

    - 10 februarie 	Perioada a 4-a (octombrie-decembrie)

Aceste termene sunt obligatorii.

Mesajul privind datele de plata va conține elementele componente din figura de mai jos (a se insera din FS – cap. 5.1). Mesajul este generat de PSP către AN prin domeniul național CESOP, iar AN va transmite mesajul către domeniul central CESOP.

3.2. Sistemul informatic SME

SME este regimul special instituit în scopul monitorizării acordării de scutiri de la plata TVA pentru întreprinderi mici care nu sunt stabilite în statele membre unde se datorează TVA.

Inițiativa instituirii regimului speciale este parte a Planului de acțiune al Comisiei privind TVA și, mai precis, a părții care a anunțat un pachet cuprinzător de simplificare pentru întreprinderile mici. Regimul special SME este reglementat prin Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 [R3] care modifică Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (titlul XII, capitolul 1) și Regulamentul (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici.

Fiecare Stat Membru trebuie să reglementeze și să pună în aplicare detaliile tehnice privind relația sa cu persoanele impozabile stabilite pe teritoriul său.

Sistemul SME va fi implementat ca un sistem transeuropean distribuit (TES). Aceasta implică o separare a responsabilităților de punere în aplicare în conformitate cu următoarea schemă:

Domeniu extern - acest domeniu acoperă procesele și serviciile care urmează să fie stabilite între întreprinderile mici și administrațiile naționale (mai precis, statul membru de stabilire).

Domeniu național - administrațiile fiscale naționale ale statelor membre sunt responsabile de punerea în aplicare a proceselor naționale în calitate de stat membru de stabilire și de stat membru care acordă scutiri pentru IMM-uri (sau de alte state membre decât statul membru de stabilire) și de schimburile de informații cu celelalte administrații naționale.

Domeniu comun - acest domeniu acoperă schimburile convenite între administrațiile naționale. Aceste schimburi sunt formalizate prin specificațiile funcționale și tehnice ale sistemului din domeniul comun.

Principalele funcționalități ale sistemului sunt:

A.3.2.1. Modulul pentru întreprinderi:

Permite crearea și transmiterea unei notificări prealabile - Persoanele impozabile care doresc să beneficieze de scutire într-un stat membru în care nu sunt stabilite trebuie să informeze statul membru în care sunt stabilite în prealabil. Notificarea prealabilă va conține cel puțin următoarele informații:

  - numele, activitatea, forma juridică și adresa persoanei impozabile;

  - statul sau statele membre în care persoana impozabilă intenționează să beneficieze de scutire;

  - valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre în cursul anului calendaristic precedent;

  - valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care persoana impozabilă este stabilită și în fiecare dintre celelalte state membre în cursul anului calendaristic curent anterior notificării.

Permite actualizarea notificării prealabile, inclusiv utilizarea scutirii în alte state membre - Persoana impozabilă informează în prealabil statul membru de stabilire, prin intermediul unei actualizări a unei notificări prealabile, cu privire la orice modificare a informațiilor furnizate anterior, inclusiv cu privire la intenția de a se prevala de scutire într-un stat membru sau în alte state membre decât cele indicate în notificarea prealabilă și cu privire la decizia de a înceta aplicarea regimului de scutire într-un stat membru sau în alte state membre în care persoana impozabilă respectivă nu este stabilită. Persoanei impozabile i se permite să actualizeze orice informație din notificarea prealabilă, cu excepția numărului de identificare scutit emis de Statul Membru de stabilire.

Permite solicitarea de încetare a scutirii de la plata TVA pentru un anumit stat membru - Persoanei impozabile i se permite să înceteze aplicarea regimului de scutire într-un stat membru sau în statele membre în care persoana impozabilă nu este stabilită.

Permite solicitarea încetării utilizării regimului special - Persoana impozabilă poate decide să părăsească voluntar regimul special. În acest caz, persoana impozabilă trebuie să informeze statul membru de stabilire cu privire la decizia sa de a înceta să mai utilizeze regimul special.

Permite transmiterea raportului trimestrial - O persoană impozabilă care beneficiază de scutire în statul membru de scutire, în care persoana respectivă nu este stabilită, trebuie să raporteze pentru fiecare trimestru calendaristic către statul membru de stabilire următoarele informații:

  - valoarea totală a livrărilor efectuate în cursul trimestrului calendaristic în statul membru de stabilire sau "0" dacă nu au fost efectuate livrări;

  - valoarea totală a livrărilor efectuate în cursul trimestrului calendaristic în fiecare dintre statele membre, altele decât statul membru de stabilire, sau "0" dacă nu au fost efectuate livrări.

Permite raportarea faptului ca pragul cifrei de afaceri al Uniunii Europene a fost depășit.

3.2.2. Modulul pentru statul membru de stabilire (MSEST):

Permite validarea notificărilor – statul membru de stabilire este responsabil de validarea notificării prealabile sau a unei actualizări a acesteia. Înainte de a identifica persoana impozabilă sau de a confirma numărul individual de identificare a persoanei impozabile, statul membru de stabilire calculează, pe baza valorilor totale ale livrărilor declarate de persoana impozabilă, că pragul cifrei de afaceri anuale a Uniunii nu a fost depășit în anul calendaristic în curs sau în anul calendaristic precedent

Permite validarea raportului trimestrial – statul membru de stabilire se validează dacă, pe baza livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii raportate trimestrial de persoana impozabilă, cifra de afaceri anuală din Uniune a persoanei impozabile nu depășește pragul anual din Uniune

Permite procesarea depășirii pragului anual al Uniunii - O persoană impozabilă care nu este stabilită în statul membru care acordă scutirea nu poate beneficia de această scutire în cazul în care pragul cifrei de afaceri anuale din Uniune a fost depășit în anul calendaristic precedent. În cazul în care, în cursul unui an calendaristic, este depășit pragul cifrei de afaceri anuale din Uniune, scutirea acordată unei persoane impozabile care nu este stabilită în statul membru care acordă scutirea respectivă încetează să se mai aplice din acel moment

Permite accesul automatizat la informații – statul membru de stabilire acordă autorității competente a altor state membre acces automat la următoarele informații, colectate și stocate de către statul membru de stabilire, prin intermediul rețelei CCN/CSI sau prin intermediul unei rețele sau al unui sistem securizat echivalent:

  - numărul individual prin care este identificată o persoană impozabilă care beneficiază de scutire în oricare dintre aceste alte state membre;

  - denumirea, activitatea și sectorul de activitate, dacă este cazul, forma juridică și adresa persoanei impozabile respective;

  - în cazul schimbării locului de stabilire, data de la care intră în vigoare această schimbare și, dacă este disponibil, SM în care persoana impozabilă a decis să se stabilească;

  - SM în care persoana impozabilă intenționează să beneficieze de scutire în ceea ce privește notificarea prealabilă sau actualizarea unei notificări prealabile;

  - statele membre în care persoana impozabilă se prevalează de scutire;

  - data de începere a scutirii în fiecare dintre statele membre în care persoana impozabilă beneficiază de scutire;

  - valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificate pe sectoare de activitate, dacă este cazul, în anul calendaristic al notificării și în anii calendaristici anteriori notificării;

  - valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii, inclusiv orice modificări ale acestora, efectuate pe trimestru calendaristic în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificată pe sectoare de activitate, dacă este cazul, sau "0" dacă nu au fost efectuate livrări;

  - data la care a fost depășită cifra de afaceri anuală din Uniune și valoarea totală a livrărilor efectuate în statul membru în care este stabilită persoana impozabilă și în fiecare dintre celelalte state membre, specificate pe sectoare de activitate, dacă este cazul, sau "0" dacă nu au fost efectuate livrări, de la începutul trimestrului calendaristic până la data la care a fost depășit pragul cifrei de afaceri anuale din Uniune;

  - data la care persoana impozabilă nu mai este eligibilă pentru aplicarea scutirii și statul membru (statele membre) în care încetarea produce efecte, în urma unei notificări de scutire din partea statelor membre;

  - data la care intră în vigoare decizia persoanei impozabile de a înceta în mod voluntar să aplice regimul de scutire și SM în care încetarea intră în vigoare;

  - data la care au încetat activitățile persoanei impozabile și SM în cauză.

Permite atribuirea, dezactivarea sau confirmarea numărului de identificare a scutirii – statul membru de stabilire trebuie să atribuie persoanei impozabile un număr unic de identificare a scutirii, pentru identificarea în cadrul regimului special. În cazul în care persoana impozabilă încetează să mai utilizeze regimul special, numărul de identificare a scutirii trebuie să fie dezactivat. În cazul în care persoana impozabilă dorește să aplice din nou pentru regimul special, i se va atribui același număr.

În plus, statul membru de stabilire confirmă persoanei impozabile numărul său de identificare a scutirii (deja atribuit) după o actualizare a unei notificări anterioare.

Permite atribuirea, dezactivarea sau confirmarea numărului de identificare a scutirii – statul membru de stabilire trebuie să atribuie persoanei impozabile un număr unic de identificare a scutirii, pentru identificarea în cadrul regimului special. În cazul în care persoana impozabilă încetează să mai utilizeze regimul special, numărul de identificare a scutirii trebuie să fie dezactivat. În cazul în care persoana impozabilă dorește să aplice din nou pentru regimul special, i se va atribui același număr.

A.3.2.3. Modulul pentru statul membru de scutire (MSEXE):

Permite verificarea eligibilității de a beneficia de scutire - SM de scutire este responsabil pentru validarea eligibilității persoanei impozabile de a beneficia de scutire în respectivul SM de scutire. Statele Membre pot scuti livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate pe teritoriul lor de către persoane impozabile care nu sunt înființate pe teritoriul respectiv și a căror cifră de afaceri anuală în SM, care poate fi atribuită acestor livrări, nu depășește pragul stabilit de aceste SM pentru aplicarea respectivei scutiri. Acest prag nu poate depăși 85.000 EURO sau echivalentul în monedă națională.

Statele membre pot stabili praguri diferite pentru diferite sectoare de activitate pe baza unor criterii obiective. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste praguri nu depășește pragul de 85.000 EURO sau echivalentul în monedă națională.

SM se asigură că o persoană impozabilă eligibilă pentru a beneficia de mai multe praguri sectoriale poate utiliza doar unul dintre aceste praguri. Pragurile stabilite de un stat membru nu trebuie să facă diferențe între persoanele impozabile care sunt stabilite și cele care nu sunt stabilite în statul membru respectiv.

O persoană impozabilă, indiferent dacă este sau nu înființată în Statul Membru care acordă scutirea, nu poate beneficia de această scutire pe parcursul unei perioade de un an calendaristic în cazul în care pragul a fost depășit în anul calendaristic precedent. SM care acordă scutirea poate prelungi această perioadă la doi ani calendaristici.

Permite validarea raportul trimestrial - SM de înființare se validează dacă, pe baza livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii raportate trimestrial de persoana impozabilă, cifra de afaceri anuală din Uniune a persoanei impozabile nu depășește pragul anual din Uniune.

Persoana impozabilă raportează pentru fiecare trimestru calendaristic către SM de   înființare următoarele informații, inclusiv numărul de identificare al persoanei fizice scutite:

  - valoarea totală a livrărilor efectuate în cursul trimestrului calendaristic în SM de înființare sau "0" dacă nu au fost efectuate livrări;

  - valoarea totală a livrărilor efectuate în cursul trimestrului calendaristic în fiecare dintre Statele Membre, altele decât Statul Membru de înființare, sau „0” dacă nu au fost efectuate livrări.

În cazul în care Statul Membru care acordă scutirea aplică praguri diferite, persoana impozabilă trebuie să raporteze separat valoarea totală a livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii pentru fiecare prag aplicabil.

Persoana impozabilă comunică aceste informații în termen de o lună de la sfârșitul trimestrului calendaristic.

Valorile sunt exprimate în euro. Statele membre care nu au adoptat euro pot solicita ca valorile să fie exprimate în moneda lor națională.

Valoarea livrărilor, care trebuie raportată, constă doar în sumele enumerate la articolul 288 din Directiva 2020/285.

Permite raportarea eligibilității de a beneficia de scutire - În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor, Statul Membru care acordă scutirea confirmă prin intermediul sistemului autorităților competente din statul membru de înființare, pe baza valorilor totale ale livrărilor declarate de persoana impozabilă, că pragul cifrei anuale de afaceri menționat la articolul 284 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE nu a fost depășit în anul calendaristic în curs și că sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 288a alineatul (1) din directiva respectivă

Permite procesarea depășirii cifrei anuale de afaceri a SM (carantină și perioadă de tranziție) - O persoană impozabilă, indiferent dacă este sau nu înființată în Statul Membru care acordă scutirea, nu poate beneficia de această scutire pe parcursul unei perioade de un an calendaristic în cazul în care pragul a fost depășit în anul calendaristic precedent. SM care acordă scutirea poate prelungi această perioadă la doi ani calendaristici.

În cazul în care, în cursul unui an calendaristic, pragul este depășit cu:

  - nu mai mult de 10%, persoana impozabilă poate continua să beneficieze de scutire în cursul anului calendaristic respectiv;

  - mai mult de 10%, scutirea încetează să se mai aplice din acel moment.

Statele membre pot stabili un plafon de 25% sau pot permite persoanei impozabile să continue să beneficieze de scutire fără niciun plafon pe parcursul anului calendaristic în care este depășit pragul. Cu toate acestea, aplicarea acestui plafon sau a acestei opțiuni nu poate avea ca rezultat scutirea unei persoane impozabile a cărei cifră de afaceri în statul membru care acordă scutirea depășește 100.000 EURO.

Statele membre pot decide ca scutirea să înceteze să se aplice din momentul în care se depășește pragul.

Notă: decizia de a aplica sau nu plafonul este la latitudinea statului membru care acordă scutirea.

Permite transmiterea cererii de încetare a scutirii persoanei impozabile - SM care acordă scutirea notifică fără întârziere, prin intermediul sistemului, autoritățile competente din SM de înființare cu privire la data la care persoana impozabilă a încetat să mai fie eligibilă pentru scutire.

Permite informarea de încetare a sistemului special pentru întreprinderi mici - SM de scutire informează SM de înființare cu privire la încetarea aplicării sistemului special pentru întreprinderile mici în statul membru care acordă scutirea.

Informațiile care trebuie transmise de către statul membru de scutire către statul membru de înființare se transmit fără întârziere, prin intermediul sistemului. Informațiile conțin, de asemenea, data la care sistemul special pentru întreprinderile mici a încetat să se mai aplice în statul membru respectiv.

Permite solicitarea de informații suplimentare - SM de scutire poate solicita SM de înființare clarificări suplimentare necesare în ceea ce privește următoarele informații care trebuie furnizate:

  - informații privind depășirea sau nu a pragului cifrei anuale de afaceri, aplicabil în statul membru respectiv pentru scutirea menționată la articolul 284 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2006/112/CE în anul în curs;

  - informații cu privire la îndeplinirea condițiilor menționate la articolul 288a alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE.

SM de scutire transmite cererea autorităților competente ale SM de înființare în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care SM de scutire a primit de la SM de înființare o notificare conform căreia fie o notificare prealabilă, fie o actualizare a acesteia este disponibilă în stocul de date MSEST.

Principalele legături funcționale ale sistemelor informatice SME sunt cu OSS_RO -  One Stop Shop, și VIES_RO - Value Added Tax Information Exchange System, precum și cu alte aplicații din cadrul sistemelor informatice al MF/ANAF ce se vor defini în etapa de analiză și design.

3.3. Funcționalități generale ale sistemelor informatice CESOP și SME - organizare și gestionare, acces la aplicație:

Sistemele beneficiază la nivel central de o bază de date centralizată, în scopul păstrării evidenței tuturor informațiilor preluate/actualizate la nivelul unităților fiscale competente în gestionarea funcționalităților sistemului. La toate nivelurile de funcționare,  accesul la aplicație se face pe bază de roluri gestionate centralizat, prin Managementul Identității, ca pentru orice aplicație care se poate accesa prin portalul ANAF de Intranet/Extranet.

Sistemele informatice CESOP și SME, cu toate componentele lor, funcționează în regim de înaltă disponibilitate (24x7x365).

Implicațiile pe care cererile noi și/sau solicitările de schimbare naționale, aferente sistemelor CESOP și SME, le au asupra sistemelor informatice, trebuie analizate și descrise în mod exhaustiv în documentații care vor fi elaborate în cadrul proiectului, la termenele pe care beneficiarul final le va stabili, la fel ca și implementarea acestora.

## Anexa nr. 3 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus

Această Anexă cuprinde o descriere succintă a activităților derulate în proiect, graficul de lucru cu termenele obligatorii, în legătură cu rezultatele la care concură și cu livrabilele atașate.

Informațiile din această Anexă sunt orientative pentru ofertant.

- Ofertantul va construi Oferta tehnică respectând exact denumirile activităților.

În graficul Gantt schițat mai jos, (cu rol orientativ) s-a pornit de la premisa că data de început a proiectului este considerată T0.

Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică activitățile menționate mai jos, păstrând aceeași denumire. Eventual va putea efectua adăugări în această Anexă și în Anexa  la Contract - "Centralizatorul Livrabilelor".

În tabel, *F/V indică dacă activitatea respectivă este complet definită sau se poate modifica în urma analizei, rezultând o cerere de schimbare.

| Activități/ subactivități | Grafic de activități (T0+n) | Livrabile | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T0+1 | T0+2 | T0+3 | T0+4 | T0+5 | T0+6 | T0+7 | T0+8 | T0+9 | T0+10 | T0+11 | T0+12 | T0+13 | T0+14 | T0+15 | T0+16 | T0+17 | T0+18 | T0+19 | T0+20 | T0+21 | T0+22 | T0+23 | T0+24 |  |  |
| A1. Analiza situației în vederea dezvoltării sistemelor informatice CESOP și SME în vederea implementării acestora conform cerințelor naționale/intracomunitare. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAA - Raport de analiză etc | Este analizată fiecare cerință în funcție de specificul fiecăreia. Analiza detaliată este efectuată complet pentru această etapă și sunt formulate propunerile pentru arhitectură și licențe utilizator, componenta de baze de date Oracle 19c sau o versiune ulterioară, superioară, Server de Aplicație WebLogic, WildFly, rapoarte Jasper etc. Sunt analizate atât cererile de schimbare publicate de la nivel național, precum și impactul funcțional și tehnic a acestora asupra întregului sistem informatic CESOP și SME. Analiză și propunere pentru implementarea unei soluții de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale întregului Sistem informatic integrat MF-ANAF Toate activitățile ulterioare au fost planificate |
| A2. Proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea sistemului informatic CESOP, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză. |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COS - Cod-sursă, documentație, MAA, MAS, MAU, MCU - manuale STA - Specificații de testare. Planificare teste de conformitate. RAE - Rapoarte de execuție teste. | Sistemul informatic CESOP este proiectat, dezvoltat, testat și activitatea de implementare s-a efectuat cu succes. Testarea internă/externă a tuturor componentelor s-a finalizat corect. Sistemul informatic CESOP este actualizat conform cu ultimele cerințe naționale/intracomunitare și este complet documentat: codul-sursă, proceduri scrise, documentația și manualele solicitate sunt realizate conform cerințelor. |
| A3. Punerea în producție a sistemului CESOP, la Milestone Mc, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză |  |  |  |  |  | Mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toate componentele sistemului informatic CESOP, sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. RAI - Raport de instalare | Toate componentele sistemului informatic CESOP sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. |
| A4 Proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea sistemului informatic SME |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  | COS - Cod-sursă, documentație, MAA, MAS, MAU, MCU - manuale STA - Specificații de testare. Planificare teste de conformitate. RAE - Rapoarte de execuție teste. | Sistemul informatic SME este proiectat, dezvoltat, testat și activitatea de implementare s-a efectuat cu succes. Testarea internă/externă a tuturor componentelor s-a finalizat corect. Sistemul informatic SME este actualizat conform cu ultimele cerințe naționale/intracomunitare și este complet documentat: codul-sursă, proceduri scrise, documentația și manualele solicitate sunt realizate conform cerințelor. |
| A5. Punerea în producție a sistemului informatic SME, la Milestone Ms, conform cerințelor formulate în Caietul de Sarcini și/sau identificate în perioada de analiză |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ms |  |  |  |  |  |  | Toate componentele sistemului informatic SME, sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. RAI - Raport de instalare. | Toate componentele sistemului informatic SME sunt în producție curentă și funcționează în parametri normali. |
| A6. Asigurarea de versionări și copii de siguranță (cod sursă, livrabile etc) pe serverul SVN al MF-CNIF. Stabilirea și aplicarea unor politici de salvare-restaurare care să asigure siguranță maximă. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COS - Cod-sursă, documentație, manuale versionate pe SVN-ul MF-CNIF. DOJ_A6 | Serverul SVN al MF-CNIF conține toate versiunile și copiile de siguranță, complet documentate. |
| A7. Elaborarea/ actualizarea documentației de specialitate (livrabilelor) aferentă sistemelor informatice CESOP și SME, ca urmare a activităților prestate și pentru toate modificările efectuate. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentație completă și actualizată pentru sistemul informatic CESOP și SME. documentația trebuie să reflecte actualizările efectuate aferente operațiilor de proiectare, dezvoltare, testare, implementare. DOJ, POP, orice documentație care trebuie elaborată/actualizată în funcție de necesități. | Documentația întregului sistem informatic CESOP și SME este completă și actualizată. Documentația trebuie să reflecte actualizările efectuate aferente operațiilor de proiectare, dezvoltare, testare, implementare. Elaborare documente privind modalitatea de întreținere - Elaborare documente privind modul de realizare a optimizării bazelor de date prin crearea unui istoric a informațiilor. - Documentele trebuie să conțină informații despre toate obiectele din baza de date, precum și informații despre modul de realizare a scrierii informațiilor în istoric etc; - Manual de instruire -ghid de configurare, administrare și întreținere, alte aspecte care se vor stabili de comun acord cu beneficiarul etc. |
| A8. Instruirea utilizatorilor, dezvoltatorilor, administratorilor de aplicație și de sistem. |  |  |  |  | 5 | 6 Mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18 Ms |  |  |  |  |  |  | Plan de instruire și materiale (manuale) de instruire elaborate, aprobate și diseminate. Sesiuni de instruire derulate în domeniul utilizării sistemelor informatice CESOP și SME pentru utilizatorii interni. Utilizatorii interni, dezvoltatorii, sunt instruiți conform necesităților identificate. Pentru utilizatorii externi se vor pune la dispoziție manuale corespunzătoare de utilizare și/sau instrucțiuni, în funcție de caz. Coordonare suport și comunicare cu utilizatorii. Plan de instruire și materiale de instruire elaborate, aprobate și diseminate. Sesiuni de instruire derulate. Manuale realizate. Coordonare suport și comunicare cu utilizatorii, instruire și suport pentru administratorii de aplicație, administratorii de sistem și ai Centrului Primar de Date. Dezvoltatorii sunt instruiți pentru utilizarea instrumentelor de dezvoltare). Rapoarte de instruire realizate. Certificate de participare acordate, pentru fiecare participant și tip de instruire. |
| A9. Managementul proiectului - Managementul Schimbărilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentele de proiect care urmăresc cererile de schimbare. RIn – Raport de activitate inițial RAL - Rapoarte de activitate lunare RIc, RIs – Rapoarte de activitate interimare. RAF – Raport de activitate final | Activitățile proiectului sunt controlate prin managementul schimbării |
| A10. Mentenanța sistemelor informatice |  |  |  |  |  | Mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ms |  |  |  |  |  |  | Încorporate în cele de mai sus, de la momentul de început a proiectului, sau pe parcurs, prin actualizare. COS, DOJ, MCU etc., orice documentație care trebuie elaborată/actualizată în funcție de necesități. GHI - Ghid de mentenanță REI - Registrul de intervenții | Toate problemele, bug-urile, erorile etc. apărute în funcționarea sistemului CESOP și SME sunt analizate, rezolvate și funcționalitățile afectate sunt implementate corespunzător, ca soluții permanente. |
| CESOP |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 4 |  |  |
| și SME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 4 |  |  |
| A11. Analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea funcționalităților specifice solicitărilor de schimbare naționale/intracomunitare inițiate în timpul derulării Contractului, după perioada de analiză |  |  |  |  |  | Mc |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 4 | Documentele care urmăresc Implementarea solicitărilor noi apărute Se vor actualiza toate livrabilele/manualele în funcție de caz. | Toate solicitările de schimbare apărute ulterior implementării cerințelor inițiale, inițiate în timpul derulării contractului sunt analizate și implementate corespunzător. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M s |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Ofertantul va prezenta în Oferta sa tehnică activitățile menționate mai sus, păstrând aceeași denumire. Eventual va putea efectua adăugări în această Anexă și în Anexa la Contract -"Centralizatorul Livrabilelor".

### Semnificație Acronime pentru livrabile:

| Acronime document | Semnificație |
| --- | --- |
| CER | Certificate de participare pentru fiecare tip de instruire |
| CL | Centralizatorul Livrabilelor |
| COS | Cod sursă |
| DIP | Diagrama de procese |
| DOJ | Document justificativ (cu rolul de a reflecta cum s-a realizat/nerealizat activitatea respectivă). Acest tip de document (DOJ) se va folosi opțional pentru toate tipurile de activități atunci când cele două părți implicate (Prestator-Beneficiar/Beneficiar final/ beneficiarii de business) stabilesc de comun acord că este necesară întocmirea sa. |
| ISO | Document de analiză soluții pentru alinierea sistemului la prevederile standardului internațional de bune practici pentru securitatea informațiilor (ISO 27001). |
| MAA | Manual administrare aplicație (inclusiv GHI - ghid de mentenanță si MCU - Manual de tratare erori (cele mai uzuale cazuri întâlnite) |
| MAI | Manual instruire |
| MAS | Manual administrare sistem (pentru administratorii de sistem) |
| MAU | Manual de utilizare |
| MFD | Modelul fizic al datelor |
| MLD | Modelul logic al datelor |
| MOO | Model operațional |
| PDR | Procedura de Disaster Recovery/ Business Continuity având în vedere condițiile specifice ale Sistemelor informatice MF-ANAF |
| PIP | Plan inițial de proiect (însoțit de planificarea activităților: Grafic Gantt si Centralizatorul Livrabilelor |
| PLI | Plan de instruire |
| RAA | Raport de analiză |
| RAE | Raport de execuție |
| RAI | Raport de instalare |
| RAL | Raport de Activitate Lunar |
| RAF | Raport de Activitate final |
| RAS | Raport de instruire |
| REI | Registru de intervenții |
| RI | Raport de Activitate Interimar |
| SDD | Specificații design detaliat |
| SDI | Specificații Design Nivel Înalt (inclusiv propunerea de Arhitectură a sistemului |
| SFC | Specificații funcționale |
| SFN | Specificații cerințe funcționale și non funcționale ale sistemelor informatice |
| SIF | Specificații Impact Funcțional |
| SIT | Specificații Impact Tehnic |
| STA | Specificații teste de conformitate |
| STE | Specificații tehnice |

## Anexa nr. 4 – Glosar de termeni și acronime

| Termeni/ Acronime | Semnificație |  |
| --- | --- | --- |
| ALOP | Sistem informatic privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata creditelor bugetare |  |
| AN | Administrația națională |  |
| ANAF | Agenția Națională de Administrare Fiscală |  |
| CESOP | Sistemul electronic central de informații de plată (Central Electronic System of Payment information) |  |
| CNIF | Centrul Național pentru Informații Financiare |  |
| DDW | Direcția Data Warehouse |  |
| DGRFP | Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice |  |
| ID | Număr de identificare |  |
| IDE | Integrated Development Environment |  |
| ISO | Organizația Standardelor Internaționale a Națiunilor Unite („International Organization for Standardization”) |  |
| LAN | Rețeaua locală („Local Area Network”) |  |
| LDAP | Protocol de gestiune a anuarelor („Lightweight Directory Access Protocol”) |  |
| MF | Ministerul Finanțelor |  |
| MS | Stat membru al Uniunii Europene (Member State) |  |
| MSEST | Stat membru de stabilire (Member State of establishment) |  |
| MSEXE | Stat membru de scutire (Member State of exemption) |  |
| N/A | Nu se aplică (Not Applicable) |  |
| PDF | Format portabil al documentului |  |
| PSP | Prestatori de servicii de plată (”Payment Service Provider”) |
| RCNG | Registrul Contribuabililor și Nomenclatoare Generale |
| SEAP | Sistemul Electronic de Achiziții Publice |  |
| SI | Sistem informatic |  |
| SM | Stat Membru al Uniunii Europene |  |
| SME | Schema specială de TVA pentru întreprinderi mici (Special Scheme on Small Enterprises) |  |
| SQL | Limbajul de interogare structurat (Structured Query Language) |  |
| SPV | Spațiul Privat Virtual |  |
| SVN | Sistemul informatic al MF-CNIF pentru controlul surselor |  |
| UE | Uniunea Europeană |  |
| TES | Sistem transeuropean distribuit |  |
| TI | Tehnologia Informației |  |
| TIC | Tehnologia Informației și Comunicații |  |
| TVA/VAT | Taxa pe valoare adăugată/ Value Added Tax |  |
| XML | Extensible Markup Language – format de fișiere |  |

# Footnotes

A se vedea  tabelul Semnificație Acronime pentru livrabile, atașat Anexei nr. 3 – Descrierea activităților și a graficului de lucru propus.

Efortul estimat pentru activitatea Managementul proiectului - Managementul Schimbărilor este încorporat în cadrul activităților de proiect, ca urmare acesta este trecut cu 0 zile/om.

întâlnirile pot fi efectuate sub forma unor ședințe de lucru cu prezență fizică, și/sau întâlniri on-line, așa cum vor stabili de comun acord,  Managerii de proiect ale celor două părți.

se consideră livrabil inclusiv codul sursă/codul sursă actualizat.

Toate documentele  vor fi puse la dispoziția Prestatorului după începerea Contractului, împreună cu ultimele versiuni actualizate, în funcție de caz.

Activitatea de Mentenanţă a sistemelor informatice  va fi asigurată de către Prestator fără costuri, pe perioada prevăzută în Caietul de Sarcini,  din momentul trecerii în producție, ca urmare aceasta va fi trecută cu 0 zile-om.

Prestatorul poate actualiza acest tabel în funcție de necesitățile proiectului conform Ofertei Tehnice pe care o face.

# Text boxes

CESOP

SME

CESOP

SME

CESOP

SME

CESOP

SME

CESOP

SME